プロジェクトマネジメント講座：序論

トピック 1 【１】序論：プロジェクトとは

- プロジェクト自体の方針、全知識エリアをまとめ、管理し、調整する知識エリアは、次の内、どれですか。1つ選択してください:

- 統合マネジメント

- スコープマネジメント

- 調達マネジメント

- コストマネジメント

全知識エリアの統合・管理するのは【統合マネジメント】です。統合マネジメントには5つのプロセス（立ち上げ-計画-実行-監視コントロール-終結）にかかわるプロセスを含んでいます。

正答: 統合マネジメント

- ステークホルダーを特定し、ステークホルダーの関与度を特定し、ステークホルダーの関係を良好にさせる知識エリアは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 人的資源マネジメント

- 実績報告マネジメント

- コミュニケーションマネジメント

- ステークホルダーマネジメント

知識エリアの内容に関する問題です。ステークホルダーを特定し、ステークホルダーの関与度を特定し、ステークホルダーの関係を良好にさせる知識エリアは、ステークホルダーマネジメントです。

正答: ステークホルダーマネジメント

- プロセス群の流れとして、正しいのは、次の内、どれですか。1つ選択してください:

- 立ち上げプロセス群→計画プロセス群→実行プロセス群→監視コントロールプロセス群→終結プロセス群

- 立ち上げプロセス群→計画プロセス群→監視コントロールプロセス群→実行プロセス群→終結プロセス群

- 立ち上げプロセス群→監視コントロールプロセス群→計画プロセス群→実行プロセス群→終結プロセス群

- 立ち上げプロセス群→監視コントロールプロセス群→実行プロセス群→計画プロセス群→終結プロセス群

プロセスの流れとして、正しいのは【立ち上げプロセス群→計画プロセス群→実行プロセス群→監視コントロールプロセス群→終結プロセス群】の流れです。監視コントロールプロセス群は立ち上げ～終結プロセス全てに関わります。

正答: 立ち上げプロセス群→計画プロセス群→実行プロセス群→監視コントロールプロセス群→終結プロセス群

- プロジェクト憲章などを基にプロジェクトの計画を行うプロセス群は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 統合マネジメント

- 計画プロセス群

- スコープマネジメント

- 立ち上げプロセス群

プロジェクト憲章は、立ち上げプロセス群で作成されます。立ち上げプロセス群の内容をもとに、計画プロセス群にてプロジェクトを計画に移行させていきます。

正答: 計画プロセス群

- プロジェクトマネジメントの知識エリアに含まれないものはどれですか。1つ選択してください:

- 調達マネジメント

- 人的資源マネジメント

- コストマネジメント

- 変更管理マネジメント

変更管理は知識エリアではありません。知識エリアは統合・スコープ・タイム・コスト・品質・人的資源・リスク・コミュニケーション・調達・ステークホルダーの10つです。

正答: 変更管理マネジメント

トピック 2 【２】序論：プロジェクトマネジメントの全体像

- 変更管理システムを用いて、提出された変更要求を承認もしくは却下をするプロセスは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 監視コントロールプロセス群

- スコープ妥当性確認プロセス

- スコープ定義プロセス

- 統合変更管理プロセス

変更要求を承認済み変更するのが、統合変更管理プロセスです。提出された変更要求の状況を更新した結果（承認済み変更要求）は統合変更管理プロセスのアウトプットです。

正答: 統合変更管理プロセス

- プロジェクトマネジメント計画書に含まれないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- プロセス改善計画書

- スケジュールベースライン

- 変更管理計画書

- リスク登録簿

リスク登録簿とはリスクを特定した時に使用するリスクの一覧表です。リスク登録簿は、プロジェクト文書の中に含まれます。プロジェクトマネジメント計画書は13つの補助計画書（変更関係の2つの計画書を含む）と3つのベースラインで構成されています。 PMBOK P78で確認をしましょう。

正答: リスク登録簿

- プロジェクト・スコープ記述書に含まれないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 成果物

- プロジェクトの境界

- プロジェクトの目的

- プロジェクトの制約条件

プロジェクトの目標は、要約予算などと一緒にプロジェクト憲章の中に記載されています。そのほかの選択肢は全て、プロジェクトスコープ記述書の内容です。

正答: プロジェクトの目的

- 時間の経過ともにプロジェクト計画は反復されます。反復されながら、より精度の高いものができあがります。その考えに該当するものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 段階的詳細化

- ローリング計画法

- ワークパッケージ

- ワークブレークダウンストラクチャー

計画は時間の経過とともに反復され、プロジェクトの進行について、より具体的に精度の高いものになります。その考え方を段階的詳細化といいます。

テキストを見直して復習をしておきましょう

正答: 段階的詳細化

- 監視コントロールプロセス群の正しい記述はどれですか。1つ選択してください:

- 要求事項を含んだ成果物のみ監視を行う

- 監視はプロジェクト全体と通して実施される

- 監視は計画フェーズから実行フェーズまで行う

- 監視は実行フェーズから行う

プロジェクトにおける変更は、立ち上げ～終結まで考えられます。従い監視コントロールはプロジェクト全体のプロセスに関わり合いがあります。

正答: 監視はプロジェクト全体と通して実施される

トピック 3 【３】プロジェクトとは何か（1.2）～プロジェクトマネジャーの責任（1.7）

- トレードオフを行い、要因のバランスをとる3つの制約として、正しいのはどれですか。1つ選択してください:

- スコープ‐リスク‐スケジュール

- 品質‐リスク‐スケジュール

- スコープ‐コスト‐スケジュール

- 品質‐コスト‐スケジュール

プロジェクトにおける3大制約は【スコープ－タイム－コスト】の3つです。どの要素も主要なもので、プロジェクトの制約条件となりえます。

正答: スコープ‐コスト‐スケジュール

- 母体組織全体の利益を考慮しつつ、プロジェクトマネジャーに対して支援を行う組織はどれですか。1つ選択してください:

- プロジェクトチーム

- ステークホルダー

- PMO

- スポンサー

PMOとはproject management officeの略称で、プロジェクトマネジャーの支援を行う団体です。プロジェクトマネジャーの上司をPMOマネジャーといいます。

正答: PMO

- プロジェクトの集合体で、各プロジェクトを個別に管理するより、集合体として管理することによって、全体として大きな効果が引き出せすことを意図したものは、次のうち、どれですか。1つ選択してください:

- ポートフォリオ

- サブプロジェクト

- プログラム

- プロダクト

プロジェクトの集合体は、プログラムといいます。1プロジェクトでは効率的ではないので、その時にプログラムという大きな括りで、プロジェクトを運営します。

正答: プログラム

- プロジェクトマネジャーの役割として正しいのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- プロジェクト目標を達成するために母体組織からの任命を受け、要求事項を叶えるため、有期的な業務をコントロールする役割

- プロジェクトを個々にマネジメントすることでは得ることができない成果価値を得るために、各プロジェクトの調和がとれるようにコントロールする役割

- 人事・経理などの機能部門を管理することに注力し、コアビジネスの一分野を自身の責任の下、コントロールする役割

- 経営者に近い立場から、戦略的なビジネス目標を達成するために仕事を効果的にマネジメントする役割

プロジェクトマネジャーは、有期的で、独自性がある成果物を生み出す一連の業務を効率的にマネジメントする役割をもっています。

正答: プロジェクト目標を達成するために母体組織からの任命を受け、要求事項を叶えるため、有期的な業務をコントロールする役割

トピック 4 【４】序論：組織構造（2.1.3）～プロジェクトステークホルダー（2.2.1）

- プロジェクトマネージャーの権限がもっとも弱いのは、どの組織ですか。1つ選択してください:

- プロジェクト型組織

- 弱いマトリックス組織

- 機能型組織

- バランスマトリックス組織

機能型組織においては、機能部門マネジャーの権力が強く、プロジェクトマネジャーの権力は全くと言っていいほどありません。

正答: 機能型組織

- 転職希望者がWeb上で、応募ができるようにするプロジェクトにあなたは参加しています。あなたの上司は人事部の部長です。またあなたは応募書類に目を通して、面接を設定する責任を任せられています。プロジェクトコーディネータがレビューのために、オンライン上の応募ページに対する変更を要求してきた。あなたが働いている組織構造はどれですか。1つ選択してください:

- バランスマトリックス組織

- 機能型組織

- プロジェクト型組織

- 弱いマトリックス組織

この設問でのポイントは【コーディネータ】です。【コーディネータ】とは調整役であり、マネジャーとしての権限はほとんどありません。プロジェクトマネジャーが【コーディネータ】の役割を果たすのが、弱いマトリックス組織の特長です。

正答: 弱いマトリックス組織

- プロジェクト型組織の短所として、正しくないものはどれですか。1つ選択してください:

- 要員の確保に苦労する

- 組織として技術や経験の蓄積が難しい。

- プロジェクトの解散後、メンバーが不安になりやすい

- 意思決定が遅延しがちになる。

【意思決定が遅延しがちになる】のは、機能型組織の特長です。

正答: 意思決定が遅延しがちになる。

- プロジェクトマネージャーの権限は何に影響を受けますか。1つ選択してください:

- 主要なステークホルダーが与えるプロジェクトへの影響

- 組織構造

- コミュニケーションスキル

- 組織体の環境要因

プロジェクトマネジャーの権限は、組織影響を大きく受けます。機能型・プロジェクト型において、プロジェクトマネジャーの権力が異なるのも、その理由のためです。

正答: 組織構造

- ステークホルダーとして正しくないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 人事・財務など機能部門において、マネジメントの役割を担う人

- プロジェクトの結果次第で、今後採用される予定の作業員

- プロジェクトの資源を提供するベンダー

- プロジェクトに対して資金など財政的資源を提供する人

ステークホルダーとは利害関係者であり、プロジェクトの結果次第で、プラスまたはマイナスのを影響を受ける個人もしくは団体のことを指します。但し、【プロジェクトの結果次第で、今後採用される予定の作業員】をステークホルダーと定義をしてしまうと、ほぼ全ての人がステークホルダーになります。従い、ステークホルダーの特定は継続的に実施をする必要があります。

正答: プロジェクトの結果次第で、今後採用される予定の作業員

トピック 5 【５】序論：プロジェクトライフサイクル（2.4）～プロジェクトマネジメントプロセス群（3章）

- 前工程の検証を行わず先行フェーズと併行して、次のフェーズを実行します。適切な語句はどれですか。1つ選択してください:

- クラッシング

- コンティンジェンシー計画

- ファストトラッキング

- バッファー

先行フェーズとその後の後続フェーズを同時併行で行い、期間の短縮を狙うのがファストトラッキングです。ファストトラッキングを行う場合は、手直しの発生やリスクが増大します。

正答: ファストトラッキング

- ファストトラッキングを実施した場合、考えられる要素はどれですか。1つ選択してください:

- リスク減少

- コストの効率化

- 手直し

- コスト増大

ファストトラッキングを行うときは、先行フェーズで生成された成果物の状況を検証せず、後続フェーズをはじめるため、手直しの発生やリスクが増大します。

正答: 手直し

- 母体組織全体の利益を考慮しつつ、プロジェクトマネジャーに対して支援を行う組織はどれですか。1つ選択してください:

- ステークホルダー

- PMO

- スポンサー

- プロジェクトチーム

PMOとはproject management officeの略称で、プロジェクトマネジャーの支援を行う団体です。プロジェクトマネジャーの上司をPMOマネジャーといいます。

正答: PMO

- プロジェクト目標が達成できないというリスクが一番高まる時期は、次の内どのフェーズですか。1つ選択してください:

- 計画フェーズ

- 実行フェーズ

- 立ち上げフェーズ

- 終結フェーズ

プロジェクト達成ができない可能性は立ち上げ段階が一番高くなります。プロジェクトが進行にするにつれ、徐々にリスクが低下します。

正答: 立ち上げフェーズ

- ある時上司から、会社のネットワークのセキュリティのため、6桁の数字でユーザー名の登録ができるようにしてほしいという依頼を受けました。この事に対応する語句として正しいのはどれですか。1つ選択してください:

- プロジェクトの計画

- プロジェクトの立ち上げ

- 定常業務

- プロジェクト業務

本設問では、上司にあたる人から、完成時期を伝えられていないので、定常業務となります。

正答: 定常業務

- ステークホルダーを参加させることで、プロジェクトに対する共有意識を高め、成果物の受け入れを容易にさせるプロセス群はどれですか。1つ選択してください:

- 立ち上げプロセス群

- 終結プロセス群

- 実行プロセス群

- 計画プロセス群

立ち上げプロセス群でのプロジェクト憲章作成において、ステークホルダーの意見の組み入れることで、プロジェクトに対しての共通認識を高めることができ、受入を容易にさせる事ができます。

正答: 立ち上げプロセス群

- プロジェクトマネジメント計画書で規定された作業を遂行するために使用するプロセス群はどれですか。1つ選択してください:

- 計画プロセス群

- 終結プロセス群

- 立ち上げプロセス群

- 実行プロセス群

プロジェクトマネジメント計画書の内容をもとに、実行するのは【実行プロセス群】となります。

正答: 実行プロセス群

- プロジェクトやプロジェクトフェーズのすべてのアクティビティを公式に終了したり、完成した成果物を引き渡たすプロセス群はどれですか。1つ選択してください:

- 実行プロセス群

- 終結プロセス群

- 立ち上げプロセス群

- 計画プロセス群

プロジェクトや、プロジェクトフェーズの公式な終了に関わるのは、【終結プロセス群】です。

正答: 終結プロセス群

- 統合変更管理プロセスの結果、承認された変更要求は、どのプロセス群で修正・実行されますか。1つ選択してください:

- 終結プロセス群

- 実行プロセス群

- 立ち上げプロセス群

- 計画プロセス群

統合変更管理プロセスで、承認された変更は実行プロセス群で再度実施されます。つまり、変更作業について【やり直し】ということです。

正答: 実行プロセス群

- コストがもっともかかるプロセス群はどれですか。1つ選択してください:

- 終結プロセス群

- 立ち上げプロセス群

- 実行プロセス群

- 計画プロセス群

実行プロセス群においてはもっとも要員を必要とするため、コストが最もかかるプロセス群です。

正答: 実行プロセス群

トピック 6 復習

- 自動車会社がガソリン不足に対応して、低燃費車の開発プロジェクトを承認する場合、次の内、どの戦略計画を考慮したものですか。1つ選択してください:

- 法的要件

- 市場の需要

- 技術的進歩

- 顧客要求

PMBOK1.4.3を確認すると、上記問題文は市場の需要に該当します。

正答: 市場の需要

- プロジェクトマネジャーを、さまざまな面で支援する立場であり、場合によっては中心的なステークホルダーとして重要な意思決定を行うのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- スポンサー

- 機能部門マネジャー

- ステークホルダー

- PMO

プロジェクトマネジャーを支援する立場の人はPMOです。PMOマネジャーは、プロジェクトマネジャーの上司として位置付けられます。【PMBOK1.4.4】

正答: PMO

- 組織体の環境要因として正しくないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 組織の文化・風土

- 商用データベース

- パフォーマンスの測定ベースライン

- 市場状況

組織体の環境要因（PMBOK2.1.5）の対となるのが、組織のプロセス資産（PMBOK2.1.4）です。組織体の環境要因とは【組織における内部・外部の環境】を示し、組織のプロセス資産とは【過去のプロジェクトなどを通して得られた方針等】を示しています。

正答: パフォーマンスの測定ベースライン

- プロジェクトマネジャーの労力の内、90％を割くと言われるほど、重要なスキルは次の内どれですか。1つ選択してください:

- コンフリクトマネジメント

- 組織への影響力

- コミュニケーション

- リーダーシップ

プロジェクトマネジャーの労力の内、90％はコミュニーションに割かれます。その内ほとんどがチームビルディングです。

正答: コミュニケーション

- ステークホルダーの定義として正しくないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- プロジェクトの結果次第でプラスの要因、またはマイナスの要因をうける人をステークホルダーとする

- プロジェクト成功次第で、採用が決定される人材はステークホルダーではない

- ステークホルダーとは、プロジェクトに関係する内部の関係者であるため、内部の関係者のみ特定すればよい

- ステークホルダー特定はプロジェクト立ち上げ時に行うのが、望ましいとされている

【プロジェクトに関係する内部の関係者であるため、内部の関係者のみ特定すればよい】という選択肢は、内部に限定している点が誤りです。

正答: ステークホルダーとは、プロジェクトに関係する内部の関係者であるため、内部の関係者のみ特定すればよい

- プロジェクト初期の段階では、計画が明確でないため、計画は反復される。そのことを何と言いますか。1つ選択してください:

- サブプロジェクト

- ローリング計画法

- 段階的詳細化

- プロジェクトライフサイクル

段階的詳細化とは、プロジェクトの進行に伴い、計画がより明確になり、完成度が高い計画になるという考え方です。またその段階的詳細化の一形態と考えられている手法がローリングウェーブ計画法です。ローリングウェーブ計画法はWBS作成時とアクティビティ定義の時に使用します。

正答: 段階的詳細化

プロジェクトマネジメント講座：統合

トピック 1 プロジェクト憲章作成プロセス（4.1）

- プロジェクト憲章作成

プロジェクトの立上げを公式に認可することで、プロジェクト・マネジャーに組織の資源をプロジェクト活動に使用する権限が与えられます。

本来はプロジェクトのイニシエーターやスポンサーがプロジェクト憲章を作成しますが、プロジェクト・マネジャーが委任され、作成することもあります。イニシエーターはがプロジェクト憲章に署名することにより。プロジェクトは認可されます。

- プロジェクト憲章作成プロセスの、インプットはどれですか。1つ選択してください:

- 専門家の判断

- プロジェクト文書

- プロダクトスコープ記述書

- フィージビリティスタディ

プロダクトスコープ記述書はプロジェクト作業範囲記述書の内容です。フィージビリティスタディは、先行フェーズの状況を確認して、次フェーズに移行する検証作業です(一般的には、プロジェクトの実行可能性の検証を示し、プロジェクト立ち上げ前段階で行う検証作業の事です)。

正答: プロダクトスコープ記述書

- あなたは、プロジェクト憲章を作成したが、承認が得られませんでした。あなたの上司は、プロジェクトをすぐに開始するように求めています。あなたが次にとる行動をどれですか。1つ選択してください:

- 上司の指示通り、未承認のまま、プロジェクトを開始する

- 変更管理プロセスを設定する

- 未承認のままプロジェクトを開始した場合の影響を上司に説明する

- プロジェクト憲章が承認されたプロジェクトを支援する

プロジェクト憲章が承認されない状況、つまり立ち上げプロセス群が正しく行われず、計画プロセス群を進めることは、目標がないプロジェクトを計画・実行することになるため、プロジェクト自体の意味が問われます。

正答: 未承認のままプロジェクトを開始した場合の影響を上司に説明する

- プロジェクト憲章プロセスの内容として、正しくないのは次の内どれですか。1つ選択してください:

- イニシエーターやスポンサーが承認する。プロジェクト憲章作成の作業はプロジェクトマネジャーに委任される場合もある

- プロジェクトの異なるフェーズに対する入札要請のために使用される公式文書

- プロジェクトマネジャーに、組織の資源を使用する権限を与える

- プロジェクトを公式に認可する文書

プロジェクト憲章は入札要請のために使用される公式文書ではありません。プロジェクト憲章は、これからプロジェクトを実行するあたり、そのプロジェクトの目標・プロジェクトで使用する概算金額（コスト）などを記載した方針書です。また入札要請のために使用される公式文書とは調達文書のことになります。

正答: プロジェクトの異なるフェーズに対する入札要請のために使用される公式文書

- あなたは、新プロモーション企画立ち上げのプロジェクトマネージャーです。プロジェクト憲章を作成するにあたり、プロジェクトの選定をしている段階です。あなたは既に以下の分析をしています。

・プロジェクトA　NPV 500　回収期間20カ月

・プロジェクトB　NPV－10　回収期間12カ月

このとき、どちらのプロジェクトを、どのような理由で選定しますか。1つ選択してください:

- プロジェクトAを選ぶ。NPVが正であるため。

- プロジェクトAを選ぶ。NPVがプロジェクトBよりも大きいため。

- プロジェクトBを選ぶ。回収期間が短いため。

- プロジェクトBを選ぶ。NPVが負であるため。

回収期間は信憑性の薄いデータであるため、NPVが表示されている場合（IRRも同様）は、NPVを重視します。NPVは0以上でなければいけません。またNPVがマイナスであると、開始時から赤字であることを意味するため、プロジェクト選定にすら入りません。

正答: プロジェクトAを選ぶ。NPVが正であるため。

- 組織のプロセス資産は次のうちどれですか。1つ選択してください:

- 政府の企画や業界基準

- 市場状況

- 過去のプロジェクトのプロジェクトファイル

- 商用データベース

組織のプロセス資産は、過去のプロジェクトなどで得た情報です。また上記その他の選択肢は、【組織体の環境要因（内部・外部における組織の環境）】となります。

正答: 過去のプロジェクトのプロジェクトファイル

トピック 2 プロジェクトマネジメント計画書作成プロセス（4.2）～プロジェクト作業の指揮・マネジメントプロセス（4.3）

- プロジェクトマネジメント計画書作成プロセス

プロジェクトマネジメント計画書作成は、「すべての補助計画書を定義し、作成し、統合し、調整するために必要な行動を文書化するプロセス」と定義されています。プロジェクトマネジメント計画書は、プロジェクトの実行、監視とコントロール、終結の方法を規定しています。プロジェクトマネジメント計画書作成のプロセスは、プロジェクトの終結まで継続して行われます。継続していく中で、「実行プロセス」や「監視・コントロールプロセス」からフィードバックを受けて計画書の内容を更新していくことになります。これを段階的詳細化と呼びます。

- プロジェクト作業の指揮・マネジメントプロセス

プロジェクト実行の指揮・マネジメントは「プロジェクト目標を達成するためにプロジェクトマネジメント計画書で定義された作業を実行するプロセス」と定義されています。

主な活動は以下の通り。

プロジェクト要求事項を完了するためのアクティビティの実行

プロジェクト要素成果物の生成

チームメンバーの配置、トレーニング、マネジメント

資源の調達、マネジメント、および使用

計画した方法の実施と標準の履行

プロジェクト・チーム内外とのプロジェクト・コミュニケーション・チャネルの確立とマネジメント

コスト、スケジュール、秘術と品質上の進捗およびプロジェクト・データのとりまとめ

承認済み変更要求の発行および実施

リスクのマネジメントおよびリスク対応活動の実施

納入者およびサプライヤーのマネジメント

教訓の収集と文書化および承認されたプロセス改善活動の実施

- プロジェクトマネジメント計画書に含まれる内容として、正しくないのは次の内のどれですか？1つ選択してください:

- 変更マネジメント計画書

- スコープマネジメント計画書

- リスク登録簿

- 調達マネジメント計画書

リスク登録簿は、プロジェクト文書に含まれる内容です。プロジェクトマネジメント計画書は、変更手順などの方針を定義した変更関係の補助計画書と合わせて13の補助計画書と、3つのベースラインにて構成されています。

正答: リスク登録簿

- プロジェクト文書に掲載される内容として、正しくないのは次の内どれですか？1つ選択してください:

- 作業パフォーマンス情報

- ステークホルダー分析

- プロセス改善計画書

- アクティビティリスト

プロジェクト文書とは、プロジェクトマネジメント計画書に記載されない、各補助計画書に付随した重要な内容を記載しています。

正答: プロセス改善計画書

- プロジェクトマネジメント計画書の記述として、正しいのは次の内どれですか？1つ選択してください:

- PMBOK4章~13章までで作成される補助計画書とベースラインの内容を包含し、実行プロセス群の指針となる計画書

- プロジェクトマネジメントチームが選択したプロジェクトマネジメントプロセスが記載されている

- 特定したステークホルダーの一覧表が記載されている計画書

- 測定可能なプロジェクトの目標及び関連する成功基準を記載した計画書

プロジェクトマネジメント計画書は、統合を除く（PMBOK5章~13章）9つの知識エリアからの補助計画書（変更方針を含む13の補助計画書）と3つベースラインで構成されているものです。またプロジェクトマネジメント計画書には、プロジェクトマネジメントチームが選択したプロジェクトマネジメントプロセス（テーラリング）が記載されています。

正答: プロジェクトマネジメントチームが選択したプロジェクトマネジメントプロセスが記載されている

- プロジェクトマネジメント計画書作成のインプットは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- 過去のプロジェクトのリスク登録簿

- 専門家の判断

- 要求事項文書

- プロジェクトマネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書作成プロセスのインプットは、プロジェクト憲章・他のプロセスからアウトプット・組織体の環境要因・組織のプロセス資産です。過去のプロジェクトのリスク登録簿は組織のプロセス資産に含まれます。

正答: 過去のプロジェクトのリスク登録簿

- プロジェクトマネジメント計画書作成のアウトプットは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- プロジェクトマネジメント計画書

- 組織体の環境要因

- 成果物

- プロジェクトスコープ記述書

プロジェクトマネジメント計画書作成プロセスのアウトプットは、【プロジェクトマネジメント計画書】のみです。

正答: プロジェクトマネジメント計画書

トピック 3 プロジェクト作業の監視コントロールプロセス（4.4）～プロジェクトとフェーズの終結プロセス（4.6）

- プロジェクト作業の監視コントロールプロセス

プロジェクト作業の監視・コントロールは、「プロジェクトマネジメント計画書に定義されたパフォーマンス目標を達成するため、進捗を追跡し、レビューし、統制するプロセス」と定義されています。また、PMBOKには「監視」と「コントロール」に関しても、以下のように定義しています。

①監視

パフォーマンス情報の収集、測定、配布、プロセス改善の測定結果と傾向の評価を行う

②コントロール

是正処置や予防処置の実施と再計画立案とそのフォローアップを行う

- プロジェクトとフェーズの終結プロセス

「プロジェクトやフェーズを公式に終了するために、すべてのプロジェクトマネジメント・プロセス群のすべてのアクティビティを完結するプロセス」と定義されています。プロジェクトやフェーズの終結プロセスは、プロジェクトやフェーズの事務終了のためのすべての活動を含むのもポイントです。

①完成基準や終結基準を満たすために必要な処置や活動

②プロダクトやサービス、所産を次のフェーズ、または生産部門や運用部門へ引き渡すために必要な処置および活動

③プロジェクトやフェーズを記録し、教訓を集めて、将来活用するために情報を保管するために必要な活動

- コンフィギュレーションマネジメントシステムについて、正しいものはどれですか。1つ選択してください:

- 過去のパフォーマンスに基づき将来のパフォーマンスを予測する

- 変更を監視コントロールする方法を文書化する

- プロジェクトマネジメントチームを支援するプロセスを規定する

- 変更管理に対応するため、成果物の特性・機能を文書化する

変更を監視コントロールする方法を文書化するのは、変更マネジメント計画書の内容です。コンフィギュレーションマネジメント（構成管理）システムは、変更管理の内容を含み、成果物の特性などを記載したものです。

正答: 変更管理に対応するため、成果物の特性・機能を文書化する

- プロジェクトの作業の指揮マネジメントプロセスのインプットはどれですか。1つ選択してください:

- 承認済み是正処置

- 作業パフォーマンスデータ

- 実施済み変更要求

- 成果物

プロジェクト作業の指揮マネジメントプロセスでは、承認された変更を実行するという働きがあります。従い、この設問では【承認済み変更要求(承認済み是正処置)】が正解です。

正答: 承認済み是正処置

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたのプロジェクトはプロジェクトの途中で、効率的（人材・コスト　等）に資源を得ることができなくなり、終了となります。この場合に該当する終了は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 統合

- 付加

- 欠乏

- 消滅

プロジェクトにおける資源が途絶え、プロジェクトが終了するのが、欠乏です。ベストな終了の仕方は、成果物の受け入れでプロジェクトが終結する【消滅】となります。

正答: 欠乏

- 作業パフォーマンスデータの説明として、適切でないものはどれですか。1つ選択してください:

- 完了した作業に関する情報が含まれる

- 発生したコストの情報が含まれる

- アクティビティの実施中に把握した生の観測値や測定値のこと

- プロジェクト作業の監視コントロールプロセスのインプットである

作業パフォーマンスデータとは、【アクティビティの実施中に把握した生の観測値や測定値】のことです。プロジェクト作業の監視コントロールプロセスのインプットではありません。

正答: プロジェクト作業の監視コントロールプロセスのインプットである

トピック 4 復習

- あなたはプロジェクトマネジャーです、あなたが薦めようとしているプロジェクトは1より大きいBCRを持つプロジェクトのようです。正しい述べているものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- プロジェクトのコストが、利益よりも小さいことを示している

- プロジェクトのコストが、当初の計画よりも超過している

- プロジェクトの利益が低くなることを示している

- プロジェクトが今、スケジュールより進んでいることを示している

PMBOK4.1.1.2のビジネスケースからの出題です。BCR（費用便益率）とは、投下した資本について、どれだけの利益を得ることができるのかを計るため、使用されます。BCRは1以上が好まれます。

正答: プロジェクトのコストが、利益よりも小さいことを示している

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたは、3つのプロジェクトから1つを選択する必要があります。プロジェクトAのIRRは20％。プロジェクトBのIRRは15％、プロジェクトCのIRRは3％です。どのプロジェクトを選択するべきですか？1つ選択してください:

- プロジェクトA

- 決定するための情報が十分でない

- プロジェクトB

- プロジェクトC

PMBOK4.1.1.2のビジネスケースからの出題です。IRR（内部収益率）は数値が大きい方が望ましいとされています。

正答: プロジェクトA

- プロジェクト憲章プロセスの、インプットではないものは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- 戦略計画書

- ビジネスケース

- 組織体の環境要因

- ハイレベルのリスク

ハイレベルのリスクとは、経営者層が考えたリスク（プロジェクト初期段階で特定したリスク）と考えてください。その内容はプロジェクト憲章内に記載されます。つまりプロジェクト憲章作成プロセスのアウトプット（PMBOK4.1.3.1）です。

正答: ハイレベルのリスク

- プロジェクト作業の指揮マネジメントプロセスのインプットは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- 成果物

- プロジェクトを通して発生したコスト

- 変更要求

- 承認済み変更要求

プロジェクト作業の指揮マネジメントプロセスの役割は、プロジェクトマネジメント計画書どおりの実行と、統合変更管理プロセスを通して承認された変更の実行です。従い、承認済み変更要求（PMBOK4.3.1.2）が正しい解答です。

正答: 承認済み変更要求

- 統合変更管理プロセスの記述して、正しくないのは次の内どれですか？1つ選択してください:

- 変更管理プロセスを包含しているコンフィギュレーションマネジメントシステムと関わり深い

- 必要な場合において、CCBが要求された変更の承認および却下の責任を負う

- 承認された変更だけが実施されるよう、要因に働きかけを行う

- 特定できた一部の変更要求をレビューし、変更を承認する

統合変更管理プロセスはすべての変更要求についてレビューを行います。PMBOK4.5で確認をしましょう。

正答: 特定できた一部の変更要求をレビューし、変更を承認する

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたのプロジェクトは、クライアントが公式な成果物の受け入れを行い、完了した。この場合の終結方法は、次の内どれですか？1つ選択してください:

- 統合

- 欠乏

- 付加

- 消滅

成果物の公式な受け入れで、プロジェクトが終了するのは消滅です。欠乏とは、資源がなくなり、プロジェクトが終了するという形態のものです。

正答: 消滅

プロジェクトマネジメント講座: コスト

トピック 1 コストマネジメント計画プロセス（71）／コスト見積りプロセス（72）／予算設定プロセス（73）

- コスト見積もり

コスト見積りは、プロジェクト・アクティビティを完了するために必要な資源の概算金額を算出プロセスになります。コスト見積りは、ある時点で判明している情報に基づいて行う予測です。コスト見積りは、プロジェクトを開始してから完了するまでのコストの代替案を特定し、検討を行います。また、プロジェクトにとって最適なコストを得るために、内製か購入か、買い取りかリースかという判断や、資源共有の方策など、コストのトレードオフやリスクを考慮に入れる必要があります。

コスト見積りの精度は、プロジェクト・ライフサイクルを通して追加の詳細情報が得られるに応じて、精度は向上していきます。

- 予算設定

予算設定は、コスト・パフォーマンス・ベースラインを作成して、認可を得るために、個々のアクティビティやワーク・パッケージのコスト見積りを積算するプロセスになります。

- あなたはプロジェクトマネジャーです。立ち上げフェーズで、上司からコストに関する見積もりを提出するように指示をうけました。超概算見積は以下のうち、どれですか。1つ選択してください:

- -25％～75％

- -5％～10％

- -10％～25％

- -50％～50％

7.2コスト見積りプロセスに記載があるとおり、立ち上げフェーズでは、超概算見積（rough order of magnitude）となります。従い、正答は-25％～75％です。

正答: -25％～75％

- コスト見積りプロセスのインプットではないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- リスク登録簿

- プロジェクトスケジュール

- 人的資源マネジメント計画書

- アクティビティコスト見積り

7.2コスト見積りプロセスに記載があるとおり、コスト見積りの【インプットされる情報は、他の知識エリアのプロセスから得られる】と記されています。従い、この問題での解答は、【アクティビティコスト見積り】です。【アクティビティコスト見積り】はコスト見積りプロセスのアウトプットです。

正答: アクティビティコスト見積り

- コスト見積りプロセスにおいて、ワークパッケージやスケジュールアクティビティをベースに算出する見積り方法は以下のうち、どれですか。1つ選択してください:

- 類推見積り

- 3点見積り

- パラメトリック見積り

- ボトムアップ見積り

ワークパッケージはWBSにおける最小の構成要素です。またスケジュールアクティビティは作業と考えてください。作業レベルから見積りを算出する方法はボトムアップとなります。

正答: ボトムアップ見積り

- コスト見積りに関する記述で、正しくないものは以下の内、どれですか。1つ選択してください:

- コンティジェンシー予備費なども含まれる

- 見積のインプット、プロジェクトに関わる全知識エリアからのアウトプットから得られる

- 全て通貨単位（円・ユーロ・ドル　等）で表す

- プロジェクトの進行に伴い、見積もりの精度が高まる

7.1コスト見積りプロセスに記載があるとおり、コスト見積りプロセスでは通貨単位だけでなく、労働時間数・労働日数なども含まれます。

正答: 全て通貨単位（円・ユーロ・ドル　等）で表す

- あなたはプロジェクトマネジャーです。ある時メンバーの1名が持ってきた見積りを確認したところ、かなり割高のように感じました。あなたはどうしますか。1つ選択してください:

- 時間がもったいないので、そのままその見積りどおりで発注をかけるよう、メンバーに伝える

- その人物をプロジェクトから外す

- 見積りに関する詳細資料を提出するよう、メンバーに伝える。

- 他のメンバーを呼び、そのメンバーに再度見積りをとらせる。

7.2.3.2【見積りの根拠】から考えると、見積りに妥当性がない場合は、見積りの根拠を明確にする必要があります。従いこの問題は、詳細資料を提出するように、連絡するのが妥当な行動です。

正答: 見積りに関する詳細資料を提出するよう、メンバーに伝える。

- コストマネジメント計画書の内容について、正しくないものは次の内どれですか。1つ選択してください:

- コスト見積りプロセスのアウトプットして作成される

- 測定単位は通貨単位だけでなく、日程などが含まれる

- コストの会計に使用するWBSのコントロールアカウントと関わりがある

- コストパフォーマンスを監視するために、変動のしきい値を定める

コストマネジメント計画書は、コストマネジメントにおける3つのプロセス（コスト見積り・予算設定・コストコントロール）前に作成されます。そのため、【コスト見積りプロセスのアウトプットして作成される】という記述は正しくありません。その他の選択肢は、コストマネジメント計画書の正しい記述です。

正答: コスト見積りプロセスのアウトプットして作成される

- コストベースラインの内容として正しくないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- マネジメント予備は含まない、プロジェクト予算の承認版である

- 図においては基本、Sカーブとして描かれる

- 認可された完成時総予算（BAC）の事である

- プロジェクトの全期間にわたり、コスト支出実績を算出するものである

コストベースラインとは、計画において、時間軸上に展開して予算（BAC）である。従い、コスト支出実績を算出したものではありません。

正答: プロジェクトの全期間にわたり、コスト支出実績を算出するものである

トピック 2 コストコントロールプロセス（EV法・予測）（74）

- コストコントロール

コスト・コントロールは、プロジェクトの予算を更新するためにプロジェクトの状況を監視し、コスト・パフォーマンス・ベースラインへの変更をマネジメントするプロセスです。

コスト・コントロールを効果的に行うには、認可されたコスト・パフォーマンス・ベースラインとそのベースラインの変更をマネジメントすることが重要になります。

PV：計画価値

AC：実績コスト

EV：実績価値

ETC：残作業のコスト見積もり

EAC：完成時総コスト見積り

BAC：完成時の総予算(PV最終の値と同じ）

TCPI：残作業効率指数＝残作業／残コスト

CPI：コスト効率指数＝EV／AC

SPI：スケジュール効率指数＝EV／PV

CV：コスト差異＝EV－AC

SV：スケジュール差異＝EV－PV

- あなたはプロジェクトマネージャです。あなたのプロジェクトで予測を立てます。BAC＝500＄、AC＝400＄、CPI＝0.5、EV＝200＄の時、今後も測定時点までと同様の差異が発生すると仮定した場合の、EACはいくつですか。1つ選択してください:

- 700＄

- 1,000＄

- 800＄

- 900＄

【今後も測定時点までと同様の差異が発生する】という記載があります。与えられている条件を確認すると、CPIのみの数値があります。従い、本問題では、EAC＝AC＋（BAC－EV）÷CPIの公式を使用します。

正答: 1,000＄

简单的计算办法，完成时候的总价值PV=BAC=500，现在花了400块钱（AC=400），但是只完成了200的价值，按照这样的进度，全部完成需要多少钱。

400        X

------  =  --------    →　X = 1000

200        500

- あなたはプロジェクトマネージャです。あなたのプロジェクトで予測を立てます。BAC＝500＄、AC＝400＄、CPI＝0.5、EV＝200＄の時、現在の差異は変則的で、今後は同様の差異が発生しないと仮定した場合の、EACはいくつですか。1つ選択してください:

- 1,000＄

- 800＄

- 700＄

- 900＄

【今後は同様の差異が発生しないと仮定した場合】でのEACであるため、AC＋ETCで算出する。しかし問題文中には、ETCが存在しないため、BAC－EVで算出します。

正答: 700＄

如果同样的差异不会发生的话，就是按照原来的计划，就是CPI=1，500的价值就需要花500块钱，这道题目在语法表现上面有毛病，他只说了不发生同样的差异，正确的说法是按照原来的计划。现在已经花费了400块钱，剩下300的价值，按照原来的计划需要花费300块钱，加起来就是400 + 300 = 700块。

- EV＝900＄、AC＝1,000＄、PV＝700＄である時の、CPIはいくつですか？1つ選択してください:

- 900

- 1.285

- 700

- 0.9

単純にCPIを算出する問題です。CPI＝EV÷AC

正答: 0.9

这道题目出的有些问题，按照公式计算，CPI的确是0.9.但是PV是700，就是说计划价值是700，EV是900，就是说实际价值是900，这样实际价值就超过了计划价值。这样的项目一般应该是不存在的。

- あなたはプロジェクトマネージャです。あなたのプロジェクトにおいて、予測を立てるにあたり、残作業コスト効率指数を参考にしようとしています。BAC＝600＄、AC＝400＄、EV＝250＄の時、TCPIはいくつですか？1つ選択してください:

- 1.82

- 1.75

- 0.9

- 0.625

この問題はTCPIに関する問題です。BACが実現不可能な数値ではないので、（BAC－EV）÷（BAC－AC）という公式を使用します。

正答: 1.75

一项工作的总任务量是600，现在花掉400块钱，完成了250的工作量。剩下的工作量就是600－250=350，剩下的钱是600－400=200，要拿剩下的钱完成剩下的工作量，那么剩余工作量的TCPI=350 / 200 = 1.75

- あなたのプロジェクトにおいて、測定時点までのコスト効率指数が今後も継続する場合、BAC＝700＄、EV＝200＄、AC＝400＄である時、EACはいくつですか。1つ選択してください:

- 1,400＄

- 1,300＄

- 1,100＄

- 1,200＄

【測定時点までのコスト効率指数が今後も継続する】という記載があります。従い、この問題では、AC＋（BAC－EV）÷CPI　という公式を用いますが、CPIという条件が問題文上にないため、計算して算出します。
もしくは、BAC÷CPIでも数値を算出することができます。

正答: 1,400＄

一项工作的总任务量是700，现在完成了200的工作量，但是话费了400块钱。剩余的工作量就是500，剩余工作量需要花费的钱＝ 400 * 500 / 200 ＝ 1000，已经花费了400快钱了，那么任务完成是要花的钱就是 1000 + 400 ＝ 1400

- あなたはプロジェクトマネージャです。あなたのプロジェクトにおいて、当初の予算より10％高い状態であることを、表わす状況は、以下の内どれですか？1つ選択してください:

- ACが100＄で、EVが110＄

- PVが100＄で、ACが110＄

- ACが110＄で、EVが100＄

- EVが100＄で、PVが110＄

【当初の予算より10％高い】という状況は、計画段階より10％のコストが超過しているという事を意味しています。つまりCPI＝0.9ということです。

正答: ACが110＄で、EVが100＄

B的意思是实际上的工作量是100，预计花费的钱也是100，现在实际上花费了110块钱，花费比当初的预算多10%

- BAC＝1,000＄、AC＝600＄、EV＝400＄である時、今後は差異はおこらない場合を仮定した時のETCはいくつですか？1つ選択してください:

- 400＄

- 600＄

- 700＄

- 800＄

【今後は差異はおこらない】という記載があるため、ETC＝BAC－EVで数値を算出できます。

正答: 600＄

总工作量是1000，当初的总预算也是1000，目前花费了600块钱，但是只完成了400的工作量。剩余的工作量是1000 －400 ＝ 600，现在要问ETC，也就是剩余工作量需要多少钱，算法为 600 * 600 / 400 = 900。这种情况是发生同样的差异的时候，剩余的工作需要花费900块。但是题目中说剩余的工作不发生同样的差异，所以剩余的工作是600价值，按照原定的计划需要花费600块。

- EV＝500＄、AC＝900＄、PV＝700＄である時の、SPIはいくつですか？1つ選択してください:

- 0.714

- 0.555

- 1.4

- 1.8

単純にSPIを問うている問題です。SPI＝EV÷PV

正答: 0.714

实际的价值是500，实际的花费是900块，计划价值是700，所以SPI是500/700=0.714

- あなたはプロジェクトマネージャです。あなたのプロジェクトにおいて、予測を立てるにあたり、残作業効率指数を参考にしようとしています。現在のBACは実現不可能な数値です。BAC＝600＄、AC＝400＄、EV＝250＄、EAC＝800＄の時、TCPIはいくつですか？1つ選択してください:

- 0.725

- 0.625

- 0.875

- 1.75

残業効率指数において、【現在のBACは実現不可能な数値】という記載があるので、使用できる公式は（BAC－EV）÷（EAC－AC）となります。

正答: 0.875

计划的总价值是600，现在花掉了400快，只完成了250的工作量。当EAC是800的时候，就是说剩下的工作量需要800 － 400 = 400块钱完成，剩余的工作量是600 －250 = 350，TCPI = 350 / 400 = 0.875

- BAC＝1,000＄、ETC＝200＄、AC＝750＄の時の、VACはいくつですか？1つ選択してください:

- 250＄

- 50＄

- 200＄

- 800＄

完成時差異を算出する問題です。完成時差異（VAC）は、BAC－EACで算出できます。しかし、問題文での条件には、EACがないため、AC＋ETCで算出します。

正答: 50＄

计划总价值是1000，剩下的工作量需要200块钱完成，实际的花费是750，那么完成时的差异就是1000 －200－750＝50，所以VAC为50.

- あなたはプロジェクトマネージャです。あなたのプロジェクトにおいて、現時点でのプロジェクトの状況を把握したいと考えています。そこで、調査をした結果、AC＝900＄、PV＝700＄であることが分かりました。次の内、妥当な選択肢はどれですか？1つ選択してください:

- コストが超過している

- コストが予算内におさまっている

- 当初の計画通りのスケジュールでプロジェクトが進行している

- この数字だけでは分からない

PVは計画出来高（予定された作業の予算コスト）と言われ、EVは実績出来高（完了した作業の予算コスト）と言われ、ACは実績値（実際に使用したコスト）です。
プロジェクトは多くの関連するフェーズで構成されています。またフェーズ毎で、PV・EV・ACがあります。フェーズでのコスト超過・スケジュール遅延を調査するのは、全てEV（完了した作業の予算コスト）がベースとなっています。

正答: この数字だけでは分からない

实际花费900块，计划价值为700，通过这两个数字没法计算出任何有价值的东西选D。

トピック 3　復習

- あなたはプロジェクトマネジャーです。現在、今までの数値をベースにコストの予測をしています。BACが200、ACが100、EVが80、CPIが0.8を示しています。現在の差異は今後も継続すると仮定すると、その場合の完成時総コスト見積はいくらですか？1つ選択してください:

- 350

- 300

- 250

- 200

この問題はEACに関する問題です。CPI値のみしか条件がないため、【現在の差異は今後も継続すると仮定する】という文書についても、CPIのみで考えます。従い、BAC÷CPI　もしくは　AC＋（BAC－EV）÷CPI　で算出が可能です。

正答: 250

计划总价值为200，实际花费100，实际价值为80，剩余的价值为120，剩余的价值需要花费150，完成时的总花费为100＋150＝250。

- あなたはプロジェクトマネジャーです。現在、今までの数値をベースにコストの効率を計っています。BACが200、ACが100、EVが80である時の、TCPIはいくつですか。1つ選択してください:

- 1.4

- 1.2

- 1.0

- 0.8

BACが実現不可能ではないので、この場合の公式は（BAC-EV）÷（BAC-AC）となります。公式に当てはめ、考えてみましょう！

正答: 1.2

计划总价值为200，现在实际花费100，实际价值为80，剩余的钱是100，需要完成剩余的120的价值，所以TCPI是120/100为1.2.

- EV＝100、PV＝80、AC＝120である時の、CPIはいくつですか。1つ選択してください:

- 0.66

- 0.83

- 1.25

- 1.12

CPI（コスト効率指数）を算出する問題なので、EV÷AC　で算出が可能です。

正答: 0.83

实际价值是100，计划价值是80，实际花费是120，那么CPI就是100/120，为0.83

- あなたはプロジェクトマネジャーです。現在、完成時差異を見極めようとしています。ACが120、ETCが200、BACが350である時の、完成時差異はいくらですか。1つ選択してください:

- 60

- 30

- 50

- 40

VAC（完成時差異）とは　BAC－EAC　で算出することが可能ですが、条件の中にはEACが存在しないため、AC＋ETC　で算出します。つまり、BAC－（AC＋ETC）で算出してみましょう。

正答: 30

实际的花费是120，剩下的价值需要花费200，那么总共花费就是320，计划花费350，那么完成时的差异是30.

- 類推見積として、正しい記述は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 過去の類似プロジェクトを基にして、算出する技法

- 見積精度が比較的高いため、プロジェクト後期の段階で使用される

- 各作業項目からの見積もりをまとめたものである

- ボトムアップ見積技法を用いている

類推見積’（トップダウン見積）は数値上の正確性がありません。但し即効性があるためよく使用されます。また類推見積とは、過去の類似プロジェクトを基にして、算出する技法です。その他の選択肢は、全てボトムアップ見積に関する内容です。

正答: 過去の類似プロジェクトを基にして、算出する技法

- PV＝440、AC＝600、EV＝500である時の、SVはいくらですか。1つ選択してください:

- 60

- -60

- 100

- -100

SV（スケジュール差異）は　EV－PV　で算出が可能です。

正答: 60

计划价值是440，实际花费600块，实际价值是500，那么スケジュール差異就是实际价值减去计划价值，就是500-440为正60.

プロジェクトマネジメント講座:品質

トピック１ 品質理論／品質マネジメント計画プロセス（8.1）

- 品質マネジメント計画

品質計画は、プロジェクトおよびプロダクトの品質要求事項をまたは品質標準、あるいはその両方を定めて、プロジェクトでそれを順守するための方法を文書化するプロセスです。品質計画は、他のプロジェクト計画プロセスと並行して実行すべきです。

- 品質の定義として正しいのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 顧客の品質における要求事項を満たすための検査の対象となる有機物

- 本来備わっている特性の集まりが、要求事項を満たす程度

- プロジェクトの予算内で決められた完成した成果物

- 最小限の資源で、最大限の成果を上げているという事を保障した結果

品質とは、【本来備わっている特性の集まりが、要求事項を満たす程度】を指しています。PMBOK第8章序論を確認しましょう。

正答: 本来備わっている特性の集まりが、要求事項を満たす程度

- 製品を作るプロセスが確立されていれば、無欠陥であると提唱した人物はだれですか。1つ選択してください:（★)

- ジュラン

- カイゼン

- デミング

- クロスビー

近代的品質マネジメントは、ジュラン・デミング・クロスビーの理論が、試験ではよく問われます。ジュランは使用適合性、デミングはTQMです。

正答: クロスビー

- プロジェクト、またはプロジェクトフェーズを通して、継続的に品質改善・品質向上を行うことを何と言いますか。1つ選択してください:

- 品質コスト（COQ）

- 総合品質マネジメント（TQM）

- 統計的サンプリング

- シックスシグマ

プロジェクト全体を通して、品質プロセスを改善していくという考え方は、総合品質マネジメント（デミング提唱）の考え方です。品質コストの85％はマネジメントに起因するという点も抑えておきましょう。

正答: 総合品質マネジメント（TQM）

- 顧客満足を高めるために、製品は、顧客の真のニーズを把握しなければならないとしたジュランの理論は以下の内、どれですか。1つ選択してください:

- 使用適合性

- 無欠陥

- 品質コスト

- 継続的改善

ジュランの理論は使用適合性です。使用適合性とは、品質の追求を行うには、顧客の真のニーズを把握しないといけないという考え方です。

正答: 使用適合性

- Webを管理するプログラムにバグが発生しました。修正した結果、再テストを行いました。この作業に関する品質コストは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 内部不良コスト

- 外部不良コスト

- 予防コスト

- 評価コスト

予防コストとは、要求事項を正確に確保するためにプロセスに必要となるコストです。評価コストとは検査コストです。内部不良コストとは、欠陥が発覚し、クライアントにプロダクトを受け渡す前に実施される処置（是正処置　等）に対するコストです。この問題では、修正しているため、内部不良コストとなります。

正答: 内部不良コスト

- 品質マネジメント計画プロセスのツールと技法ではないのでは、次の内どれですか。1つ選択してください:（★）

- 実験計画法

- フローチャート

- 承認済み変更要求レビュー

- 品質コスト

承認済み変更要求レビューは、品質コントロールプロセスのツールと技法（PMBOK8.3.2.4）です。

正答: 承認済み変更要求レビュー

- あなたはプロジェクトマネジャーです。現在、品質コストについて検討しています。一般的に、どの品質コストを多めにすると、全体としてローコストにすることができると言われているのは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- 予防コスト

- 外部不良コスト

- 内部不良コスト

- 評価コスト

クライアントの要求事項を確実に確保するためのコストを多めにすることで、全体のコストを増加を避けることができるとされています。

正答: 予防コスト

トピック２品質保証プロセス（8.2） ／ 品質コントロールプロセス（8.3）

- 品質保証

品質保証は、適切な品質標準と運用標準の適用を確実に行うために、品質の要求事項と品質管理の測定結果を監査するプロセスです。

品質保証のプロセスは、すべてのプロセスの品質改善を繰り返し行う手法である継続的プロセス改善のために、包括的な支援を提供するものになります。継続的プロセス改善は、無駄をなくして、付加価値のないアクティビティを除去して、プロセスを効率良く効果的に実行することを可能にします。

品質保証は、品質管理で測定されたデータを使用して行う、実行プロセス群のプロセスになります。

品質保証プロセスは、「検査より予防」の考え方が非常に重要で、品質計画プロセスで作成した規約が正しく機能しているかを確認するプロセスです。

简单的说，品质保证就是通过遵守一套完整的开发流程和不断的完善开发流程而保证有很高的品质。

- 品質コントロール

品質コントロールは、パフォーマンスを測定して、必要な変更を提案するために品質活動の実行結果を監視して、記録するプロセスです。品質コントロールは、プロジェクトのライフサイクル期間を通して実行されます。

品質標準には、プロジェクトのプロセスと成果物の目標が含まれます。プロジェクトの結果は、要素成果物とコストやスケジュールのパフォーマンスなどのプロジェクトマネジメントの結果からなります。品質コントロールのアクティビティでは、プロセスやプロダクトの品質不良の原因を特定して、除去する処置を策定して実行します。

简单的说就是彻底产品的品质，看产品的品质是否符合要求。如果不符合要求，

- プロジェクトの活動が組織の方針、プロセスに従っているかをチェックする、不適合要素、ギャップ、不備を特定する手法で、品質保証プロセスのツールと技法は、次の内どれですか。1つ選択してください:（★）

- 品質監査

- 費用便益分析

- プロセス分析

- 検査

検査は、品質コントロールプロセスのツールと技法（PMBOK8.3.2）です。また費用便益分析（PMBOK8.1.2）は品質マネジメント計画のツールと技法です。

正答: 品質監査

这道题有问题，其实プロセス分析和品質監査两个都是正确选项。

品質監査は、プロジェクト活動が組織およびプロジェクトの方針、プロセス、手順に従ってしるかどうかを、第三者が体系的にレビューを行うものです。

- 管理図において、上方管理限界線内に連続した7つの点が発見された。この場合の品質の状態は、以下の内、どれですか。1つ選択してください:

- 偶発的な変動であるため、気にしない。

- 上方管理限界線内であれば、連続して、いくつ点がついても問題ない。

- 品質プロセスに異常がみられる

- コスト・スケジュール共に良好である。

管理図において、どちらの限界線内に7つの点がある（7つのルール）場合は品質プロセスにおいて異常があるということを示しています。7つのルールの発生確率は1.56％と言われています。

正答: 品質プロセスに異常がみられる

- 品質コントロールプロセスの対象物に対する具体的な測定値である運用基準は以下の内、どれですか。1つ選択してください:

- プロセス改善計画書

- 品質チェックリスト

- 品質尺度

- 品質コントロール測定結果

【対象物に対する具体的な測定値】は品質尺度となります。

正答: 品質尺度

- あなたは新商品開発のプロジェクトマネージャーです。ある時上司から、品質規格に見合っているかの品質チェックは徹底しろという指示を受けた。あなたはこの場合、どうしますか。1つ選択してください:

- 検査のために新しくシステムを開発し、そのシステムを利用して検査をする。

- 検査は徹底的に行うよう、メンバーを鼓舞する。

- 検査チームを作り、開発者とは別の人間を担当にさせる。

- 品質検査の工数を通常2倍にする。

品質チェックにおいては、検査工数を2倍にしても、確実な品質を求めることができません。妥当な方法は、品質チェックに開発者を入れないことが妥当な方法です。

正答: 検査チームを作り、開発者とは別の人間を担当にさせる。

- 潜在的な問題や結果につながるさまざまな要因を図示するための分析手法は以下の内、どれですか。1つ選択してください:

- フローチャート図

- パレート図

- 統計的サンプリング

- 特性要因図

特性要因図はQC7つ道具の1つです。PMBOK8.1.2もしくはPMBOK8.3.2で確認をしておきましょう

正答: 特性要因図

- 全体の内の20％の事柄が、80％の要因になるという理論に関わり、ヒストグラムの一種で、左側から発生頻度順に並べたグラフは次の内、どれですか。1つ選択してください:

- ベンチマーク

- 実験計画法（DOE）

- パレート図

- ランチャート

パレート図はQC7つ道具の1つです。PMBOK8.1.2もしくはPMBOK8.3.2で確認をしておきましょう

正答: パレート図

- 過去の結果に基づいて将来の成果予測を行う手法は以下の内、どれですか。1つ選択してください:

- 傾向分析

- モンテカルロ分析

- 費用便益分析

- 課題分析

過去の結果に基づいて将来の成果予測を行う手法は傾向分析です。PMBOK4.4.2の分析技法で確認をしておきましょう

正答: 傾向分析

トピック３ 復習

- 品質マネジメント計画プロセスの記述として、正しいのは次の内どれですか。1つ選択してください:

- 品質におけるパフォーマンスを査定し、必要な変更を提供するために、品質活動の実行結果を監視し、記録するプロセス

- 品質において適切な運用基準・品質標準の適用を確実におこなうために、品質の要求事項の結果を監査するプロセス

- プロジェクト及びプロダクトの品質に関する要求事項または品質標準などを定め、プロジェクトにおいて遵守する方法を文書化するプロセス

- 品質改善を繰り返し行う手法である継続的プロセス改善のために、包括的な支援を提供するプロセス

【品質におけるパフォーマンスを査定し、必要な変更を提供するために、品質活動の実行結果を監視し、記録するプロセス】は品質コントロールプロセスです。

【品質において適切な運用基準・品質標準の適用を確実におこなうために、品質の要求事項の結果を監査するプロセス】また【品質改善を繰り返し行う手法である継続的プロセス改善のために、包括的な支援を提供するプロセス】は品質保証プロセスです。

正答: プロジェクト及びプロダクトの品質に関する要求事項または品質標準などを定め、プロジェクトにおいて遵守する方法を文書化するプロセス

- 品質コントロールプロセスにおいて、管理図を用いて、品質プロセスの管理限界として定められる標準偏差は、いくつまでですか。1つ選択してください:

- 1σ

- 2σ

- 3σ

- プロセスによって異なるので、明確な基準はない

管理限界線内は3σです。管理限界線を超えた場合は、品質プロセスに問題があることを示しています。PMBOK8.1.2もしくはPMBOK8.3.2で確認をしましょう。

正答: 3σ

- 品質保証プロセスのインプットに含まれないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 品質コントロール測定結果

- 品質マネジメント計画書

- 作業パフォーマンスデータ

- 品質尺度

品質保証プロセスのインプットは、品質マネジメント計画書・品質コントロール測定結果・プロセス改善計画書・品質尺度・プロジェクト文書です。PMBOK8.2.1で確認をしましょう。

正答: 作業パフォーマンスデータ

- クライアントに納品する前にプログラムのバグを発見しました。修正し、バグを除去して、再テストを行いました。この作業に関する品質コストは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 外部不良コスト

- 評価コスト

- 予防コスト

- 内部不良コスト

検査に関するコストは評価コスト（適合コスト）です。検査の結果が手直し・是正処置に掛かるコストは内部不良コストです。PMBOK8.1.2.2で確認をしましょう。

正答: 内部不良コスト

- QC7つの道具に含まれないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:（★）

- フローチャート

- パレート図

- ランチャート

- チェックシート

QC7つ道具に【ランチャート】は含まれません。特性要因図・管理図・ヒストグラム・フローチャート・チェックシート・パレート図・散布図の7つです。PMBOK8.1.2もしくはPMBOK8.3.2で確認をしましょう。

正答: ランチャート

- 品質マネジメント計画プロセスのアウトプットである品質尺度の内容として、正しいのは次の内どれですか。1つ選択してください:

- 顧客満足を目的として、不要なプロセスを特定するためにプロセス分析の手順を詳しく記載した計画書

- 品質プロセスにおいて必要なステップを終了したかを確認するためのリスト

- プロジェクトの品質コントロール・品質保証、および継続的なプロセス改善の取り組みを記載した計画書

- 品質において測定する対象を明確にして、具体的数値をもとに測定するための運用基準

品質尺度とは、品質管理対象となる対象物を決定し、その対象物を具体的数値で測定することを記述した運用基準（PMBOK8.1.3.2）です。【顧客満足を目的として、不要なプロセスを特定するためにプロセス分析の手順を詳しく記載した計画書】はプロセス改善計画書です。また【プロジェクトの品質管理・品質保証、および継続的なプロセス改善の取り組みを記載した計画書】は品質マネジメント計画書です。また【品質プロセスにおいて必要なステップを終了したかを確認するためのリスト】は品質チェックリストです。

正答: 品質において測定する対象を明確にして、具体的数値をもとに測定するための運用基準

プロジェクトマネジメント講座:人的資源

トピック 1 動機づけ理論／リーダーの権威／人的資源マネジメント計画プロセス（9.1）

- 人的資源マネジメント計画プロセス

人的資源マネジメント計画プロセスは、プロジェクトにおける役割、責任、必要なスキル、上下関係等を特定して、文書化し、さらに人的資源マネジメント計画書の作成を行うプロセスです。

- マズローの欲求階層の内、頂上に位置づけられているのはどれですか。1つ選択してください:

- 安全性

- 自尊心

- 社会性

- 自己実現

マズローの欲求5段階層説はピラミッド状の形で覚えておきましょう！下段から生理→安心→社会→自尊心→自己実現となります。それぞれの欲求が何を示しているのかも、覚えておきましょう！

正答: 自己実現

- ハーツバーグの、衛生要因における不満足感を防止する例として、適切なものはどれですか。1つ選択してください:

- 上司との関係

- 人に認められたいという欲求

- 達成感

- 作業における目的

これはハーツバーグが提唱した理論（衛生理論）です。人を動機付けさせるには、不満足を防止して、満足感を与える必要があるという事を提唱しています。不満足感の防止とは、待遇面などを含めた職場環境を整えることで、衛生要因と言われています。また満足感を与えることは、仕事において目的を与えることで、動機づけ要因と言われています。

正答: 上司との関係

- RAMについて、正しく述べていないのは、以下の内どれですか。1つ選択してください:

- Responsible（責任）・ Accountable（説明責任）・ Consult（協議）・Inform（情報提供）となっていて、RACIチャートとも呼ばれる

- WBSの構成要素をどのチーム、グループが担当するかを明確にしたもの

- RAMは具体的な作業分担表である為、上位レベルのRAMは存在しない

- 具体的なアクティビティに関する責任・役割・権限レベルを指定したもの

RAMは、単純な作業分担表でないため、上位レベルのRAMも存在します。PMBOK9.1.2.1で確認をしておきましょう。

正答: RAMは具体的な作業分担表である為、上位レベルのRAMは存在しない

ＲＡＭとは、責任分担マトリックスのことで、プロジェクトの組織ブレークダウン・ストラクチャー（ＯＢＳ：Organizational Breakdown Structure）とワーク・ブレークダウン・ストラクチャー（ＷＢＳ：Work Breakdown Structure）を関連づけた図表のことです。プロジェクトで必要のある作業を責任者に確実に割り当てるのに役立ちます。

ＲＡＭにはいろいろなレベルがあります。上位レベルのＲＡＭでは、ＷＢＳの構成要素をプロジェクト内のどのチームが担当するかを決め、下位レベルのＲＡＭでは、具体的なアクティビティに関する役割、責任、権限レベルなどを指定します。例えば、役割を

実行責任（Ｒ：responsible）作業を担当する

説明責任（Ａ：Accountable）作業全般の責任を持つ

協議対応（Ｃ：Consult）　　アドバイスを提供する

情報提供（Ｉ：Inform）　　情報を共有する

としたものを特にＲＡＣＩチャートと呼んでいます。

| アクティビティ | 太郎 | 次郎 | 三郎 | 四郎 | 五郎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要件定義 | A | R | I | I | I |
| 設計 | I | A | R | C | C |
| 製作 | I | A | R | C | C |
| テスト | A | I | I | R | I |

上記のＲＡＣＩチャートは以下のように役割を示しています。

・要件定義は太郎と次郎が行いますが、太郎が責任者です。

・設計・製作は次郎と三郎が行いますが、次郎が責任者で、四郎と五郎がアドバイスを提供します。

・テストは太郎と四郎が行いますが、太郎が責任者です。

- 努力すれば成功し、その結果に対して報奨されることを期待することが、動機づけにつながり、生産性が向上するという動機づけ理論は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- X理論

- コンティンジェンシー理論

- 達成理論

- 期待理論

期待理論とは、人はある目的を期待して、動機付けられるという理論です。ある目的とは、報奨金・休暇など、個人にプラスになるようなものを示しています。

正答: 期待理論

- ヒトは怠け者であり、適度に罰を与え、監視する必要があるという動機づけ理論は、次の内どれですか。1つ選択してください:（★）

- マクレガーのY理論

- マズローのX理論

- ハーツバーグの衛生理論

- 該当する理論がない

本問題での動機付け理論は、マクレガーのX理論です。選択肢にはその内容の記載がないため、【該当する理論がない】という選択肢が正解です。

正答: 該当する理論がない

- 人的資源マネジメント計画書の記載内容について、正しくないのは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- 組織、業界などで関わる人たちと、公式あるいは非公式な交流を行うネットワーキングの内容を包含している

- メンバーの役割・権限・責任等を記載したものであり、プロジェクトマネジメント計画書の一部である

- 要員離任計画などの記載がある要員マネジメント計画書も人的資源マネジメント計画書の一部である

- プロジェクトにおける組織図の内容を記載している

人的資源マネジメント計画書の内容については、PMBOK9.1.3.1で確認をしましょう。

正答: 組織、業界などで関わる人たちと、公式あるいは非公式な交流を行うネットワーキングの内容を包含している

- あなたはプロジェクトマネジャーです。プロジェクトチームの遂行期にあたり、あなたは適切な判断で、メンバーからの信頼を得ています。この場合の権威は、次の内どれですか？1つ選択してください:（★）

- 罰を与える権威

- 専門的権威

- 参照的権威

- 合法的権威

参照的権威（もしくは、後ろ盾による権威）とは、単純にメンバーから慕われることによる権威です。参照的権威（もしくは、後ろ盾による権威）はチーム形成活動時の遂行期にあたります。

正答: 参照的権威

トピック 2 チーム編成プロセス（9.2）／チーム育成プロセス（9.3）／チームマネジメントプロセス（9.4）

- チーム編成プロセス

チーム編成は、人的資源の可用性を確認し、プロジェクトの任務を完了するために必要なチームを設定するプロセスです。プロジェクト・チーム編成プロセスの考慮点としては以下があります。

プロジェクト・マネジャーは、プロジェクトに必要な人的資源を提供する立場にある、人々と効果的に交渉し、影響を及ぼす必要があります。

コンピテンシーが十分な要員が確保できない場合、コンピテンシーが不十分な代替要員を任命することがありますが、法令違反とならない範囲で行って、プロジェクトのスケジュール、予算、顧客満足、品質、リスクなどに反映させます。

順守すべき法令の代表的な例として労働者派遣法があります。

- チーム育成プロセス

プロジェクト・チーム育成は、プロジェクトのパフォーマンスを高めるために、コンピテンシーを強化し、チーム内の交流を促進し、チーム環境を改善させるプロセスです。

- チームマネジメントプロセス

プロジェクト・チームのマネジメントは、プロジェクト・パフォーマンスを最適化するために、チーム・メンバーのパフォーマンスを追跡し、フィードバックを行い、課題を解決し、変更をマネジメントするプロセスです。チームマネジメントの活動には以下のようなものがあります。

チームの行動の観察

コンフリクト・マネジメント

課題の解決

チーム・メンバーのパフォーマンス評価

- あなたは、プロジェクトを成功させるために、必要な人員を確保しようとしています。しかし、同企業内の他のプロジェクトも佳境で、あなたのプロジェクトには十分な人材を確保できない状況です。あなたはどうしますか。1つ選択してください:

- 人員確保のため、他のプロジェクトリーダーと交渉する

- 他のプロジェクトが終了するのを待ち、その後必要な人材に声をかける。

- 外部から、適切な人材を獲得する

- 他のプロジェクトに関わっている人材に、助けてもらう

この問題は、チーム編成プロセスのツールと技法（PMBOK9.2.2）からの問題です。チーム編成プロセスのツールと技法には、先行任命・交渉・獲得・バーチャルチーム・多基準意思決定分析です。先行任命・交渉が出来なそうな場合は、獲得ととなります。

正答: 外部から、適切な人材を獲得する

- プロジェクトにおける多くのステークホルダーの要望を調和させるために、双方の対立を解消する最も有効的な手法はどれですか。1つ選択してください:

- 強制

- 妥協

- 鎮静

- 問題解決

コンフリクトマネジメントにおいて、もっとも有効な手段は、問題解決です。しかしコンフリクトマネジメントの目的は、コンフリクトを解消して、プロジェクトを進行させることが最終目的です。
その点は注意をしておきましょう！

正答: 問題解決

- プロジェクトのパフォーマンス評価として360度フィードバック方式があります。以下のものから適切なものはどれですか。1つ選択してください:

- 上司、同僚、部下からパフォーマンスに関するフィードバックを受け、役割と責任を再度明確化にする

- 顧客、納入者など社外の取引先から評価情報を集める

- メンバーと周囲との人間関係を把握する

- プロジェクト完了後一定期間経過してから、評価情報収集として実施する

PMBOK9.4.2の【プロジェクトのパフォーマンス評価】において、評価手法として360度フィードバック方式があります。360度フィードバック方式の目的は、役割と責任の明確化です。

正答: 上司、同僚、部下からパフォーマンスに関するフィードバックを受け、役割と責任を再度明確化にする

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あるメンバーがあなたのプロジェクトから外れることになりました。適切ではない理由は以下の内、どれですか。1つ選択してください:

- 退職になった

- 病を患ってしまい、長期間働くことができなくなってしまった

- マネージャーに昇進して、大きなプロジェクトを任されることになった。

- 母体組織からの要請で、海外に赴任することになった。

上記問題は、要員離任計画（PMBOK9.1.3）とバーチャルチーム（PMBOK9.2.2.4）に関する問題です。バーチャルチームとは、どのような遠方にいても、メンバーとして迎え入れることができるというものです。

正答: 母体組織からの要請で、海外に赴任することになった。

- あなたはプロジェクトマネジャーです。内外から要員を調達する際、メンバーの特性を考慮する必要があります。メンバーの特性に適さないのは以下の内、どれですか。1つ選択してください:

- 可用性

- 年齢

- プロジェクトに従事する意欲

- コスト

PMBOK9.2.1.2の【組織体の環境要因】に記載があるとおり、給与水準・意欲・経験・可用性などは、メンバーを集める際の考慮となりますが、年齢は入りません。

正答: 年齢

- あなたはマトリックス型組織に所属するプロジェクトマネージャーです。マトリックス型組織においては、メンバーの報告方法が複雑になります。2重の報告関係を効果的にマネジメントを行う時、最も適切なものはどれですか。1つ選択してください:

- 上司に相談し、妥当な判断を仰ぐ。

- 機能部門マネージャーと相談し、責任を任せ、メンバーからの報告を待つ。

- 報告については、特に指示を出さずメンバーの判断に任せる。

- 2重報告関係を効果的にマネジメントすることは、プロジェクト成功に関わる為、プロジェクトマネジャー自らが責任をもつ。

2重報告における責任は、プロジェクトマネジャーが持ちます。プロジェクトは機能部門の協力を得ないと成立しないものであるため、メンバーが2重報告を行う時は、プロジェクトマネジャーが責任を負うことが望ましいとされています。

正答: 2重報告関係を効果的にマネジメントすることは、プロジェクト成功に関わる為、プロジェクトマネジャー自らが責任をもつ。

- あなたはプロジェクトマネージャーです。要員を調達しましたが、当初、計画していたコンピテンシーレベルをメンバーは全く満たしていません。あなたはどうしますか。1つ選択してください:

- なぜコンピテンシーを満たせないのかとメンバーを問いただす。

- 今からトレーニングをしても時間がかかるので、そのままにしておく。

- コストはかかってしまうが、ベースラインを維持するために計画外のトレーニングを実施する。

- 要員マネジメント計画書に基づいて、計画書通りにトレーニングをすすめる。

集めたメンバーが著しくコンピテンシーを満たしていない場合は、計画外のトレーニングを課すことが必要です。計画外のトレーニングに関する記載は、PMBOK9.3.2.2を確認してください。

正答: コストはかかってしまうが、ベースラインを維持するために計画外のトレーニングを実施する。

- プロジェクト・チーム編成プロセスでのツールと技法で正しくないものはどれですか。1つ選択してください:

- コロケーション

- バーチャルチーム

- 先行任命

- 獲得

チーム編成プロセスのツールと技法（PMBOK9.2.2）は、先行任命・交渉・獲得・バーチャルチーム・多基準意思決定分析の5つです。コロケーションはチーム育成プロセスのツールと技法（PMBOK9.3.2.5）です。

正答: コロケーション

- 表彰と報奨の効果を上げるために、正しくない記述は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 報奨の明確な基準とその基準を運用するために、決定したシステムでなければならない

- 報奨とは、具体的で、プロジェクトに対して望ましい行動のみに限定されるべきである

- 報奨は有形的な報酬手段でなければならない

- 表彰と報奨では、文化的相違を考慮すべきである。

表彰と報奨（PMBOK9.3.2.6）は、プロジェクトに対して具体的に貢献したメンバーに行うとされています。また報奨は有形的な報酬手段以外にも、無形的な報奨も同等かそれ以上の価値をもたらす場合がある。

正答: 報奨は有形的な報酬手段でなければならない

トピック 3 復習

- 最も効果があるとされる揉め事に対する解決手段は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 強制

- 問題解決

- 妥協

- 撤退

最も効果が高い、コンフリクトマネジメントは【問題解決・協力】です。PMBOK9.4.2を確認しましょう。またコンフリクトマネジメントの目的は、コンフリクトを解決して、プロジェクトを進行させることです。コンフリクトを解決することが目的ではないので、注意をしましょう。

正答: 問題解決

- あなたがプロジェクトマネジャーです。あなたのチームは今遂行期です。そこで、新しいメンバーを1名追加しました。その場合、チームはどの段階に移りますか。1つ選択してください:

- 動乱期

- 安定期

- 遂行期のままで、変わりはない

- 成立期

この問題はチーム形成活動（PMBOK9.3.2）に関する問題です。メンバーが1名でも追加になれば、成立期に戻ると言われています。

正答: 成立期

- 要員マネジメント計画書の内容として、適切でないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:（★）

- 要員離任計画

- トレーニングのニーズ

- 資源カレンダー

- 役割と責任

役割と責任は、人的資源マネジメント計画書（PMBOK9.1.3.1）に含まれる内容です。その他のものは要員マネジメント計画書の内容です。

正答: 役割と責任

- あなたはプロジェクトマネジャーです。ある時、部下に、明後日までに作業パフォーマンス報告書を提出するよう指示をしました。次の内、どの権威にあたりますか。1つ選択してください:

- 合法的権威

- 参照的権威

- 専門的権威

- 罰を与える権威

参照的権威とは、単純にメンバーから尊敬される権威です。また専門的権威とは、PMに明らかな専門スキルがあり、その専門スキルを慕い、尊敬される権威です。従いこの問題では、合法的権威が正解となります。

正答: 合法的権威

- マズロー欲求5段階説の内、下位2階層目は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 生理的

- 安全

- 自己実現

- 自尊心

2階層目は【安全欲求】です。金銭・健康を望む欲求です。マズローの欲求5段階層説は、各階層が何を示しているのかを明確にしておきましょう。

正答: 安全

- プロジェクト・チーム編成プロセスのインプットに含まれないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 組織のプロセス資産

- 組織体の環境要因

- 人的資源マネジメント計画書

- プロジェクト要員任命

プロジェクト・チーム編成プロセスのインプット（PMBOK9.2.1）には、プロジェクト要員任命は含まれません。プロジェクト要員任命はチーム編成プロセスのアウトプットです。

正答: プロジェクト要員任命

プロジェクトマネジメント講座:コミュニケーション

トピック 1 コミュニケーションマネジメント計画プロセス（10.1）

- コミュニケーション計画プロセス

コミュニケーション計画は、プロジェクトのステークホルダーが求める情報を定め、コミュニケーションヘの取り組み方を定義するプロセスです。コミュニケーション計画プロセスは、たとえば、誰が、いつ、どのような 情報を必要とするか、またその情報を誰が、どのように提供するかなどのステークホルダーの情報ニーズやコミュニケーション・ニーズに対応します。

- プロジェクト途中でステークホルダーが5名から10名に変更になりました。コミュニケーションチャネル（コミュニケーションパス）はいくつ増えますか。1つ選択してください:

- 45

- 35

- 10

- 15

コミュニケーションチャネル（コミュニケーションパス）は、PMBOK10.1.2.1（コミュニケーション要求事項分析）に記載があります。本試験では計算問題として問われることもございますので、注意をしておきましょう。

正答: 35

- コミュニケーション技術に影響を与える要因として正しくないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:（★）

- 技術の可用性

- 受信確認

- プロジェクト環境

- 情報ニーズの緊急度

コミュニケーション技術とは、Eメール・文書などを示します。それらのコミュニケーション技術を検討する際に、考えるべき要素は5つです。PMBOK10.1.2.2をご確認ください。受信確認はコミュニケーションモデルに該当します。

正答: 受信確認

- コミュニケーションに対する要求事項を特定するために、必ずしも必要でない情報はどれですか。1つ選択してください:

- 要員のコスト

- 外部の情報ニーズ

- 内部の情報ニーズ

- 組織図

コミュニケーション要求事項分析（PMBOK10.1.2.1）には、コミュニケーションの要求事項の特定に必要な情報として、組織図・外部の情報ニーズ・内部の情報ニーズの記載はありますが、要員コスト（人件費）は含まれておりません。

正答: 要員のコスト

- コミュニケーションマネジメント計画プロセスに関する記述として、正しくないものはどれですか。1つ選択してください:

- コミュニケーションマネジメント計画プロセスは計画プロセスにおいて極めて早い時期に作成されるため、継続的な見直しの必要はない

- 組織構造はコミュニケーションに対する要求事項に影響を与えるため、組織体の環境要因に深い関係性がある

- プロジェクトの早い段階で完了させるべきプロセス

- 誰がいつ、どのような情報を必要とするか、またその情報を誰が提供するかを決定するプロセス

コミュニケーションマネジメント計画（PMBOK10.1）は、計画プロセス群であるため、当然の如く継続的な見直しは必要となります。PMBOK10.1でコミュニケーションマネジメント計画で確認をしておきましょう！

正答: コミュニケーションマネジメント計画プロセスは計画プロセスにおいて極めて早い時期に作成されるため、継続的な見直しの必要はない

- コミュニケーションマネジメントを行うにあたって、必要とされるコミュニケーションスキルとして、正しくないのは次の内どれですか。1つ選択してください:（★）

- チームの知識を増やすために教育を行う

- 期待を設定し、マネジメントする

- 外部のステークホルダーに対して、公式な報告を行う

- 効果的に傾聴すること

コミュニケーションマネジメントを行うにあたって、プロジェクトマネジャーに必要とされるスキルは、PMBOK第10章序章に記載があります。その中には、効果的に傾聴する・期待を設定しマネジメントをする・チームの知識を増やすために教育を行うという記載はありますが、外部にステークホルダーに対して、公式な報告を行うという記載はありません。

正答: 外部のステークホルダーに対して、公式な報告を行う

- コミュニケーションマネジメント計画のインプットして、正しいのは次の内どれですか1つ選択してください:

- ステークホルダー登録簿・・ステークホルダー分析・組織体の環境要因・組織のプロセス資産

- ステークホルダーマネジメント計画書・ステークホルダー登録簿・組織体の環境要因・組織のプロセス資産

- プロジェクトマネジメント計画書・ステークホルダー分析・組織体の環境要因・組織のプロセス資産

- プロジェクトマネジメント計画書・ステークホルダー登録簿・組織体の環境要因・組織のプロセス資産

- コミュニケーションモデルとして、送信者の責任となるのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 情報が正しく理解されたことを確かめること

- 情報を完全に受け取ること

- 最も最適な方法で情報を提供すること

- メッセージを正しく解釈すること

トピック 2 コミュニケーションマネジメントプロセス（10.2）／コミュニケーションコントロールプロセス（10.3）

- コミュニケーション・マネジメント・プロセス

コミュニケーション・マネジメントは、コミュニケーション・マネジメント計画書に従ってプロジェクト情報を生成、収集、配布、保管、検索、および最終的な廃棄を行うプロセスである。このプロセスの主な利点は、プロジェクトのステークホルダー間のコミュニケーションの流れを効率的かつ効果的にすることにある。このプロセスは、関連情報の配布だけでなく、プロジェクト・ステークホルダーに伝達される情報が適切に生成され、確実に受け取られ、そして理解されることを確実にする。

- コミュニケーション・コントロール・プロセス

コミュニケーション・コントロールは、プロジェクト・ライフサイクルを通して、プロジェクト・ステークホルダーの情報ニーズを満たすためにコミュニケーションを監視し、コントロールするプロセスである。このプロセスの主な利点は、いかなる時点においてもすべてのコミュニケーション参加者の間で最適な情報の流れを確実にすることにある。

- コミュニケーションには言語によるコミュニケーションと、言語によらないコミュニケーションがあります。一般的に言語によるコミュニケーションと言語によらないコミュニケーションとの割合は、どちらが多いとされていますか。1つ選択してください:

- ケースによって変わるので、一概には言えない

- 言語によらないコミュニケーションの方が多い

- ちょうど50％づつである

- 言語によるコミュニケーションの方が多い

PMBOKにおいてはコミュニケーションマネジメント10章の序論に記載があります。言語（バーバル）と非言語（ノンバーバル）は、非言語（ノンバーバル）の割合が多いとされています。この内容は、メラビアンの法則に基づいています。 メラビアンの法則については、以下をご確認ください（wikipediaより） http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87

正答: 言語によらないコミュニケーションの方が多い

- ステークホルダーに報告する際、最も効果的なコミュニケーション手法はどれですか。1つ選択してください:

- TV会議システム

- 文書によるコミュニケーション

- 電話

- 口頭での報告

プロジェクトにおいては基本的に、文書でのコミュニケーションが効果的と言われます。

正答: 文書によるコミュニケーション

- コミュニケーションマネジメントプロセスのインプットして、正しいのは次の内どれですか。1つ選択してください:

- ステークホルダーマネジメント計画書

- ステークホルダー登録簿

- 作業パフォーマンス報告書

- 作業パフォーマンス情報

コミュニケーションマネジメントプロセス（PMBOK10.2）は単純に言うと、進捗報告を行うためのプロセスです。進捗報告は随時実施されるため、コミュニケーションマネジメントプロセスは実行プロセス群に位置しています。進捗報告を行うには、作業パフォーマンス報告書を基に報告をします。

正答: 作業パフォーマンス報告書

- コミュニケーションマネジメントプロセスの記述として、正しいものはどれですか。1つ選択してください:

- ステークホルダーが求める情報のニーズを特定する

- 各コントロールプロセスの結果である作業パフォーマンス情報をまとめて、作業パフォーマンス報告書を作成する

- ステークホルダーのニーズや期待を満足させるために、コミュニケーションをし、課題の発生に対処をする

- コミュニケーションマネジメント計画に従って、またステークホルダーからの予期しない情報の請求に対応する

【予期しない情報の請求】とは、上司から突発的に報告を求められる状況のことです。コミュニケーションマネジメントプロセス（PMBOK10.2）は進捗報告を行うプロセスであるため、突発的な報告要求にも対応をします。ステークホルダーが求める情報ニーズを特定するとは、【コミュニケーションマネジメント計画プロセス】です。また各コントロールプロセスの結果である作業パフォーマンス情報をまとめて、作業パフォーマンス報告書を作成するとは、【プロジェクト作業の監視コントロールプロセス】です。ステークホルダーのニーズや期待を満足させるために、コミュニケーションをし、課題の発生に対処をするとは、【ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセス】です。

正答: コミュニケーションマネジメント計画に従って、またステークホルダーからの予期しない情報の請求に対応する

- コミュニケーションコントロールプロセスのインプットとして正しいものは、次の内どれですか。1つ選択してください:（★）

- プロジェクト伝達事項

- 作業パフォーマンス報告書

- ステークホルダー登録簿

- 変更ログ

PMBOK10.3に記載のとおり、コミュニケーションコントロールプロセスとは、コミュニケーションマネジメント計画書どおりに、作業が行われているかを定期的に確認をするプロセスです。

正答: プロジェクト伝達事項

- コミュニケーションマネジメント計画書に基づいて作業パフォーマンス報告書を利用して、報告をすることで、プロジェクト伝達事項を残すプロセス次の内どれですか？1つ選択してください:（★）

- コミュニケーションコントロールプロセス

- 情報配布プロセス

- コミュニケーションマネジメントプロセス

- コミュニケーションマネジメント計画プロセス

報告をするプロセスはコミュニケーションマネジメントプロセスです。

正答: コミュニケーションマネジメントプロセス

- コミュニケーションコントロールプロセスのツールと技法において、情報に対するステークホルダーからの要求にこたえるため、プロジェクトのパフォーマンスのやり取りや、更新する最も最適な方法を決定するために対話をすることで用いられる手法は次の内どれですか？1つ選択してください:

- コミュニケーションモデル

- コミュニケーション技術

- 専門家の判断

- 会議

コミュニケーションコントロールプロセスのツールと技法では専門家の判断、会議、情報マネジメントシステムが含まれます。

正答: 会議

トピック 3 復習

- コミュニケーションマネジメント計画書に合わせて、関連するステークホルダーに報告をするプロセスはどれですか？1つ選択してください:

- コミュニケーションマネジメントプロセス

- コミュニケーションコントロールプロセス

- コミュニケーションマネジメント計画プロセス

- プロジェクト作業の監視コントロールプロセス

関連するステークホルダーに報告をするプロセスは、コミュニケーションマネジメントプロセスです。

正答: コミュニケーションマネジメントプロセス

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたのプロジェクトには10名のステークホルダーがいます。その場合のコミュニケーションチャネルはいくつですか。1つ選択してください:

- 55

- 45

- 25

- 35

コミュニケーションチャネルは、コミュニケーション要求事項分析（PMBOK10.2.2.1）に含まれます。　n（n－1）÷2　の公式は覚えておきましょう。

正答: 45

- 受信者が自分の意思でコミュニケーションの内容にアクセスするコミュニケーション手段は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- コミュニケーションモデル

- 双方向コミュニケーション

- プル型コミュニケーション

- プッシュ型コミュニケーション

コミュニケーション方法（PMBOK10.1.2）は、双方向コミュニケーション・プッシュ型コミュニケーション・プル型コミュニケーションのいずれかです。上記の場合は【プル型】になります。

正答: プル型コミュニケーション

- 実績値を基に今までのコミュニケーションプロセスを見直す結果として変更要求を提出するプロセスは次の内どれですか？1つ選択してください:

- 実績報告プロセス

- コミュニケーションマネジメントプロセス

- コミュニケーションマネジメント計画プロセス

- コミュニケーションコントロールプロセス

コミュニケーションプロセスを見直す結果として変更要求を提出するプロセスはコミュニケーションコントロールプロセスです。

正答: コミュニケーションコントロールプロセス

- コミュニケーションマネジメントプロセスのツールと技法で、予測と現在の状況を含めたパフォーマンス情報を集め、配布する行為は次の内どれですか？1つ選択してください:

- パフォーマンス報告

- コミュニケーションモデル

- コミュニケーション技術

- コミュニケーション方法

予測と現在の状況を含めたパフォーマンス情報を集め、配布する行為をパフォーマンス報告といいます。

正答: パフォーマンス報告

- コミュニケーションマネジメントプロセスでは、インプットに作業パフォーマンス報告書が含まれる。通常この作業パフォーマンス報告書に含まれる情報として、正しいのは次の内どれですか。1つ選択してください:（★）

- 表彰と報奨に関する情報

- スコープ・タイム・コスト

- 例外なパフォーマンス

- パフォーマンス評価

作業パフォーマンス報告書（プロジェクト作業の監視コントロールプロセスのOUTPUT）は、【パフォーマンス測定のベースラインと比較した分析結果】が記載されるので、スコープ・コスト・タイムの内容となります。

正答: スコープ・タイム・コスト

プロジェクトマネジメント講座：ステークホルダー

トピック1 ステークホルダー特定プロセス（13.1）／ステークホルダーマネジメント計画プロセス（13.2）

- ステークホルダー特定プロセス

ステークホルダー特定は、プロジェクトの決定、活動、あるいは成果に影響を与えるか影響を受ける個人、グループ、あるいは組織を特定するプロセスである。さらに、プロジェクトの成功に対する利害、関与、相互依存、影響、および潜在的影響力に関する適切な情報を分析し文書化する。このプロセスの主な利点は、プロジェクト・マネジャーが各ステークホルダーやステークホルダーのグループに対する適切な焦点を特定できるようになることである。

- ステークホルダーマネジメント計画プロセス

ステークホルダー・マネジメント計画は、ステークホルダーのニーズ、利害、プロジェクトの成功に影響を与える可能性に基づき、プロジェクトのライフサイクルを通して、ステークホルダーを効果的に関与させるために、適切なマネジメント戦略を策定するプロセスである。このプロセスの主な利点は、プロジェクトにプラスになるように、プロジェクト・ステークホルダーと相互に影響するための明確で実行可能な計画を提供することにある。

- ステークホルダー関与度評価マトリクスは何を特定することができますか？1つ選択してください:

- コミュニケーションギャップ

- ステークホルダーのスキルレベル

- ステークホルダー間の関係性

- 追加となったステークホルダー

ステークホルダー関与度評価マトリクスでは各ステークホルダーの関与度の間にギャップを特定でき、このギャップを埋めるために必要なコミュニケーションを特定することができます（PMBOK　P403）

正答: コミュニケーションギャップ

- ステークホルダー特定プロセスのインプットは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- ステークホルダー登録簿

- プロジェクト憲章

- ステークホルダーマネジメント計画書

- プロジェクト文書

ステークホルダー特定プロセスは、立ち上げプロセス群の1つであるため、本プロセスでのINPUTは、プロジェクト憲章です。

正答: プロジェクト憲章

- ステークホルダーマネジメント計画プロセスのツールと技法で、ステークホルダーに要求される（desired）関与レベルと、実際（current）の関与レベルをマトリクス上で比較して、ギャップを特定する手法は次の内どれですか？1つ選択してください:

- 発生確率影響度マトリクス

- SWOT分析

- 親和図

- ステークホルダー関与度評価マトリクス

要求される（desired）関与レベルと、実際（current）の関与レベルを比較するための方法はステークホルダー関与度評価マトリクスです。

正答: ステークホルダー関与度評価マトリクス

- ステークホルダーマネジメント計画プロセスのOUTPUTで、各ステークホルダーの要求される関与と実際の関与レベルや、特定されたステークホルダーの関係性などを記載する計画書は次の内どれですか？1つ選択してください:（★）

- スコープマネジメント計画書

- ステークホルダー関与度評価マトリクス

- ステークホルダーマネジメント計画書

- コミュニケーションマネジメント計画書

各ステークホルダーの要求される関与と実際の関与レベルや、特定されたステークホルダーの関係性などを記載する計画書はステークホルダーマネジメント計画書です。

正答: ステークホルダーマネジメント計画書

- ステークホルダー分析において3つの観点でステークホルダーを分類するのは次の内どれですか？1つ選択してください:

- 権力と関心度と関与度のモデル

- 現在の関与度と望まれる関与度で評価したモデル

- 突出モデル

- 権力と影響度と関心度のモデル

3つの観点でステークホルダーを分類するのは、突出モデル（セイリエンスモデル：権力・緊急度・正当性）です。

正答: 突出モデル

- プロジェクト全体を通して、ステークホルダーの関与を効果的にするために適切且つ戦略的なマネジメントを構築するため、ステークホルダーマネジメント計画書を作成するプロセスは次の内どれですか？1つ選択してください:

- ステークホルダーマネジメント計画プロセス

- ステークホルダーエンゲージメントコントロールプロセス

- ステークホルダー特定プロセス

- ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセス

ステークホルダーマネジメント計画書を作成するプロセスはステークホルダーマネジメント計画プロセスです。

正答: ステークホルダーマネジメント計画プロセス

トピック2 ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセス（13.3）／ステークホルダーエンゲージメントコントロールプロセス（13.4）

- ステークホルダー・エンゲージメント・プロセス：

ステークホルダー・エンゲージメント・マネジメントは、ステークホルダーのニーズや期待を満足させるために、プロジェクト・ライフサイクルを通して、コミュニケーションし、ともに働き、課題の発生に対処し、プロジェクトの活動についてステークホルダーの適切な関与を強化するプロセスである。このプロセスの主な利点は、プロジェクト・マネジャーがステークホルダーからの支援を増強し、抵抗を最小限に抑えるのを可能にすることで、プロジェクトの成功の機会を大幅に高めることにある。

- ステークホルダー・エンゲージメント・コントロール：

ステークホルダー・エンゲージメント・コントロールは、プロジェクト・ステークホルダーの総合的な関係を監視し、ステークホルダーの関与を得るための戦略と計画を調整するプロセスである。このプロセスの主な利点は、プロジェクトが進行し、その環境が変化するのに伴い、ステークホルダー・エンゲージメント活動の効果と効率を維持または向上させることにある。

- 特定された問題を明確にして解決するステークホルダーマネジメントのプロセスは次の内どれですか？1つ選択してください:

- ステークホルダー特定プロセス

- ステークホルダーエンゲージメントコントロールプロセス

- ステークホルダーエンゲージメントマネジメンプロセス

- ステークホルダーマネジメント計画プロセス

ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセスには以下の働きも含みます。
・プロジェクトの成功に対する継続的な継続度を測るため、適切なプロジェクトの段階でステークホルダーを関与させる
・プロジェクトが達成すること確認し、交渉やコミュニケーションを通してステークホルダーの期待を管理する
・まだ問題ではない潜在的な関心事に取り組む
・ステークホルダーによってもたらされる将来的な問題を予測する

正答: ステークホルダーエンゲージメントマネジメンプロセス

- ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセスのインプットして、正しくないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:（★）

- 変更ログ

- 課題ログ

- コミュニケーションマネジメント計画書

- ステークホルダーマネジメント計画書

課題ログは、ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセス（PMBOK10.3）のアウトプットです。

正答: 課題ログ

这道题有错误，正确的答案是变更ログ。

- ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセスのツールと技法に該当しないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 人間関係のスキル

- コミュニケーションモデル

- コミュニケーション方法

- マネジメントスキル

コミュニケーションモデル（PMBOK10.1.2）は、コミュニケーションマネジメント計画プロセスのツールと技法です。その他のものは、ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセスのツールと技法です。

正答: コミュニケーションモデル

- まだ問題になっていない潜在的な関心事に取り組み、ステークホルダーによってあげられる将来発生する問題を予測するプロセスは次の内どれか？1つ選択してください:（★）

- ステークホルダーエンゲージメントコントロールプロセス

- ステークホルダーマネジメント計画プロセス

- ステークホルダー特定プロセス

- ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセス

ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセスでは特定された問題を解決することも行います。

正答: ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセス

トピック3 復習

- ステークホルダーマネジメントの主は目的は何ですか？1つ選択してください:

- 調整

- コミュニケーション

- 満足

- 関係性

ステークホルダーマネジメントの主は目的は【満足】です。各ステークホルダーの満足を得るための戦略を検討し、その計画に基づき実行を進めます。

正答: 満足

- ステークホルダー特定プロセスの内容として、正しいものは次の内どれですか。1つ選択してください:

- ステークホルダーが求める情報ニーズを定め、適切なコミュニケーションへの取り組み方を策定するプロセス

- プロジェクトの決定、活動、あるいは成果に影響を与えるか影響を受ける個人、グループ、あるいは組織を特定するプロセス

- プロジェクト目標に合致させるためにステークホルダーのニーズを決定し、文書化するプロセス

- ステークホルダーの利害関係を考慮するのに、定量的かつ定性的な情報を収集し、分析するプロセス

ステークホルダーの情報ニーズを定め、コミュニケーションへの取り組み方を定義するプロセスは【コミュニケーションマネジメント計画（PMBOK10.1）】です。
ステークホルダーの利害関係を考慮するのに、定量的かつ定性的な情報を収集し、分析するプロセスは【ステークホルダー分析（PMBOK13.1.2）】です。
プロジェクト目標を達成するためにステークホルダーのニーズを定義して、文書化するプロセスは【要求事項収集（PMBOK5.2）】です

正答: プロジェクトの決定、活動、あるいは成果に影響を与えるか影響を受ける個人、グループ、あるいは組織を特定するプロセス

- ステークホルダー特定プロセスのツールと技法は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- コミュニケーション要求事項分析

- ステークホルダー分析

- コミュニケーション技術

- ステークホルダー登録簿

ステークホルダー特定プロセスのツールと技法は、ステークホルダー分析です。コミュニケーション要求事項分析・コミュニケーション技術は、コミュニケーションマネジメント計画のツールと技法です。
またステークホルダー登録簿は、ステークホルダー特定プロセスのアウトプットです。

正答: ステークホルダー分析

- ステークホルダー登録簿の情報はどのように管理されるべきですか？1つ選択してください:

- プロジェクトマネジャーの権限が移譲された者も共有できる

- プロジェクトマネジャーとPMOスタッフが利用できる

- 全ステークホルダーとチームメンバーが利用できる

- プロジェクトマネジャーのみ利用できる

ステークホルダー登録簿の情報はプロジェクトマネジャー以外にも、プロジェクトマネジャーの権限が移譲された者も共有できます。

正答: プロジェクトマネジャーの権限が移譲された者も共有できる

- プロセスの結果として課題ログが作られるプロセスは次の内どれですか？1つ選択してください:（★）

- ステークホルダー特定プロセス

- ステークホルダーエンゲージメントコントロールプロセス

- ステークホルダーマネジメント計画プロセス

- ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセス

課題ログが作成されるプロセスはステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセスです。

正答: ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセス

- ステークホルダー関与度評価マトリックスを利用して、ステークホルダーマネジメント計画書を作成するプロセスは次の内どれですか？1つ選択してください:

- ステークホルダーマネジメント計画プロセス

- ステークホルダーエンゲージメントコントロールプロセス

- ステークホルダー特定プロセス

- ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセス

ステークホルダーマネジメント計画プロセスでステークホルダーマネジメント計画書を作成します

正答: ステークホルダーマネジメント計画プロセス

プロジェクトマネジメント講座:リスク

トピック 1 リスクマネジメント計画プロセス（11.1）／リスク特定プロセス（11.2）

- リスクマネジメント計画プロセス：

リスク・マネジメント計画は、プロジェクトのリスク・マネジメント活動を実行する方法を定義するプロセスです。

- リスク特定プロセス

リスク特定は、プロジェクトに影響を与えるリスクを見定め、その特性を文書化するプロセスです。リスク特定は、繰り返し実行するプロセスです。

- リスク特定プロセスのツールと技法でないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 特性要因図

- SWOT分析

- インタビュー

- リスク緊急度査定

リスク緊急度査定は、定性的リスク分析プロセスのツールと技法（PMBOK11.3.2）です。

正答: リスク緊急度査定。特性要因図は図解の技法の一つです。

- あなたはプロジェクトマネージャーです。プロジェクトの進める中で、影響・発生確率ともにリスクの可能性が最大となるのは、どのフェーズの時ですか。1つ選択してください:

- 問題に直面したとき

- 実行フェーズ

- 計画フェーズ

- 終結フェーズ

リスクの可能性が最大になるのは、プロジェクトの初期段階です。このリスクとはプロジェクト成功に関するリスクです。つまり初期段階では、全ての事が明確でないため、プロジェクト成功がどのフェーズよりも危ういということです。従い、本問題では、プロジェクトの初期段階であるため、【計画フェーズ】となります。またリスクはプロジェクト終結に近づけば、徐々に減少します。

正答: 計画フェーズ

- リスクマネジメント計画プロセスにおける、インプットとして正しくないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- ステークホルダー登録簿

- プロジェクト憲章

- プロジェクトマネジメント計画書

- リスクマネジメント計画書

リスクマネジメント計画書は、リスクマネジメント計画プロセスのアウトプット（PMBOK11.1.3.1）です。その他のものは全てインプットです。

正答: リスクマネジメント計画書

- 過去の情報をベースに作成しているため、全てのリスクを含んだ分析が難しいとされるのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- インタビュー

- ノミナルグループ法

- 前提条件分析

- チェックリスト分析

チェックリスト分析は、過去の事例に基づいてチェックリストを作成するため、現在のプロジェクトに完全一致しているものは作成できないとされています。チェックリスト分析は、PMBOK11.2.2を確認してください。

正答: チェックリスト分析

- リスク特定プロセスを行うために、図解の技法を用いる場合があります。図解の技法として考えられる技法ではないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- インフルエンスダイアグラム

- フローチャート

- 根本原因分析

- 特性要因図

根本原因分析は情報収集技法（PMBOK11.2.2）です。その他のものは、図解の技法（PMBOK11.2.2）です。

正答: 根本原因分析

- リスクマネジメント計画書に記載されない内容は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- リスクマネジメントに必要な資源、必要な資金を見積もる

- リスクマネジメントを行うために適用する取り組み方

- リスクマネジメントプロセスを実行するためのタイミング

- リスクマネジメントを行うために特定したリスクのリスト

リスクマネジメントを行うために特定したリスクのリストとは【リスク登録簿】（PMBOK11.2.3.1）に記載される内容です。

正答: リスクマネジメントを行うために特定したリスクのリスト

トピック 2 定性的リスク分析プロセス（11.3）／定量的リスク分析プロセス（11.4）

- 定性的リスク分析

定性的リスク分析は、リスクの発生確率と影響度の査定とその組む合わせを基に、その後の分析や処置のためにリスクの優先に付けを行うプロセスです。組織は、優先順位の高いリスクに集中することで、プロジェクトのパフォーマンスを向上させることが出来ます。

- 定量的リスク分析プロセス

定量的リスク分析は、特定したリスクがプロジェクト目標全体に与える影響を数量的に分析するプロセスです。定性的リスク分析フロセスによって高い優先順位を付けられたリスクは、フロジェクトの競合する要求に麿在的にも実質的にも影響を与えるため、定量的リスク分析を実施します。

- 定量的リスク分析プロセスのツールと技法でないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 感度分析

- 期待金額価値分析

- モンテカルロ分析

- チェックリスト分析

チェックリスト分析とは、リスク特定プロセスにおけるツールと技法（PMBOK11.2.2）です。その他のものは定量的リスク分析のツールと技法（PMBOK11.4.2）です。また感度分析とはトルネード図を表しています。

正答: チェックリスト分析

- 定性的リスク分析プロセスの記述として、正しいものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- リスクに対処するため、リスクに優先順位をつける

- どのリスクがプロジェクトに影響を及ぼすのか見定め、特性を文書化するプロセス

- リスクマネジメントに関する行動などの方針を決定するプロセス

- 識別したリスクがプロジェクトに与える影響を数量的に分析するプロセス

定性的リスク分析プロセス（PMBOK11.3）とは、データを査定して、優先順位をつけるプロセスです。

正答: リスクに対処するため、リスクに優先順位をつける

- あなたは、ソフトウェア開発のプロジェクトマネジャーです。定量的リスク分析プロセスを行っています。定量的リスク分析プロセスに含まれない行動は、次の内、どれですか。1つ選択してください:

- 特定のプロジェクト目標が達成できる確率を査定する

- 前提条件がリスクが伴う程度に変化していないか、前提条件分析を行う

- プロジェクトのステークホルダーにインタビューを行う

- どのリスクが最も影響の度合いが高いか、感度分析を行う

【前提条件がリスクが伴う程度に変化していないか、前提条件分析を行う】のは、リスク特定プロセス（PMBOK11.2.2）です。その他は全て定量的リスク分析のツールと技法（PMBOK11.4.2）です。

正答: 前提条件がリスクが伴う程度に変化していないか、前提条件分析を行う

- 定性的リスク分析プロセスのツールと技法は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- インタビュー

- 前提条件分析

- EMV分析

- リスクデータ品質査定

リスクデータ品質査定は、定性的リスク分析のツールと技法になります。EMV分析・三角分布（PMBOK11.4.2）は定量的リスク分析プロセス、前提条件分析（PMBOK11.2.2）はリスク特定プロセスのツールと技法です。

正答: リスクデータ品質査定

- あるリスクが発生する確率は30％であり、発生した場合は100万円の損失になる。発生しない確率は70％であり、発生しない場合は50万円の利益になります。この場合の期待金額価値はいくらですか。1つ選択してください:

- ＋5万円

- -65万円

- -5万円

- +65万円

EMV分析は計算問題で出題される可能性があります。（△100万円×30％）＋（50万円×70％）で算出します。

正答: ＋5万円

- トルネード図（感度分析）に関する、記述として正しいのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- ステークホルダーのリスクに対する許容度をはかるために使用する手法

- どのリスクがプロジェクトに影響を与えるのかを判断するために使用する手法ではない（×）

- 不確定の要素をベースライン値に固定して、どのリスクがもっとも影響を与えるのかを判断する手法

- リスクとしてのデータが妥当なデータを査定する手法

感度分析は定量的リスク分析のツールと技法（PMBOK11.4.2.2）です。PMBOKで確認をしておきましょう。

正答: 不確定の要素をベースライン値に固定して、どのリスクがもっとも影響を与えるのかを判断する手法

- 定量的リスク分析プロセスの内容として正しくないのは次の内どれですか。1つ選択してください:

- リスクを前提として、達成可能なコスト・スケジュール・スコープの目標を明確化する。

- 不確実性の高い条件下において、プロジェクトマネジメント上の最善の意思決定を支援する。

- プロジェクトの全リスクに対して、各リスクがどの程度の割合を占めているのかを識別する。

- リスクデータを査定し、優先順位づけを行う

【リスクデータを査定し、優先順位づけを行う】は定性的リスク分析（PMBOK11.3）の内容です。その他は定量的リスク分析（PMBOK11.4）の内容です。

正答: リスクデータを査定し、優先順位づけを行う

トピック 3 リスク対応計画プロセス（11.5）／リスクコントロールプロセス（11.6）

- リスク対応計画プロセス

リスク対応計画は、プロジェクト目標に対する好機を高め、脅威を減少させるための選択肢と方策を策定するプロセスです。

- リスクコントロールプロセス

リスクの監視・コントロールは、プロジェクトの全期間を通して、以下のような活動をすることで、リスク・プロセスの有効性を評価するプロセスです。
・リスク対応計画の実行

・特定したリスクの追跡

・残存リスクの監視

・新たなリスクの特定

- あなたはプロジェクトマネジャーです。教訓からベンダーA社の仕事は納期を守らない事がわかりました。ベンダーA社については、仕事を依頼しないことにしました。この事を表す語句は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 受容

- 転嫁

- 軽減

- 回避

回避とは特定したリスクを避けるため、プロジェクトマネジメント計画書の内容等を変えることです。この問題ではベンダーA社が納期を守らないので、ベンダーA社と付き合わないと計画を変更することを示しています。軽減とは、リスクの発生はある程度やむ無しとして、リスクの発生確率及びリスク発生時の損害を最小限にとどめることです。

正答: 回避

- リスク対応計画プロセスを策定することがもっとも重要なものは、どのリスクに対してですか。1つ選択してください:

- プロジェクトへの影響度がもっとも高いリスク

- 確実に発生すると考えられるリスク

- 発生確率・影響度ともに中程度のリスク

- 発生確率と影響度が共に高いリスク

リスク対応計画プロセスは発生確率と影響度が共に高いリスクから、対処を行います。そのために定性的リスク分析プロセスにて発生確率・影響度マトリックス（PMBOK11.3.2）を明確にします。

正答: 発生確率と影響度が共に高いリスク

- リスク対応策を実施した結果から発生するリスクは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 2次リスク

- 外部リスク

- コンティジェンシーリスク

- 残存リスク

リスク対応策を実施した結果から生じたリスクは2次リスク。計画した対応策を講じた後にも残ると考えられるリスクを残存リスクと言います。（PMBOK　P348）

正答: 2次リスク

- 特定のリスクを扱うため、コンティジェンシー許容値を拡大することは、次の内、どのタイプのリスク対応例ですか。1つ選択してください:

- 受容

- 軽減

- 転嫁

- 回避

コンティンジェンシー許容値とは、リスクに対しての予備費用内でリスクを受け取ることができる許容値です。コンティジェンシー許容値を拡大する手法は受容です。コンティンジェンシーは偶然性また偶然の出来事。

正答: 受容

- 好機が確実に到来するよう、上向きのリスクに関する不確実性の除去を目指す行動は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 強化

- 活用

- 共有

- 転嫁

好機が確実に到来するよう、上向きのリスクに関する不確実性の除去を目指す行動は、活用です。（PMBOK　P345）正答: 活用

強化：プラスの影響を持つリスクに関する主要な要因を特定し、それを最大化することにより、その発生確率を増加させるものである。

共有：プロジェクトの利益となる好機をとらえる能力の最も高い第三者に、好機を実行する権限の一部または全部を割り当てることである。

受容：好機を受容するということは、積極的にはその利益を追求しないが、好機が実現したときにその利益を享受しようというものである。

- リスク対応後、リスク監査人がプロジェクト全体を通して、リスクプロセスの有効性評価を行う技法は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- リスク再査定

- 予備設定分析

- 差異・傾向分析

- リスク監査

リスク監査はPMBOK11.6.2.2に記載があります。またリスク再査定はPMBOK11.6.2.1を確認してください。

正答: リスク監査

リスク監査：リスク対応策の有効性を検証し、文書化する。

リスク再査定：リスク・コントロールの結果として、新たなリスクの特定、現在のリスクの再査定、および古くなったリスクの終結などが行われる。

- リスク登録簿は、リスクマネジメントの各プロセスにおいて更新されます。リスク対応計画プロセスで加筆されるリスク登録簿の内容として、正しいのは次の内どれですか。1つ選択してください:

- プロジェクトの確率的解析及び定量化したリスクの優先順位リスト

- リスクスコアやリスクランキング

- 特定したリスクのリスト

- リスク発生のトリガー、警告サイン

リスクマネジメントにおいてリスク登録簿は更新され、内容が詳細になります。特定したリスクのリストはリスク特定におけるリスク登録簿です。またリスクスコアやリスクランキングは定性的リスク分析におけるリスク登録簿です。またプロジェクトの確率的解析及び定量化したリスクの優先順位リストは定量的リスク分析のリスク登録簿です。

正答: リスク発生のトリガー、警告サイン

トピック 4 復習

- リスク特定プロセスのアウトプットは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 優先順位づけしたリスクのリスト

- 合意した対応戦略

- 特定したリスクのリスト

- リスクに対応した実際の結果

リスク特定プロセスのアウトプット（PMBOK11.2.3.1）は、特定されたリスクのリストを記載したリスク登録簿です。

正答: 特定したリスクのリスト

- リスクマネジメント計画書に記載されないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- リスク区分

- リスクのリスト

- 発生確率・影響度マトリックス

- リスクの追跡調査

リスクのリストとは、リスク登録簿の記載内容です。その他は、リスクマネジメント計画書（PMBOK11.1.3.1）の内容です。

正答: リスクのリスト

- コンティンジェンシー計画とは、何のために設定しているものですか。次の内から選びなさい。1つ選択してください:

- 受容したリスクが発生した時の対応策

- 全く予期しないリスクが発生した時の対応策

- 残存リスクが発生した時の対応策

- 2次リスクが発生した時の対応策

コンティンジェンシー計画とは、リスク対応時の予備計画です。従い【受容したリスクが発生した時の対応策】となります。【全く予期しないリスクが発生した時の対応策】とは、迂回策となります。

正答: 受容したリスクが発生した時の対応策

- リスク特定プロセスのツールと技法でないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- デルファイ法

- トルネード図

- 前提条件分析

- インフルエンスダイアグラム

トルネード図（感度分析）は、定量的リスク分析のツールと技法（PMBOK11.4.2）となります。その他は全てリスク特定のツールと技法（PMBOK11.2.2）です。
正答: トルネード図

- 内部であると技術力に多少不安があるため、一部を外部業者に依頼をして、作業をすすめてようと計画を立てていた。しかしどの業者の的確な成果物を納品できない状況です。そこであなたは、外部業者をあきらめ、内部で作業をすすめるように、現在検討している。そのようなリスクに対する戦略は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 受容

- 回避

- 転嫁

- 軽減

当初の計画を変えて、特定したリスクを回避する手法を【回避】（PMBOK11.5.2.1）と言います。軽減とは、発生するリスクを最小限を受け取るように、そのリスクに対して働きかけを行う手法です。

正答: 回避

- 不確定な要素をベースライン値に固定して、どのリスクがプロジェクトにもっとも影響を与えるのかを把握するための技法は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- ノミナルグループ法

- リスク・データ品質査定

- 感度分析

- モンテカルロ分析

トルネード図（感度分析）は、定量的リスク分析のツールと技法（PMBOK11.4.2）となります。

正答: 感度分析

プロジェクトマネジメント講座:調達

トピック 1 調達マネジメント計画プロセス（12.1）

- 調達マネジメント計画プロセス

調達計画は、プロジェクト調達の意思決定を文書化し、取り組み方を明確にし、納入候補を特定するプロセスです。

- 納入者のリスクが高く、納入者がプロジェクトスコープを絶えず気にしなければならない契約形態は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- コスト・プラス定額フィー（CPFF）

- T＆M契約

- 完全定額契約（FFP）

- コスト・プラスインセンティブフィー（CPIF）

納入者のリスクが高い契約形態は、定額契約です。逆に購入者（PM側）のリスクが高くなるのは、実費償還契約です。

正答: 完全定額契約（FFP）

- 調達文書に含まれるものとして、正しくないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 回答の記入要綱

- 関連する調達作業範囲記述書

- 必要な契約条項

- 費用基準に関する記述

費用基準に関する記述とは、いくらであれば納入者に調達をお願いしたいのかを表した費用基準です。入札前に落札金額は明確にしません。つまり調達文書には、費用基準は記載しません。
正答: 費用基準に関する記述
調達文書とは、納入候補者に送達する依頼文書です。 調達文書は、調達マネジメント計画のアウトプットで、調達実行と調達終結のインプット。

- 調達マネジメント計画プロセスのインプットに含まれないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- リスク登録簿

- 協業契約

- アクティビティコスト見積り

- プロジェクトマネジメント計画書

調達マネジメント計画プロセスのインプットには、協業契約は含まれません。PMBOK12.1.1を確認してください。正答: 協業契約

- 契約内容に特約条項が含まれている契約で、社会・市場の動向などによる状況変化に応じて、事前に定義した調整幅を契約価格に加えることができる契約形態は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 実費償還契約

- 完全定額契約（FFP）

- 定額プラスインセンティブ・フィー（FPIF）

- 経済価格調整付き定額契約（FP-EPA）

社会・市場の動向などによる状況変化に応じて、事前に定義した調整幅を契約価格に加えることができる契約形態は【FP-EPA】です。

正答: 経済価格調整付き定額契約（FP-EPA）

- 社会の変動など、購入者・納入者のコントロールが及ばない外部の状況から、双方を保護することができる契約形態は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 定額プラスインセンティブ・フィー（FPIF）

- 経済価格調整付き定額契約（FP-EPA）

- コスト・プラス定額フィー（CPFF）

- コスト・プラスインセンティブ・フィー（CPIF）

社会の変動など、購入者・納入者のコントロールが及ばない外部の状況から、双方を保護する契約形態は【FP-EPA】です。

正答: 経済価格調整付き定額契約（FP-EPA）

- 実費償還契約の一部で、契約に基づいた金額が、主観的な範囲のパフォーマンス基準を満たしたと購入者が判断した場合のみに支払われる契約形態は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- コスト・プラスインセンティブ・フィー（CPIF）

- コスト・プラス定額フィー（CPFF）

- コスト・プラス・アワードフィー（CPAF）

- 実費償還契約

実費償還契約の一部で、契約に基づいた金額が、主観的な範囲のパフォーマンス基準を満たしたと購入者が判断した場合のみに支払われる契約形態はCPAFです。つまり、購入者から納入者に対して「頑張ったら、報奨金としていくらか乗せますよ」といって、契約を結ぶ形態です。

正答: コスト・プラス・アワードフィー（CPAF）

- 内外製分析の内容として、正しくないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- プロジェクトの外部から調達するのか、またチームが内部で生成するのかということを決定する

- 内製・外製の判断は、直接費・間接費の両方を含めた予算を勘案して分析を行う

- 直接費とは購入のために直接支払う費用、間接費とは購入プロセスを維持するための費用を示している

- 内部で生産するのか、それとも外部から物品・サービスを購入するのかを判断するためめの手法

【プロジェクトの外部から調達するのか、またチームが内部で生成するのかということを決定する】というには、内外制決定（PMBOK12.1.3）です。その他の記述は全て、内外製分析です。

正答: プロジェクトの外部から調達するのか、またチームが内部で生成するのかということを決定する

トピック 2 調達実行プロセス（12.2）／調達コントロールプロセス（12.3）／調達終結プロセス（12.4）

- 調達実行プロセス

調達実行は、納入候補から回答を得て、納入者を選定し、契約を締結するプロセスです。調達実行プロセスでは、応札書やプロポーザルを受け取った後、事前に定義した選定基準を適用して、作業を実施する資格を有する適格な納入者を単一または複数選定します。

- 調達コントロールプロセス

調達コントロールは、調達先との相互関係をマネジメントし、契約のパフォーマンスを監視し、必要に応じて変更と是正を行うプロセスです。

- 調達終結プロセス

調達終結は、プロジェクトにおける個々の調達を完結するプロセスです。調達終結プロセスは、納入者側のスコープ検証プロセスと同期します。

調達終結プロセスの主な活動は以下の通りです。

  - 調達に関わるすべての作業と要素成果物が受入であることを検証する

  - 未解決のクレームの最終処理を実施する

  - 最終結果を反映させるために記録を更新する

  - 将来の利用に備えて情報を保管する

- 調達文書をもとに、納入者からプロポーザルを受け取るプロセスは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 調達監査

- 調達SOW

- 調達実行

- 調達マネジメント計画

調達文書→プロポーザルは調達実行プロセスです。調達実行プロセス（PMBOK12.2）で確認をしましょう。

正答: 調達実行

- 納入者を選定するための基準として、調達組織が自身でコスト見積りを作成したり、外部の専門業者にコスト見積りを作成させたりするのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 独自見積り

- 市場調査

- プロポーザル評価法

- 内外製分析

独自見積りは、納入者から提示された回答のベンチマークとして使用すると言われています（PMBOK　P375）。

正答: 独自見積り

- 調達実行プロセスのツールと技法として、正しくないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 調達交渉

- 公告

- 入札説明会

- 調達監査

調達監査とは、調達終結プロセスのツールと技法（PMBOK12.4.2）です。その他は全て、調達実行プロセス（PMBOK12.2.2）のツールと技法です。

正答: 調達監査

- プロポーザルを受領し、必要に応じて評価基準を適用して、納入者として適切な者を選定するプロセスは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 調達終結プロセス

- 調達実行プロセス

- 調達コントロールプロセス

- 調達マネジメント計画プロセス

プロポーザルを適切に評価して、契約まで行うプロセスは調達実行プロセスです。調達実行プロセス（PMBOK12.2）で確認をしましょう。

正答: 調達実行プロセス

- 調達プロセスににおいて、複数の納入者を選定する場合、重み付けなどの手法を使用するのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 内外製決定

- 独自見積り

- プロポーザル評価法

- 分析技法

プロポーザル評価法（PMBOK12.2.2）は調達実行プロセスのツールと技法です。重み付け法を使用するとされています。また市販されているものを調達する場合は、価格のみで購入の判断をします。

正答: プロポーザル評価法

- 調達実行プロセスにおける、インプットに含まれないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 調達文書

- 発注先選定基準

- 納入候補のプロポーザル

- 調達交渉

調達交渉は、調達実行プロセスのツールと技法（PMBOK12.2.2.7）です。その他のものは全て調達実行プロセスのインプットです。

正答: 調達交渉

- 調達交渉の目的は次の内どれですか。1つ選択してください:

- 価格を安くすること

- 契約締結に先立って双方の合意を得ること

- ベンダーの対応能力を識別し、予算化を裏付けするために期待されるコストを決定すること

- 納入者から提示された回答のベンチマークとすること

調達交渉の目的は【契約締結に先立って双方の合意を得ること】です。また分析技法の目的は【ベンダーの対応能力を識別し、予算化を裏付けするために期待されるコストを決定すること】です。（PMBOK　P376）

正答: 契約締結に先立って双方の合意を得ること

- 調達における成功・失敗を特定するために行われる調達監査は、どの範囲からどの範囲までをレビューするものですか。1つ選択してください:

- 調達実行プロセス～調達終結プロセス

- 調達マネジメント計画プロセス～調達コントロールプロセス

- 調達マネジメント計画プロセス～調達終結プロセス

- 調達実行プロセス～調達コントロールプロセス

調達監査（PMBOK12.4.2.1）は調達プロセスを体系的にレビューすることで、現在のプロジェクト・他のプロジェクトの成功・失敗を特定するための手法です。調達監査とは、調達マネジメント計画プロセス～調達コントロールプロセスまでのプロセスを監査します。

正答: 調達マネジメント計画プロセス～調達コントロールプロセス

- 途中解約に関する記述として、次の内、正しい記述はどれですか。1つ選択してください:

- 契約の中止は、契約管理プロセスにおいて、契約変更管理システムを通して処理をする。

- 購入者は契約条件に基づき、正当な理由、また自己都合でも、契約の中止ができる。

- 契約を中止した場合、購入者は契約を中止した部分に関する補償を納入者にしなくてもよい。

- 購入者は契約条件に基づき、正当な理由でなければ、契約の中止はできない。

途中解約は、正当な理由でも、自己都合でも契約を中止することはできます。しかしその場合は、中止した分の補填をしないといけません。調達終結プロセス（PMBOK12.4）を確認しましょう。

正答: 購入者は契約条件に基づき、正当な理由、また自己都合でも、契約の中止ができる。

- 調達コントロールプロセスにおいて、クレーム管理の中で仲裁がなされる場合があります。仲裁の目的は次の内、どれですか。1つ選択してください:

- 第3者に公平な立場で判断をしてもらう

- 裁判をしない

- 仲裁までこじれた場合は、上司に判断を任せる

- 納得するまで、互いに議論を交わす

仲裁の目的は裁判をしないこと。つまり最悪の状況を招かないことです。PMBOK12.3.2を確認しましょう。

正答: 裁判をしない

- 調達コントロールプロセスのインプットとして、正しくないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 作業パフォーマンス情報

- 調達文書

- 承認済み変更要求

- 作業パフォーマンス報告書

作業パフォーマンス情報は、調達コントロールプロセスのアウトプット（PMBOK12.3.3.1）です。

正答: 作業パフォーマンス情報

- 調達終結プロセスのツールと技法に含まれないのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 調達交渉

- 記録マネジメントシステム

- 調達監査

- 調達文書

調達文書は調達マネジメント計画のアウトプット（PMBOK12.1.3）です。PMBOKで確認をしましょう。

正答: 調達文書

トピック 3 復習

- 購入者にリスクが高い契約形態で、契約に定めたパフォーマンスを目標を達成した場合には、インセンティブを支払う契約形態は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- CPFF

- FPIF

- FFP

- CPIF

購入者にリスクが高い契約形態は、実費償還契約です。またこの問題では【契約に定めたパフォーマンスを目標を達成した場合仁インセンティブを払う】となっているので、CPIF（PMBOK12.1.1）となります。

正答: CPIF

- あなたは、プロジェクトマネジャーです。web制作を依頼するにあたり、週あたり500$、また資材購入のためのコストを全額購入者が支払う契約を結びました。この契約形態は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- CPFF

- FPIF

- T&M契約

- FFP

T&M契約（PMBOK12.1.1）とは、定額契約・実費償還契約、両方の要素をもっています。つまり、支払いについては基本固定金額で支払いをして、納入者が制作のために購入した資材等については、実費で支払う形態です

正答: T&M契約

- 調達終結プロセスのアウトプットではないものは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 終結済み調達

- 検証済み成果物

- 調達ファイル

- 教訓の文書化

検証済み成果物とは、スコープ妥当性確認プロセスのインプット（PMBOK5.4.1）です。品質コントロールプロセスの結果、特に不良がないと確認された成果物の事を示しています。スコープ妥当性確認プロセスのアウトプットで、受入済み成果物となります。

正答: 検証済み成果物

調達ファイルは完了済み契約を含め、索引を付した契約文書一式を作成し、最終プロジェクト・ファイルに含める。

- 調達コントロールプロセスの内容として、正しいのは次の内どれですか。1つ選択してください:

- 納入者から回答を得て、納入者を決定し、契約を締結する

- 調達に関する意思決定を文書化し、調達に関する取り組み方を明確にし、納入候補を特定する

- 契約の途中解除は、購入者の正当な理由以外に、自己都合の理由でも可能である

- 納入者に対する支払いを監視するための財務のマネジメント要素も含まれている

調達コントロールプロセス（PMBOK12.3）とは、契約書通りに、納入者がしっかり作業を行っているのかをレビューし、場合によっては是正するプロセスです。また調達管理プロセスは、途中解約に関するマネジメントも含みます。その理由の1つは、調達コントロールプロセスの目的の1つとして、納入者への支払いを正確なものにする（財務マネジメント）という要素があるためです。しかし途中解約の直接的な内容については、調達終結プロセス（PMBOK12.4）の特殊ケースとなります。
正答: 納入者に対する支払いを監視するための財務のマネジメント要素も含まれている

- 内外製決定の結果、調達文書を通して、納入候補者から得る文書は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- RFP

- IFB

- プロポーザル

- SOW

調達文書（PMBOK12.1.3）を通して、納入候補者から得る文書は、プロポーザル（PMBOK12.2.1）です。PMBOKで確認をしましょう。

正答: プロポーザル

- 調達文書の構成を決定するときに、適切ではないものは次の内どれですか。1つ選択してください:

- 記入様式の記述を含め、望ましい回答が得られるようにすること

- 納入候補者から完全な回答が、容易に得られるようにすること

- 他の入札参加予定者のリストを提供すること

- 調達SOWおよび必要な契約条項を含めること

調達文書（PMBOK12.1.3）の構成を決定する際、情報開示の観点から【他の入札参加予定者のリストを提供すること】はありません。

正答: 他の入札参加予定者のリストを提供すること

応用：PMBOK Guide重要用語集／プロフェッショナルの責任概要

トピック 1 PMBOK Guide重要用語集

PMBOK Guide 1 章～3 章 序論

- ポートフォリオマネジメント

組織の戦略目標達成するために、仕事を効果的にマネジメントすることを目的とした プロジェクト・プログラムの集合体

- プログラムマネジメント

プロジェクト単体では得ることができない成果価値を実現するためのプロジェクトの集 合体

- PMO（ピーエムオー）

Project Management Office の略称。プロジェクトマネジャーの支援をしつつ、管轄している複数のプロジェクトを管理して、調整を行うことに責任をもつ個人や団体の事。

- 組織体の環境要因：

プロジェクトの成功を左右する組織内部もしくは外部の環境要因のこと。

- プロジェクト・ライフサイクル：

プロジェクトの開始から終了までを表現した、連続したもしくは重複したフェーズ の集合体のこと。

- フェーズ：工程の事。プロジェクト作業の管理、計画、統制を容易にするために分割された区分の事。

- フィージビリティスタディ：プロジェクトを開始する前の事前評価・検証の事。すべてのプロジェクトに対して実施 する訳ではなく、潜在的なリスクが多いプロジェクトや初めて行うようなプロジェクトについて実施をする。

- ステークホルダー：プロジェクトの結果次第でプラスもしくはマイナスの影響を受ける関係者の事。

- スポンサー：プロジェクトに対して資金や現物にて財政的資源を提供する人やグループの事。PM のコントロールの 範囲を超える場合に関しては、エスカレーションの受け手になる人や団体の事。

- 機能部門マネジャー：人事、財務、会計、調達などのビジネス管理や機能分野でマネジメントを行う人のこと。主に はバックヤード部門の責任者の事。

- 機能型組織：一般的に「経理部」「総務部」「営業部」などのように機能ごとの縦割り組織。機能部門マネジャーの権 力が強く、プロジェクトが各機能の領域を越えることはない組織構造。

- プロジェクト型組織：タスクフォース型の組織構造。プロジェクトマネジャーは強い権限と独立性を確保できる。

- 強いマトリックス型組織：プロジェクト型に近い要素を持っているマトリックス型の組織構造。プロジェクトマネジ ャーのマネジャーである PMO マネジャーの存在が見られる組織構造。

- 弱いマトリックス型組織：機能型組織に近い要素を持っているマトリックス型の組織構造。プロジェクトマネジャー の権限はほとんどなく、プロジェクトマネジャーにはコーディネータレベルの権限のみが認められる組織構造。

- バランスマトリックス型組織：強いマトリックス型組織と弱いマトリックス型組織の中間組織。プロジェクト予算の 管理は機能部門とプロジェクトの両マネジャーで行う組織構造。

- 2 重報告の責任：マトリックス型組織に所属しているチームメンバーが、機能部門マネジャーとプロジェクトマネジ ャーの両方に業務報告を求められる状況における一切の責任はプロジェクトマネジャーが負うという考え方。

- 調整者・促進者・コーディネーター：弱いマトリックス型組織におけるプロジェクトマネジャーの役割。

- 組織のプロセス資産：過去のプロジェクトの経験・実績から得た手順・方針の事

PMBOK Guide 第4章 統合マネジメント

- プロジェクト作業範囲記述書（SOW【エスオーダブリュー】）：プロジェクトによって完成される製品やサービスを 記述した文書。組織外部のプロジェクトである場合は、主に購入者が作成する。

- プロダクトスコープ記述書：プロジェクト初期段階において、プロジェクトで生成される製品・サービスの特性が記 載された文書。プロジェクトにおいてボーディングメンバーが生成してほしいと考える製品・サービスを記載した文 書。

- 費用便益分析：利益測定法の 1 つで、費用と便益のトレードオフのこと。掛けたコストに対して、どれだけ利益が見 込めるのか分析する。利益÷初期投資額。1 以上の数値が必要。

- DCF 法（ディーシーエフ法）：利益測定法の 1 つで、割引キャッシュフロー法のこと。プロジェクトで得られる将 来収益を資本コストで割り、現在価値に直す方法。

- 正味現在価値（NPV【エヌピーブイ】）：利益測定法の 1 つで、現在価値からプロジェクトの初期投資額を差し引い た金額のこと。現在価値－初期投資額。

- プロジェクト憲章：プロジェクトを公式に認可する文章。プロジェクトマネジャーに組織の資源をプロジェクト活動 に使用する権限を与えることが記される。イニシエーター・スポンサーがプロジェクト憲章を発行する。プロジェク トマネジャーの最初の仕事はプロジェクト憲章を作成することである。

- プロジェクトマネジメント計画書：各知識エリアから生成される 11 つの補助計画書と 3 つのベースラインと 2 つの 変更に関わる計画書で構成されているプロジェクト全体の計画書。プロジェクトの実行はこの計画書に基づいて行わ れる。

- ベースライン：計画段階最終の承認された基準値のこと。実行はこのベースライン通りで行われる。監視コントロー ルの指標となる。主にスコープベースライン・コストベースライン・スケジュールベースラインのこと。

- 成果物：実行の結果、生成される工程毎でのモノ・サービスのこと。

- 作業パフォーマンスデータ：プロジェクト作業を遂行するために実施されているアクティビティ中に特定した生の 観察・計測値の事。主な記載内容は、成果物の生成状況、スケジュールの進捗情報、発生したコスト。

- 作業パフォーマンス情報：作業パフォーマンスデータをベースにして、コントロールプロセスの分析から集めたデー タの事。プロジェクト全体の実績値。

- 作業パフォーマンス報告書：作業パフォーマンス情報の内容を報告書にしたもの。コストとスケジュールの予測 データを含む。

- 変更管理委員会（CCB【シーシービー】）：要求された変更の承認および却下の責任を負う団体。委員会に所属する のは主にプロジェクトマネジャー、チームメンバー、スポンサーなどのプロジェクト主要メンバーで構成される。

- コンフィギュレーション・コントロール：主に物理的な変化。構成管理のこと。仕様変更によりユーザの要求事項が 変更前と変更後でどのように変化して、その変更後の状況が、正しくユーザの要件を満たしているのかを文書にする こと。

- 変更管理システム：正式に文書を変更する手順のこと。

- 変更管理会議：変更管理委員会が開く会議のこと。提案された変更要求をレビューして、承認もしくは却下の判断を 下す会議のこと。

- 変更管理：顧客と設定した変更のルールのこと。

- 事務終了手順：プロジェクトの記録収集。プロジェクト成功・失敗の分析。教訓の収集を行う活動のこと。

- 最終プロダクト・サービス・所産の移管：プロジェクトを通して生成された製品・サービスの納品。

- 消滅：プロジェクトの終了の仕方の 1 つ。成果物の受け入れが終了し、プロジェクトが完結する終了すること。

- 付加：プロジェクトの終了の仕方の 1 つ。有期的でなくプロジェクトが定常業務に発展してプロジェクトが終了する こと。

- 欠乏：プロジェクトの終了の仕方の 1 つ。プロジェクトの資源が削除、供給されなくなり、プロジェクトが終了する こと。

- 統合：プロジェクトの終了の仕方の 1 つ。プロジェクトでの資源を、他の分野に分配して、プロジェクトが終了する こと。

PMBOK Guide 第5章 スコープマネジメント

- スコープマネジメント計画書：11 の補助計画書の 1 つ。スコープマネジメントに入る前に既に作られていることが 前提の補助計画書のこと。スコープマネジメントの方針を記した計画書のこと。

- フォーカスグループ：専門家に対する聞き取り調査のこと。

- ファシリテーション型ワークショップ：メンバー、ユーザーなどの主要なステークホルダーを対象に行う聞き取り調 査のこと。

- ノミナル・グループ技法：ブレーンストーミングに投票プロセスを加えた手法。優先順位付けを行いアイデアの格付 けを行う方法のこと。

- デルファイ法：投票者は匿名であり、進行役のみに回答が開示され、その回答結果を見せることで意見の集約をはか る方法のこと。

- 親和図：メンバーから多数の意見を集めて、カテゴリーに分ける意見の集約方法のこと。

- グループ意思決定技法：メンバーの意見をまとめる方法。種類は満場一致・過半数・相対多数・独裁がある。

- 要求事項マネジメント計画書：11 の補助計画書の 1 つ。要求事項の分析、文書化、マネジメント方法を記載した補 助計画書のこと。

- 要求事項文書：プロジェクト憲章・ステークホルダー登録簿・ステークホルダーマネジメント計画書の内容を基にし て、全ステークホルダーの要求事項をまとめた文書。

- 要求事項トレーサビリティマトリックス：成果物設計などの要求事項を追跡するための確認表。

- プロダクト分析：ハイレベルの成果物を具体的な成果物に変換する手法。

- 水平思考法：要求事項を叶える障壁を別角度から見て、問題の解決を図る手法。代替案生成の 1 つ。

- プロジェクトスコープ記述書：各工程で生成する成果物の作成のために必要な作業、条件等を記載した文書。記載内 容は、プロダクトスコープ記述書・プロジェクトの除外事項・プロジェクトの成果物・成果物受入基準・プロジェク トの制約条件・プロジェクトの前提条件の 6 つ。

- 制約条件：コスト面・スケジュール面・スコープ面・品質面・リスク面などチームの行動を規制する条件のこと。

- 前提条件 ： プロジェクトを成功させるため現時点で正しいと思っている条件のこと。実証されない真実のこと。

- WBS【ダブリュービーエス】：ワークブレークダウンストラクチャー（作業分解図）。工程毎の成果物を生成するた めに、どのような作業が必要かを詳細化したツール。

- 100％ルール：WBS 作成におけるルール。WBS の中の作業項目は全て漏れなく記載しないといけないという考え方。

- コントロールアカウント：WBS の中での上位の構成要素。この構成要素でコスト・スケジュール・スコープの管理 を行う。

- ワークパッケージ：WBS における最小の構成要素のこと。

- WBS 辞書：WBS の構成要素の内容の詳細を記載した文書。WBS コード、作業に関する記述などを記載する。

- スコープベースライン：スコープにおける計画最終段階での承認基準。作業はこの基準に従って行われる。WBS・ WBS 辞書・スコープ記述書の 3 つを合わせたもの。

- 差異分析：実行値と計画値（主にベースライン）の差異の原因を分析するための方法。

PMBOK Guide 第6章・第7章 タイムマネジメント・コストマネジメント

- スケジュールマネジメント計画書：11 の補助計画書の 1 つ。タイムマネジメントに入る前に既に作られていること が前提の補助計画書のこと。タイムマネジメントの方針を記した計画書のこと。

- ローリングウェーブ計画法：

ワークパッケージまで明確になっていない作業項目は、WBS の高いレベルにおいて計 画を立案し、時間の経過により明確になった段階で、更に詳細な計画を立案する方法。

- アクティビティリスト：タスクの一覧表。WBS 内のワークパッケージを細分化して考えられたスケジュールアクテ ィビティをまとめた一覧表。

- スケジュールアクティビティ：これから実施される予定された行動のこと。

- プレシデンスダイアグラム法：作業の順序関係を表す手法。四角がアクティビティを表し、矢印が順序を表す。FS・ FF・SS・SF の順番を表す。略称 PDM（ピーディーエム）や AON（エーオーエヌ）。

- アローダイアグラム法：作業の順序関係を表す手法。矢印がアクティビティを表す。FS の順番を表す。略称 ADM（エ ーディーエム）や AOA（エーオーエー）。

- 強制依存：作業の性質上内在する依存関係。A をしなければ、B ができないという作業の依存関係。

- 任意依存：ベスト・プラクティスの知識に基づく依存関係。

- 外部依存：チームがコントロールできない外部影響によって作業の順序が決定する依存関係。

- 内部依存：チームがコントロールできる内部影響によって作業の順序が決定する依存関係。

- ボトムアップ見積：アクティビティ毎で、必要な資源やコストを見積もる方法。

- 類推見積：別名がトップダウン見積。過去のプロジェクトから得た所要期間、予算等のパラメータを利用する見積手 法。即効性があり、見積算出のためのコストは掛からないが、データの精度は低い見積技法。

- パラメトリック見積：過去のデータとその他の変数を基づいて、統計的に見積を算出する見積技法。

- 三点見積：リスクを考慮し、インタビューなどにより、最可能値・悲観値・楽観値の 3 つの数値を聞き出し、その 3 つの数値で見積を算出する見積技法。【（楽観値＋最可能値×4＋悲観値】÷6】。

- 予備設定分析：不確実性を補うために、コンティンジェンシー予備を設ける手法。

- クリティカル・パス：スケジュールアクティビティの理論的な最早開始日（ES）・最遅開始日（LS）・最早終了日（EF）・ 最遅終了日（LF）を計算した、フロート（スラック）が 0 である所要時間が最長の経路のこと。

- クリティカル・チェーン法：資源に制約がある場合に、余裕を一切考えない厳しいスケジュールを計画して、実態に 合わせ、弱点を補強するため必要なバッファ（予備時間）を追加して、スケジュールを修正する方法。

- 資源平準化：資源の割り当ての不均衡を解消する方法。プロジェクトスケジュールが変更になる（クリティカル・パ スが変更になる）ことを前提として個人に過大な作業負担をかけることなくタスクが完了するように取り計らう方法。

- 資源円滑化：資源平準化とは異なり、クリティカル・パスを変更させることがなく、フロートの中でアクティビティ を調整する方法。

- What-if シナリオ分析：モデリング技法の 1 つ。別名は課題分析。アクティビティに関する複数の前提条件をベース にして、複数の所要期間を算出する手法。

- モンテカルロ法：モデリング技法の 1 つ。過去情報から得た数値をベースに 3 点見積の計算方法を用いて、複数の計 算を行い、プロジェクト完了日の確率を算出する手法。一番確率の高いルートでスケジューリングを行う。

- クラッシング：スケジュール短縮技法の 1 つ。最小の追加コストで最大の期間短縮を行う手法。デメリットはコスト 超過。

- ファスト・トラッキング：スケジュール短縮技法の 1 つ。先行フェーズに併行して、後続フェーズを実施して、期間 短縮を行う手法。本来であれば並行作業が難しい作業について並行作業をさせる。デメリットはリスク増大や手直し の発生が上げられる。

- スケジュールベースライン：スケジュールにおける計画最終段階での承認基準。プロジェクト作業はこの基準に従っ て行われる。

- ハンモックアクティビティ：簡単に言うとサマリータスクのこと。各アクティビティで行う共通した作業を 1 つにま とめたもの。

- コストマネジメント計画書：11 の補助計画書の 1 つ。コストマネジメントに入る前に既に作られていることが前提 の補助計画書のこと。コストマネジメントの方針を記した計画書のこと。

- コンティンジェンシー予備：リスク対応計画を立案していないが、リスク登録簿で特定されたリスクが発生した時に 必要となる変更のための引当金。

- マネジメント予備：コストベースラインに含まれていない不測の事態（リスク）に対応するための予備費用。母体組 織の持ち出し金。

- コストベースライン：コストにおける計画最終段階での承認基準。PV（プランドバリュー）を積み上げた承認され た BAC（完成時総予算）の事。グラフ上で表現すると S カーブで表現することができる、プロジェクトの実行はこ の基準に従って行われる。

- BAC【ビーエーシー】：完成時総予算。プロジェクトを終了させるために必要だと思われる当初のプロジェクト全体 の総予算額。

- EVM【イーブイエム】：アーンドバリューマネジメント。現時点におけるコスト面、またスケジュール面での計画 と実績との差異を図る手法。アーンド・バリューを基に、コスト超過、スケジュール遅延を図る分析方法のこと。

- EV【イーブイ】：アーンド・バリュー。完了した作業に割り当てていた計画上の予算。実施した作業の価値とも言 われる。

- PV【ピーブイ】：プランド・バリュー。各作業に割り当てている計画上の予算。作業に遂行するために割り当てら れた認可済みの予算のこと。

- AC【エーシー】：アクチュアル・コスト（実コスト）。作業を完了させた時に実際に掛かったコスト額。

- SV【エスブイ】：スケジュール差異。計算した結果、マイナスであるとスケジュールは遅延していることを表す。

- CV【シーブイ】：コスト差異。計算した結果、マイナスであるとコスト額は超過していることを表す。

- SPI【エスピーアイ】：スケジュール効率指数。計算した結果、1 よりも小さいとスケジュールが遅れていることを 表す。

- CPI【シーピーアイ】：コスト効率指数。計算した結果、1 よりも小さいとコストは超過していることを表す。

- EAC【イーエーシー】：完成時総コスト見積り。今までに使用したコスト額にこれから作業を遂行するために使用す る予定の見積額を足した数値。

- ETC【イーティーシー】：残作業コスト見積り。これから作業を遂行するために使用する予定の見積額。

- VAC【ブイエーシー】：完成時差異。当初のプロジェクトを終了させるためのプロジェクト全体の総予算額から、実 績値を含めた総コスト見積額を差し引いた数値

- TCPI【ティーシーピーアイ】：残作業コスト効率指数。当初の計画上の総予算通りに、プロジェクトを終了させる ために現時点からプロジェクトの終了段階までで、どれだけのコスト効率が求められるのかを算出した数値。

PMBOK Guide 第 8 章 品質マネジメント

- 継続的プロセス改善活動：無駄なプロセスを除去して、市場や顧客の要求に合わせて、品質プロセスも変わらないと いけないという品質マネジメントにおける考え方。

- クロスビー：近代的品質マネジメントの提唱者の 1 人。製品を作るプロセスが確立されていれば、欠陥はあり得ない という無欠陥を唱える。

- デミング：近代的品質マネジメントの提唱者の 1 人。総合品質マネジメント（TQM【ティーキューエム】）の提唱者。 品質にかかるコストの 85％が、マネジメントの問題であり、プロジェクトの全ての段階を通じ、継続的に品質改善・ 品質向上を行うことが必要だと唱える。

- ジュラン：近代的品質マネジメントの提唱者の 1 人。製品は、顧客の真のニーズを把握しなければならないという使 用適合性を唱える。

- シックスシグマ（6σ）：生み出された製品に対して、品質上のブレ、偏差の縮小をはかるためのスローガン。

- 品質コスト：予防コスト、評価コスト、内部不良コスト、外部不良コストの 4 つにわけることができる。全体的に品 質コストを下げるためには、予防コストを厚めにする必要がある。

- 予防コスト：品質コストの 1 つで、欠陥を回避するために掛かるコスト。品質に関する計画を立案する際に必要とな るコストのこと。主にはプロセスの文書化、トレーニング等を含む。

- 評価コスト：品質コストの 1 つで、欠陥を回避するために掛かるコスト。品質についての検査や査定を行うためのコ ストのこと。

- 内部不良コスト：品質コストの 1 つで、欠陥を修正するために掛かるコスト。顧客・ユーザに製品・サービスを提供 する前に修正にかかったコストのこと。主には手直し・廃棄などがある。

- 外部不良コスト：品質コストの 1 つで、欠陥を修正するために掛かるコスト。顧客・ユーザに製品・サービスを提供 した後に修正にかかったコストのこと。主には損害賠償・保証作業などがある。

- 管理図：品質プロセスが安定しているかどうか、品質プロセスの分散が管理内にあるか、それとも範囲外にあるかを 識別する手法。管理範囲は±3σ（シグマ）。上方管理限界もしくは、下方管理限界線内のいずれかに連続した 7 つの 点が発生している場合は、プロセスに異常があることが分かる。

- 実験計画法：プロセス・製品生成に対して、大きな影響を与える要因と変数を明確にして、1 つ 1 つ個別に変化をさ せるのではなく、一度にまとめて変更できる統計的な枠組みを得ることができる手法。

- 品質マネジメント計画書：11 の補助計画書の 1 つ。品質方針を実行する方法を記述した補助計画書のこと。

- 品質尺度：品質コントロールを行う対象物を決めて、具体的な計測方法を記した運用基準のこと。IT 関係であれば、 バクの検出率・平均故障間隔・平均修理時間などがそれにあたる。

- プロセス改善計画書：11 の補助計画書の 1 つ。不要で付加価値のないアクティビティを特定するプロセス分析の手 順を記載した補助計画書のこと。

- 品質監査：品質マネジメント計画書で定めた品質方針を実行する方法が正当であったのか、また品質方針を実行する 方法が順守されているかを、第 3 者が監査すること。非効率なアクティビティやプロセスを特定すること。

- プロセス分析：プロセス改善計画書に基づいて、根本原因分析を行い、プロセスの改善を行う分析手法。

- 特性要因図：QC7 つ道具の 1 つ。別名は石川ダイアグラム・魚の骨ダイアグラム。ある 1 つの要因から根本原因を 見つけ出す手法。

- フローチャート：QC7 つ道具の 1 つ。フローチャートとは、プロジェクトの目標を達成するため実行する必要があ る論理的作業手順を表す図のこと。

- ヒストグラム：QC7 つ道具の 1 つ。特定の変数状態がどのくらいの頻度で発生するのかを表した平均値からのバラ つきを表す棒グラフのこと。

- パレート図：QC7 つ道具の 1 つ。パレートの法則を基にしたグラフであり、発生頻度の高い項目からグラフ左より 並べる。グラフの右軸は発生率累計であり、合計が 100％になる。各欠陥がどれだけ発生したかを示したグラフであ り、問題を焦点化する際に利用することができる。

- チェックシート：QC7 つ道具の 1 つ。集計表として知られている。データを集める時にチェックリストとして利用 される。潜在的な品質問題に関するデータを効果的に集める方法において事実を整理する時に利用される。

- 散布図：QC7 つ道具の 1 つ。2 つの独立した変数の相関関係を調べるグラフ。2 つの変数の相関関係が強いとグラフ 上の対角線のプロットした点が並ぶ。

- 回帰分析：2 つの変数の相関関係が強い場合に散布図から分析できる手法。散布図上の対角線（回帰直線）を基に、 予測数値の分析を行う手法。

- 品質コントロール測定結果：品質コントロールを行った結果を、当初の計画通りに文書にまとめたもの。品質方針を 実行する方法を見直す品質保証プロセスのインプットになる。

PMBOK Guide 第9章 人的資源マネジメント

- マズローの欲求 5 段階説：人の欲求・願望というのは、5 段階に区分けされている理論。その 5 段階とは、生理的・ 安全と保障・社会的要求・自尊心・自己実現の欲求。生理的欲求とは衣食住の確保。安全と保障の欲求とは健康・金 銭などの確保。社会的欲求とは愛されたいという欲求。自尊心の欲求とは達成感や能力を得たいという欲求。自己実 現の欲求とは、能力を最大限発揮して、自己実現を目指すという欲求。

- 衛生理論：提唱者はハーツバーグ。人を動機付けさせるには、不満足を防止して、満足感を与える必要があるという 事を提唱している。不満足感の防止とは、待遇面などを含めた職場環境を整えることで、衛生要因のこと。また満足 感を与えることは、仕事において目的を与えることで、動機づけ要因と言われている。

- 達成欲求：提唱者はマクレランド。メンバーには、達成欲求・権力欲求（パワー欲求）・親和欲求・回避欲求の４つ の欲求が存在するという理論。

- 期待理論：提唱者はブルーム。人はある目的を期待して動機付けられるという理論。ある目的とは、報奨金・休暇な ど、個人にプラスになるようなものを示している。

- X 理論・Y 理論：提唱者はマクレガー。X 理論とは、人は怠けるものであるという事を前提として、怠けを矯正させ るには、適切に罰・報奨金・地位を与える必要があるという理論。Y 理論とは、人は目的に向かって邁進するという 事を前提として、適切な動機づけが必要であるという理論。

- ハロー効果：ひとつの要因が高い時、すべての要素において高い格付けをしてしまう傾向、またその逆もある。

- 罰を与える権威：チームメンバーに罰を与えることで、プロジェクトマネジャーとして権威を確立すること。

- 専門的権威：特殊なスキルの備わっている時に周囲から認められる権威。プロジェクトマネジャーでなくても得られ る権威と言われている。

- 合法的権威：役職が与えられたことによる権威。プロジェクトの立ち上げ段階で使用する。

- 参照的権威：別名が後ろ盾による権威。プロジェクトメンバーから人間性等を考慮し、マネジャーとして認められる 権威。この権威を利用するためには時間がかかると言われている。

- RAM【ラム】：責任分担マトリックス。Responsibility Assignment Matrix【レスポンシビリティ・アサインメント・ マトリックス】のこと。別名が RACI チャート【レイシーチャート】。各ステークホルダーの役割と責任と権限を明 確にしたマトリックス。WBS との関連性もある。

- 人的資源マネジメント計画書：11 の補助計画書の 1 つ。記載内容は役割と責任・組織図・要員マネジメント計画書 の 3 つ。人的資源マネジメントの方針について記載をしている計画書。

- 要員マネジメント計画書：人的資源マネジメント計画書に含まれる計画書。要員調達・資源カレンダー・要員離任計 画・トレーニングニーズ・表彰と報奨についての記載がある。

- 資源カレンダー：人的資源のプロジェクトの参加できる期間（利用期間）を記載した文書。

- 要員離任計画：プロジェクトメンバーがプロジェクトから外れる時期を記載した計画。プロジェクトの終了時期がメ ンバーの解散時期ではないので注意が必要。

- 先行任命：1 名のメンバーの採用がプロジェクト成功に大きく影響を与える場合、プロジェクト憲章内で要員の任命 を行うこと。

- バーチャルチーム：遠く離れた地域で勤めている要員でも、インターネット等を通して、チームメンバーとして加入 ができる手法。

- チーム形成活動：タックマンが提唱したモデル。チームの成長を表現したモデル。成立期、動乱期、安定期、遂行期、 解散期の 5 段階で考えられる。

- コロケーション：役職・職責など関係なく、全メンバーを物理的に 1 つの部屋に集め、同じ部屋の中で会議・作業を 行う手法。結果としてメンバーの結束力が高まる。

- 360 度フィードバック方式：評価対象者が上司・部下・同僚から建設的なフィードバックをもらう評価形式。目的は 役割と責任の再明確化。

- コンフリクトマネジメント：各ステークホルダー間のイザコザの処理方法。問題解決・協力、強制・指示、回避・撤退、妥協・和解、鎮静・適応の 6 パターンがある。

- 問題解決・協力：コンフリクトマネジメントの中で、最も対応方法としては良い手法。WIN-WIN の解決方法。但し コンフリクトを解消するまでに時間がかかる手法。

- 強制・指示：コンフリクトマネジメントの解決方法の 1 つ。WIN-LOSE の解決方法。一方の意見を押し通す手法の こと。解決までに時間が掛からない方法と言われている。

- 回避・撤退：コンフリクトマネジメントの解決方法の 1 つ。LOSE-LOSE の解決方法。双方、意見を出すことを諦め ること。また決断時期を延長することも回避・撤退にあたる。そのため強制と同様に解決までに時間が掛からない方 法と言われている。

- 妥協・和解：コンフリクトマネジメントの解決方法の 1 つ。コンフリクトマネジメントの中で 2 番目に良い解決方法 と言われている。妥協点を探り、コンフリクトを一時的に、または部分的に解消する手法のこと。

- 鎮静・適応：コンフリクトマネジメントの解決方法の 1 つ。同意できる部分だけを強調し一時的な解決を行う方法。 根本的な問題解決にはならないため、問題が再発する可能性がある。

- 課題ログ：プロジェクトの中で発生した問題を記録した文書。解決する責任者と目標期日を設定する。課題未解決の 場合はコンフリクトやプロジェクト遅延の原因となる場合がある。

PMBOK Guide 第10章・第13章 コミュニケーションマネジメント・ステークホルダーマネジメント

- コミュニケーション要求事項分析：各ステークホルダーがどのような情報が欲しいのか情報ニーズを分析し確定す る。コミュニケーションチャネル【n（n-1）÷2】の算出方法には注意が必要。

- 送信者の責任：コミュニケーションマネジメント計画プロセスのツールと技法であるコミュニケーションモデルの 箇所に記載されている。受信者が正しく情報を受け取れるように情報を明確かつ、完全なものとする責任。正しく理 解されたことを確認する責任。

- 受信者の責任：コミュニケーションマネジメント計画プロセスのツールと技法であるコミュニケーションモデルの 箇所に記載されている。情報を完全な形で受け取ること、正しく理解すること、受け取りを通知する責任。

- 双方向コミュニケーション：コミュニケーションマネジメント計画プロセスのツールと技法であるコミュニケーシ ョン方法の箇所に記載されている。TV 会議など、2 人以上の当事者間で、複数方向で情報が交わされるコミュニケ ーション方法。

- プッシュ型コミュニケーション：コミュニケーションマネジメント計画プロセスのツールと技法であるコミュニケ ーション方法の箇所に記載されている。E メールなど、情報を知る必要がある人に送信するコミュニケーション方法。

- プル型コミュニケーション：コミュニケーションマネジメント計画プロセスのツールと技法であるコミュニケーシ ョン方法の箇所に記載されている。イントラネットなど、大量にある情報網から必要情報を取り出すコミュニケーシ ョン方法。

- コミュニケーションマネジメント計画書：11 の補助計画書の 1 つ。コミュニケーションマネジメントの方針を記載 した補助計画書のこと。計画の中でも早期に完成させる計画書と言われている。

- パフォーマンス報告：コミュニケーションマネジメントプロセスのツールと技法。報告をする活動のこと。

- プロジェクト伝達事項：パフォーマンス報告書、成果物の状況。スケジュールの進捗度や発生したコストなど報告の 結果のこと。

- プロジェクト終結報告書：コミュニケーションマネジメントプロセスのアウトプットである組織のプロセス資産更 新版に記述されている。プロジェクトを公式に終了させるための文書のこと。

- ステークホルダー分析：プラスもしくはマイナスのステークホルダーに対して、各ステークホルダーの利害を考慮す るため、各ステークホルダーの情報を分析する手法。分析手順は特定、分類、計画の順番。

- 突出モデル：別名がセイリエンスモデル。ステークホルダー分析の分類方法の 1 つ。各ステークホルダーがプロジェ クトに与える権力、緊急性、正当性で分類する。

- ステークホルダー登録簿：各ステークホルダーの期待、要求事項、またその他の識別情報などを記載したステークホ ルダーの一覧表。

- ステークホルダー関与度評価マトリクス：全てのステークホルダーの現在の関与度とプロジェクトの成功に必要な 関与度を一覧表にしたもの。関与度は不認識、抵抗、中立、支持、指導の 5 つの段階に分類にできる。関与度の間に あるギャップを特定することができ、そのギャップを埋めるために必要なコミュニケーションを特定することができ る。

- ステークホルダーマネジメント計画書：11 の補助計画書の 1 つ。ステークホルダーの管理のための計画書。主要な ステークホルダーの望ましい関与度と現在の関与度が記述されている。要求事項収集プロセスのインプット情報でも ある。

PMBOK Guide 第11章 リスクマネジメント

- リスク区分 ： リスク識別をしやすくするための区分け。区分けは、技術・品質・性能リスク、プロジェクトマネジ メントリスク、組織のリスク、外部のリスクの 4 つ。

- リスクブレークダウンストラクチャー（RBS）：特定したリスクをリスク区分の 4 つに分けて構造化したもの。

- 発生確率・影響度マトリックス ：定性的リスク分析プロセスで使用される。異なるレベルのリスクの発生確率とプ ロジェクトに対する影響度を決めるためにリスクの分類を高中低で等級づけした表。発生確率・影響度の組合せがと もに高い場合は即時処理が必要。発生確率・影響度マトリックスのフォーマットはリスクマネジメント計画プロセス で生成される。

- リスクマネジメント計画書：11 の補助計画書の 1 つ。リスクマネジメントの方針について記載した補助計画書のこ と。

- チェックリスト分析 ： リスクを特定するために過去のプロジェクトなどを基にして作られたチェックリストを使 用して分析する手法。過去ベースであるため、すべてのリスクを含んだチェックリストを作成することは難しい。

- 前提条件分析 ： プロジェクトスコープ記述書に記載されている前提条件とは実証しづらい真実のこと。プロジェク トが進むにつれて変化する場合があるため、前提条件の整合性を分析する。

- インフルエンス・ダイアグラム ： 影響図。どの要因がプロジェクトの収益に影響を与えるのかを調べる方法。フロ ーチャートの1つであるので、因果関係のあるリスク、不確定性または影響度の相互関係を図で表したものでもある。

- SWOT 分析：強み、弱み、機会、脅威の 4 つでリスクを分析する手法。

- リスク登録簿 ：リスクを特定し、分析し、対応計画を立案した結果が記述される一覧表。リスクマネジメントの各 プロセスを経るたびに、内容が更新される。リスク特定プロセスの段階では、特定したリスクのリストとなる。

- リスク発生確率・影響度査定 ： リスクにおける発生確率と影響度データの査定を行う方法のこと。定性的リスク分 析プロセスのツールと技法。

- リスク・データ品質査定 ： リスクを評価するために収集したデータが正しいのかを査定すること。査定する内容は、 主に、データの質・信頼度・正確さとなる。定性的リスク分析プロセスのツールと技法。

- リスク緊急度査定 ： リスク発生時の対応策を決めるため、緊急度を査定すること。定性的リスク分析プロセスのツ ールと技法。

- 確率分布 ： インタビューによって得た数値（楽観値・最可能値・悲観値）をもとに、ベータ分布・三角分布で主に スケジュール・コストの妥当性を定量的に図る方法。定量的リスク分析プロセスのツールと技法。

- 感度分析 ： トルネード図を用いて、どのリスクがプロジェクトの目標に最も影響を与える可能性があるかを明らか にする手法のこと。定量的リスク分析プロセスのツールと技法。

- デシジョンツリー：リスクを含めた条件において、最善の意思決定を行うために使用するツール。意思決定の判断材 料として、期待金額価値分析を採用する。定量的リスク分析プロセスのツールと技法。

- 期待金額価値分析：EMV【イーエムブイ】分析。利益×発生確率で、期待値を算出する方法。定量的リスク分析プ ロセスのツールと技法。

- 回避 ：マイナスのリスクもしくは脅威に対する戦略の内の 1 つ。プロジェクト上において、 特定したリスクを避け る（発生する確率を 0％にする）対応方法。プロジェクト自体を変更する場合もある。

- 転嫁 ： マイナスのリスクもしくは脅威に対する戦略の内の 1 つ。第 3 者への転嫁。リスクがなくなることはないが 第 3 者が責任を負う。例としては保険・契約などがある。

- 軽減 ： マイナスのリスクもしくは脅威に対する戦略の内の 1 つ。リスクの発生確率・影響度を許容できるレベル（限 界値）まで低下させる方法。新規システムの構築であれば、バク発生件数を減少させるため、テスト工程を増加させ るなどがある。

- 活用 ： プラスのリスクもしくは好機に対する戦略の内の 1 つ。プラスのリスク（好機）を特定し、プラスのリスク （好機）が到来するように、スケジュールの短縮など計画の変更を行う方法のこと。

- 共有 ： プラスのリスクもしくは好機に対する戦略の内の 1 つ。プラスのリスク（好機）をもっとも活かし、収益が 上げられる人・企業と提携する方法。アライアンス・事業提携等はこの手法の具体例である。

- 強化 ： プラスのリスクもしくは好機に対する戦略の内の 1 つ。プラスのリスク（好機）の原因を把握し、原因に働 きかけることでプラスのリスク（好機）を最大にさせる方法のこと。

- 受動的受容 ： プラスのリスク、マイナスのリスクの両方で利用することができる対応戦略。何もせず、ひたすらリ スクを受け入れる方法。

- 能動的受容 ： プラスのリスク、マイナスのリスクの両方で利用することができる対応戦略。コンティンジェンシー 予備（コスト・スケジュール・資源）を用意して、リスクが発生した段階でコンティンジェンシー予備を使用する方 法。

- 残存リスク ： リスク対応はしたが、対応後もまだリスクが残っているリスクのこと。

- 2 次リスク ： リスク対応をした結果として、新たに発生した、もしくは発生するリスクのこと。

- リスク再査定 ： トリガーなども含め、新たなリスクの特定、リスク登録簿を基にしてリスクのレビューを定期的に 査定すること。

- リスク監査 ： 第 3 者であるリスク監査人がプロジェクト全体を通して、リスク対応策・プロセスの有効性を監査す ること。

- 迂回策 ： 全く未計画のマイナスのリスクに対する対応方法。

PMBOK Guide 第12章 調達マネジメント

- 内外製分析 ： 内部で生産、または外部から物品を購入するのかを分析する手法。分析をする際は、コスト・自社の 生産能力・自社のスキル・組織戦略などを考慮項目とする。

- 定額契約 ： 納入者のリスクが高い契約形態。リスクが発生しても固定額契約であるため、購入者に対して追加額が 発生しないため、納入者のリスクが高くなる。前提条件としてスコープの変更がないことが条件となる契約形態。

- 実費償還契約 ： 購入者のリスクが高い契約形態。納入者への利益分を含め、実費を全て購入者が負担するため、購 入者のリスクが高くなる。他の契約形態と比較して、スコープの変更は行いやすい契約形態。

- T&M（タイム・アンド・マテリアル）契約 ： 定額契約・実費償還契約の中間契約。つまり単価契約のこと。契約 時点では定額で契約を結び、その他の実費償還部分は購入者が負担する契約形態。

- 完全定額契約（FFP） ：スコープが定義されている事を前提条件とし、購入者側に好まれる契約形態。品目の価格 が作業開始前に設定されるという点でコスト超過に対する購入者側のリスクが全くないのが特徴の契約形態。

- 定額・プラス・インセンティブフィー（FPIF）：定額に加えて、パフォーマンス基準を超えた時にインセンティブ が発生する契約形態。インセンティブが発生するので、完全定額契約と比較すると購入者のリスクが高くなる。

- 経済価格調整付定額契約（FP－EPA）：定額契約の一種ですが、インフレなどの市場・社会の動きに応じて、事前 に定義した最終調整を契約価格に加えることができる形態。コントロールが効かない経済状態から購入者と納入者の 双方を保護するとされている契約形態。

- コスト・プラス・定額（固定）フィー（CPFF）：フィー額（ベンダーとの契約金）は固定。しかしプロジェクト期 間中に掛かったコストは購入者より償還される。実費の部分はプロジェクトの状況により変動する。また固定フィー （ベンダーとの契約金）は納入者の利益となる契約形態。

- コスト・プラス・インセンティブフィー（CPIF）：プロジェクト期間中に掛かったコストは購入者より償還される 他、契約で定めたパフォーマンス基準を超えた時にインセンティブを支払う契約形態。但し、基準を超えていない場 合はインセンティブがマイナスになる場合がある。インセンティブ率を決定するため、契約履行までに時間が掛かる 契約形態。

- コスト・プラス・アワード・フィー（CPAF）：コストプラス契約の中で最も納入者側のリスクが高い契約形態。プ ロジェクト期間中に掛かったコストは購入者より償還されるが、報奨金は購入者の主観的な裁量で決定される契約形 態。

- コスト・プラス・（パーセンテージ）・フィー（CPF もしくは CPPC）：他の実費償還契約と同様、プロジェクト期間 中に掛かったコストは購入者より償還されるが、フィー（ベンダーとの契約金）については、実費の何割かを上乗せ した金額を支払う形式。フィー（ベンダーとの契約金）は実費額により変動し、フィー率を固定する契約形態。

- 調達マネジメント計画書：11 の補助計画書の 1 つ。調達マネジメントの方針について記載した補助計画書のこと。

- 調達作業範囲記述書（調達 SOW） ： 調達文書の基になる文書。主に購入者が作成する。納入者が供給するプロダ クト・サービス・所産が記述されている。その他の記述内容はプロジェクトの目標・プロジェクトでの作業とプロジ ェクト終了後に必要な運用サポート・製品の仕様に関する内容などがある。

- 調達文書 ： 納入者に条件を提示するための文書。入札招請書（IFB）・提案依頼書（RFP）・見積依頼書（RFQ）な ど、納入候補者からプロポーザルを得ることを目的とする。

- 発注先選定基準 ： 納入者からのプロポーザルを評価し、ベンダーを選定する基準となるもの。同じ技術基準をもっ ている業者であれば、入札価格を一定の基準とする場合がある。また納入者のプロジェクトニーズの把握も基準とな る場合もある。

- 納入候補のプロポーザル ：見積書、技術提案書など、調達文書に対する納入候補者の回答。納入候補者のスキルと 意欲を示した文書。

- 入札説明会 ： 複数の納入候補者からプロポーザルを得るために行う説明会。納入者と購入者の共通理解を深めるこ とができる。

- プロポーザル評価法 ： 複数の納入候補者からのプロポーザルを評価すること。評価方法としては、重み付け法など がある。

- 重み付け法：評価手法の 1 つ。 数値化した評価基準をまとめて、各納入候補者の総得点を算出して比較する方法の こと。

- 独自見積り ： 査定見積りのこと。納入候補者が提出した見積の正確性をはかり、ベンチマークとして使用すること を目的に独自で見積りを作成する。

- 公告 ： 一般刊行物に入札内容の公告を掲載すること。その結果、納入候補者一覧表を拡充することができる。

- 合意書 ： 選定した納入者ごとに締結する強制力のある合意書。契約書のこと。

- 調達パフォーマンスレビュー：成果物・品質・納入者が作成した文書などをレビューして、スコープ・品質・コスト・ スケジュールが基準通りに満たしているかを特定すること。満たしていなければ、契約打ち切りの判断材料となる。

- クレーム管理 ：

契約の変更等によって発生した納入者からのクレームをマネジメントすること。契約に関する監 視・変更が含まれる。納入者が同意しなかった変更が発生した場合、納入者からのクレーム・紛争・提訴などの争い が起こるケースがある。

- ADR（エーディーアール：Alternative Dispute Resolution）：

裁判外紛争解決手続の事。裁判を使用しない事を目的とする仲裁の一部。

- 調達監査 ：

調達マネジメント計画から調達コントロールまでの調達プロセスの監査を行う。目的は調達プロセスの 正当性、基準に沿って遂行されたかを確認し、成功・失敗を特定すること。

- 調達ファイル ：

契約に関するプロジェクトの公式な記録。全ての契約に関する記録の裏付けファイルのこと。

トピック 2 LESSON1 プロフェッショナルの責任

- あなたは1名のステークホルダーと食事に行きました。食事が終了し、突然、そのステークホルダーが支払うと言い出しました。金額は500＄です。その時のアクションとして、妥当なのは次の内どれですか？1つ選択してください:

- 後日、請求額をステークホルダーの口座に振り込むと伝える

- ステークホルダーの言葉の受け入れ、感謝の意を述べる

- 丁寧に断り、自分の分は自分で支払う

- 今後のこともあるので、自分が全額支払うと、ステークホルダーに伝える

利害衝突だと思われてしまう状況は極力避けることが必要です。利害衝突は、仮に恩恵を受けていなくても、第3者から見て、そのように見られたら、利害衝突です。PMI倫理職務規定第4章で確認をしましょう。

正答: 丁寧に断り、自分の分は自分で支払う

- スポンサーが、プロジェクトマネージャーであるあなたに不誠実な活動を要求してきた時に、あなたはどうしますか？1つ選択してください:

- 我慢できないので、組織を去る

- 組織ではスポンサーの意見が最重要視されるので、まずは言われたとおりにする

- 外部の法律家に相談する

- ひとまず直属の上司に相談する

PMI倫理職務規定第5章の誠実では、PMは不正直な振舞いには関与しないと記載がされています。従い、外部の法律家に相談するより、まずは上司に相談するのが望ましいです

正答: ひとまず直属の上司に相談する

- ファイナンス系のプロジェクトに携わるあなたは、ある時、証券業界に働いている知人から、本日中に株が大暴落するという話を聞かされました。あなたはどうしますか？1つ選択してください:

- すぐに自分の証券会社に相談する

- 情報が公然になるまで、株は売却しない

- 直属の上司に相談し、今度の対応を考える

- 重要な情報なので、第3者に話をする

PMI倫理職務規定第2章の責任では、【委託された機密情報は守ります】という記載があります。従いプロジェクトにおける重要な情報を安易に公開してはいけません。

正答: 情報が公然になるまで、株は売却しない

- あなたはプロジェクトマネージャです。ある時、納入者から、あなた宛てに謝礼金という名目で5,000＄が送金されてきました。あなたはどうしますか？1つ選択してください:

- 知らない間に送金されてきたので、やむを得ず受け取る

- 直属の上司に相談する

- 快く受け取り、納入者に感謝の意を連絡する

- 納入者に連絡をとり、受け取らない旨、伝える

PMI倫理職務規定第4章の公正では、【私利私欲、偏見、情実を競い合うことのないものにする】という記載があります。つまり5,000＄を受け取ることで、他の納入者も同様に送金をすることが考えられるので、この場合は受け取らないというのが正解です。上司に相談しても、結論は同じであるため、直接的な解決にはなりません。

正答: 納入者に連絡をとり、受け取らない旨、伝える

- 先日、あなたは、スポンサーに、海外のプロジェクトマネジャーに任命されました。しかしあなたは、その国に行ったことがなく、またその国の文化についても全く知りません。しかも10日後には、その国に行き、プロジェクトの立ち上げを行う必要があります。そこであなたは、プロジェクトにおける利害の衝突を避けるため、事前に、その国の調査をしようと考えています。次の内、最適な方法は次の内どれですか？1つ選択してください:

- その国において、ステークホルダーの贈答品に関するルールを決定するため、背景を調査する

- その国に行ったことがある人にヒヤリングする

- 事前に固定概念をINPUTしてしまうと、柔軟な発想ができないので、何もしない

- プロジェクトはコミュニケーションが大切なので、まずはその国の言葉を覚える

本問題では【利害の衝突を避けるため】という記載があります。利害衝突には贈答品授受が関与する場合があります。また、その国に行ったことがある人にヒヤリングするよりも、事実を自分で調査することが大切です。PMI倫理職務規定第4章の公正を確認してみましょう。

正答: その国において、ステークホルダーの贈答品に関するルールを決定するため、背景を調査する

トピック 3 復習

- 入札説明会のために集まってもらったところ、ある納入候補者の担当者が、以前お世話になった友人であった。説明会終了後、便宜を図るよう、一言いわれました。あなたはどうしますか。1つ選択してください:

- 人間関係（ネットワーク）を崩したくないので、便宜をはかる

- 調達マネジメントプロセスから外れる

- 調達マネジメント計画書どおり、プロセスをすすめる

- ひとまず上司に相談する

本問題は利害衝突に関する問題です。PMI倫理職務規定第4章の公正からの出題となります。調達プロセスにおいて友人より便宜を図るように依頼をされた場合、該当するプロセスから外れるのが妥当な判断です。プロジェクトマネジメント全体が外れてしまうと、プロジェクトにおける責任者が不在になってしまうので、該当プロセスのみとなります。

正答: 調達マネジメントプロセスから外れる

- あなたは、個人情報保護システムを構築するプロジェクトマネージャーです。あなたと上司の関係は良好です。あなたの上司は、個人的にクライアントA社の事を気に入っています。便宜を図るべく、あなたの上司は、あなたに指示を出しました。あなたはどうしますか？1つ選択してください:

- 米国PMIに報告する

- 人間関係を崩したくないので、指示通り便宜をはかる。

- 無視する

- その事は、利害の衝突になる可能性があることを、上司に伝える

本問題文中に、【あなたと上司の関係は良好です】という記載があります。つまりそのような条件において、【無視する】または【人間関係を崩したくないので、指示通り便宜をはかる】というのは正しい選択肢ではありません。またPMIに報告する前に、まずは上司の利害の衝突であることに気が付いているのかを確認することが必要です。

正答: その事は、利害の衝突になる可能性があることを、上司に伝える

- あなたは、海外にカレー店を展開するプロジェクトマネージャーです。インド赴任初日、重要なステークホルダーから、昼食のお誘いをうけました。あなたはどうしますか。1つ選択してください:

- 相手の理解につとめる

- 言語がわからないので、相手の気分を害しないよう、あいづちを打つ

- プロジェクト憲章、スコープ記述書を確認する

- チームメンバーの様子が気になるので、プロジェクトの進捗を聞く

海外のプロジェクトに参加をする際、まずは異国の文化・風習について理解をする必要があります。従いこの問題での選択肢は【相手の理解につとめる】という正しい選択肢となります。いきなりプロジェクトの話をするのは、妥当な選択肢ではありません。

正答: 相手の理解につとめる

- あなたは、個人情報保護システムを構築するプロジェクトマネージャーです。プロトタイプ実装中に、些細なミスを発見しました。最も適切な対応はどれですか。1つ選択してください:

- 些細なミスであっても、顧客に望んでいる要求事項以上のものを提供したいので、納期をずらし、コストベースラインを修正する

- 些細なミスなので、そのままプロセスを実行する

- 公式な変更管理を行う

- 原因を追求し、クライアントに報告する。

本問題は、PMI倫理職務規定第5章の誠実に関する問題です。PMI倫理職務規定第5章の誠実には、【タイムリーに正確な情報を提供します】という記載があります。従い、ここではミスに関する原因を追究し、クライアントに報告するというのが妥当な選択肢です。選択肢の中に【公式な変更管理を行う】とありますが、変更を行うには、計画書の妥当性をはかるための再評価と分析を行うとされています。従い、この問題での選択肢としては妥当ではありません。

正答: 原因を追求し、クライアントに報告する。

- プロジェクトマネジメント分野でのインテグリティ確保に関係深いものはどれですか。1つ選択してください:

- ステークホルダー分析

- マネジメント方法を学ぶトレーニング

- 利害の衝突を起こさないための細心の注意

- 確立されたプロジェクトマネジメントプロセスの適用

インテグリティとは、整合性・完全性・真摯さを示しています。つまりその場に存在していない人にも、誠実に言動を行うというのがインテグリティです。インテグリティは、主に、PMI倫理職務規定に従うという【個人のインテグリティ】と、プロジェクトマネジメントにおいて、確実に5つのプロセスをこなしているかという【成果物のインテグリティ】に分けることができます。

正答: 確立されたプロジェクトマネジメントプロセスの適用

- あなたはプロジェクトマネジャーです。Z社から依頼を受けたシステム開発はトラブルが続出している。プロジェクトマネジャーはAさんであったが、急に退職をしてしまい、そのプロジェクトの後任はあなたです。現時点で、プロジェクトは70％程度進行している。あなたが着任して、プロジェクトの様子を調査してみると、スケジュールは大幅な遅延、コストは当初の計画より5倍にも膨らんでいる。前任のAさんからはプロジェクトは順調に進んでいると聞いている。あなたはどうしますか？1つ選択してください:

- 一旦、プロジェクトを中止する。その後善後策を検討する

- Aさんが作成したスケジュール・コストに戻せるように、最善を尽くす

- スケジュールを見直す、なんとかプロジェクトを立て直す手段を模索する

- Z社のマネジャーに対して、現状と今後を伝える

本問題は、PMI倫理職務規定第5章の誠実に関する問題です。第5章の誠実には【タイムリーに正確な情報を提供します】という記載があります。つまり、この現状をクライアントであるZ社に正確に、且つタイムリーに伝える必要があります。その後の方策として、プロジェクトも中断も考えられます。

正答: Z社のマネジャーに対して、現状と今後を伝える

応用：計算問題モジュール 概要

- コストマネジメント以外の重要公式

4.1 プロジェクト憲章作成プロセス

①BCR（費用便益率）＝利益÷コスト（1以上でないといけない）

②回収期間

DCF法 将来価値÷（1＋利率）n年＝現在価値

NPV（正味現在価値）＝現在価値－初期投資額（正の数でないといけない）

③計算ではないけど理解が必要なもの

IRR（内部収益率）【大きい方が良い】

6.3 アクティビティ順序設定プロセス

①リードとラグ：試験に出たら、図で書いてみる

6.5 アクティビティ所要期間見積りプロセス

①3点見積り（楽観値・最可能値・悲観値を用いたPERT技法）

（楽観値＋4×最可能値＋悲観値）÷6

②標準偏差（1σ） （悲観値－楽観値）÷6

③計算ではないけど理解が必要なもの】

1σ＝68％

2σ＝95％

3σ＝99％

6.6 スケジュール作成プロセス

◆フロート（スラック）：各アクティビティにおけるトータルフロートを求める

LS－ES ／ LF－EF

◆フリーフロート：後続のアクティビティのESを遅らせない範囲での該当アクティビティの余裕期間のこと

後続のアクティビティのES－（該当アクティビティの所要期間＋該当アクティビティのES）

◆クリティカル・パス法

1つずつ各タスクにかかる日数を足していく

クリティカルパスはADM（点線のアクティビティはダミーで日数0で計算する）で出題されるケースもある。

しかしPDMでも、ADMでも計算方法は足せばいいだけ。

10.1 コミュニケーションマネジメント計画プロセス

◆コミュニケーションチャネル（コミュニケーションパス）

n（n－1）÷2（nにはステークホルダーの人数が入る）

11.4 定量的リスク分析プロセス

◆EMV分析

損益×確率

12.1 CPIFまたはFPIFでのインセンティブ計算

◆インセンティブを含めたサプライヤーへの支給額の算出

・(目標コストtarget cost－実コストactual cost)×サプライヤーへの割合sharing ratio(％)＝インセンティブ

・契約金額 target fee＋インセンティブ＝最終のフィー額final fee

・実コストactual cost＋最終のフィー額final fee＝サプライヤーへの支給額

トピック 1 ＬＥＳＳＯＮ２ 計算モジュール１回目

- あなたは、新施設建設のプロジェクトマネジャーです。あなたは、今このプロジェクトに対する見積を行っています。建設にかかるコストは、250万＄と予測できました。現在の市場の動向を鑑みると、この新しい施設は375万＄(収益)で販売できることが予測できました。この場合におけるBCRはいくらですか。1つ選択してください:

- 1.5

- 0.6

- 1.7

- 125

BCRとは費用便益率です。計算式としては　利益÷コスト　で算出ができます。従いこの問題では375万＄÷250万＄で計算します（PMBOK4.1.1.2　ビジネスケース）。

正答: 1.5

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたの会社ではいくつかの新しいプロジェクトを立ち上げようとしています。その中でプロジェクトAに関する利益測定を行っています。プロジェクトAのコストは100万＄で、1年から5年間で予測される1年毎のインフローが10万＄です。その後は1年毎のインフローが20万$です。このプロジェクトの回収期間はどれだけですか。1つ選択してください:

- 84ヵ月

- 80ヵ月

- 90ヵ月

- 86ヵ月

この問題は回収期間（PMBOK4.1.1.2　ビジネスケース）の問題です。1～5年間でインフローが10万＄（／1年間）なので、5年で50万＄となります。6年目以降はインフローが20万＄（／1年間）なので2.5年間で50万＄となります。従い、（5年間＋2.5年間）×12ヵ月　で算出ができます。

正答: 90ヵ月

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたは、母体組織が請け負うことを検討しているプロジェクトを分析するよう、上司に言われました。このプロジェクトには、20万＄の利益が生じる可能性が50％あります。また一方で、50万＄の損失が生じる可能性が50％あります。このプロジェクトにおける期待金額価値はいくらですか。1つ選択してください:

- 10万＄

- －15万＄

- 35万＄

- －25万＄

この問題はEMV（PMBOK11.4.2.2）に関する問題です。従い、（20万＄×50％）＋（△50万＄×50％）で算出しましょう。

正答: －15万＄

- あなたのプロジェクトにおいて、あるリスクが発生する可能性が10％で、発生すれば300万$の損失になります。発生しない確率は90％で、もし仮にリスクが発生しないのであれば、90万$の利益になります。このリスクに関する全体的な期待金額価値はいくらですか。1つ選択してください:

- 81万$

- －30万$

- －40万$

- 51万$

この問題はEMV（PMBOK11.4.2.2）に関する問題です。従い、（△300万＄×10％）＋（90万＄×90％）で算出しましょう。

正答: 51万$

- あなたのプロジェクトは、計画段階で、ステークホルダーの増員を検討しています。ステークホルダーの数は現時点で8名ですが、ステークホルダーを3名増員した時の、コミュニケーションチャネルはいくつですか。1つ選択してください:

- 27

- 55

- 35

- 28

コミュニケーション要求事項分析（PMBOK10.1.2.1）において、コミュニケーションチャネルの算出方法【n（n－1）÷2】の記載があります。本問題では8名から3名増員するため、11名の時にコミュニケーションチャネルを算出します。

正答: 55

- あなたのプロジェクトは、母体組織の資金不足によって、立ち行かなくなりそうです。その時、母体組織からあなたのプロジェクトはステークホルダーの削減の依頼をうけました。しかしあなたのプロジェクトは現在実行段階であり、ステークホルダーを現時点で削減した場合は、プロジェクトの進行がかなり厳しい状況になります。上司と相談した結果、ステークホルダー削減を判断したあなたは、11名を6名にする予定です。その場合、コミュニケーションチャネルはいくつ減りますか。1つ選択してください:

- 10

- 15

- 40

- 55

- あなたは各アクティビティの所要期間を見積もっています。現在、プロジェクトで確定された作業のひとつに、このような特長を持っているものがあります。

・最良の場合の所要期間見積が22日

・もっとも可能性が高い場合の所要期間見積が45日

・最悪の場合の所要期間見積が50日

あなたはこの作業で加重平均を計算しました。この場合における標準偏差はどれですか。1つ選択してください:★

- 3.8

- 4.6

- 19.5

- 42

- あなたは各アクティビティの所要期間を見積もっています。現在、プロジェクトで確定された作業のひとつに、このような特長を持っているものがあります。

・最良の場合の所要期間見積が20日

・最悪の場合の所要期間見積が40日

・もっとも可能性が高い場合の所要期間見積が32日

この作業で加重平均を用いて、所要期間を計算した場合、いくつになりますか。1つ選択してください:★

- 33.2

- 30.5

- 32.2

- 31.3

アクティビティ所要期間見積プロセスのツールと技法での3点見積り（PMBOK6.5.2）に加重平均算出の公式があります。（楽観値＋最頻値×4＋悲観値）÷6で算出が可能です。

正答: 31.3

トピック 2 ＬＥＳＳＯＮ３ 計算モジュール２回目

- 超概算見積（rough order of magnitude）の幅として正しいのは次の内どれですか？1つ選択してください:

- －10％～25％

- －5％～10％

- －25％～75％

- －10％～10％

見積精度の超概算見積（rough order of magnitude）の幅は－25％～75％です。

正答: －25％～75％

- あなたはプロジェクトマネジャーです。今後のプロジェクトの予測をしています。今後は測定時点の差異は起こらない場合、BAC＝600、EV＝300、AC＝200、SPI＝1.5である時、ETCは次の内どれですか？1つ選択してください:

- 300

- 600

- 800

- 400

原来的总价值是600，总花费是600，现在实际价值是300，实际花费是200。测定时间的差异不发生的话，就是按照原计划计算，剩下300的价值就花费300块钱。

【今後は測定時点の差異はおこらない場合】での、ETCの算出方法は、BAC－EV　で算出ができます。

正答: 300

- あなたはプロジェクトマネジャーです。今後のプロジェクトの予測をしています。今後は測定時点でのコスト面での差異は発生する可能性があります。BAC＝600、EV＝300、AC＝200、SPI＝2である時、ETCは次の内どれですか？1つ選択してください:

- 450

- 300

- 150

- 200

原来的总价值是600，计划花费600块钱。现在只花了200块钱就完成了300的价值。如果发生同样的差异，那么剩下的300价值只要话200块钱。所以ETC为200.

【今後は測定時点でのコスト面での差異は発生する可能性】がある場合での、ETCの算出方法は、（BAC‐EV）÷CPI　で算出が可能です。しかし与えられている条件には、CPIがないため、EV÷AC　で算出します。

正答: 200

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたはEACについて算出しています。前提として今後もこの差異は継続しないとした場合、AC＝300、BAC＝600、EV＝200、PV＝150である時、EACはいくつですか。1つ選択してください:★

- 800

- 600

- 700

- 400

实际花费300块完成了200的价值。同样的差异不会发生的情况下，剩下400的价值需要花费400块钱，也就是ETC为400，EAC就是300加上400，为700。这里的PV＝150是迷惑值，没有任何用处。

【今後もこの差異は継続しないとした場合】でのEACの算出方法は、AC＋ETC　で算出が可能です。しかし本問題ではETCの条件がないため、ETCを　BAC－EV　で算出をします。

正答: 700

- あなたはプロジェクトマネジャーです。コストコントロールを行うにあたりEVMを使用しています。そこでEACを算出します。前提として今後も測定時点でのコスト面での傾向が続くと予測した時、AC＝200、BAC＝600、PV＝300、EV＝150である場合、EACはいくつですか。1つ選択してください:

- 750

- 900

- 800

- 600

实际花费为200，实际价值为150，同样的差异发生的情况下，剩余450的工作量需要花费600块，那么EAC就是200加600为800.ETC为600.

【今後も測定時点でのコスト面での傾向が続くと予測した時】でのEACの算出方法は、BAC÷CPI　もしくは　AC＋｛（BAC－EV）÷CPI｝となります。

正答: 800

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたはEACを算出します。今後も測定時点でのコスト効率とスケジュール効率の傾向が続くと考えられる場合、BAC＝800、EV＝200、PV＝400、AC＝80である時、EACがいくつですか。1つ選択してください:★

- 560

- 960

- 320

- 1,280

实际价值200，实际花销80块，那么剩余600的价值需要花费240块，EAC为240加上80，为320块。

【今後も測定時点でのコスト効率とスケジュール効率の傾向が続くと考えられる場合】での、EACの算出方法は　AC＋｛（BAC－EV）÷（CPI×SPI）｝　となります。

正答: 560

- あなたはプロジェクトマネジャーです。EVMを使用して、現時点でのプロジェクト状況を把握しようとしています。EV＝500、AC＝250、PV＝1,000である時、CPIはいくつですか？1つ選択してください:★

- 3

- 2

- 0.5

- 1.5

错误计算为0.5，所以需要复习。

CPIの算出方法は、EV÷AC　で算出が可能です。

正答: 2

- あなたはプロジェクトマネジャーです。EVMを使用して、TCPIを算出します。その時、EV＝500、AC＝250、PV＝1,000、BAC＝2,000である時、TCPIはいくつですか？（小数点第3位を四捨五入しなさい）1つ選択してください:★

- 0.86

- 0.96

- 0.89

- 0.5

实际价值是500，实际花费是250，那么剩下价值是1500，剩下的金钱是1750，TCPI就是1500/1750为0.857

BACが実行不可能な数値ではないので、（BAC‐EV）÷（BAC－AC）　で数値を算出することが可能です。

正答: 0.86

トピック 3 ＬＥＳＳＯＮ４ 計算モジュール３回目

- あなたは今、コスト見積りを行っています。コストを見積るにあたって、3点見積を使用します。最可能値が500万$、悲観値650万$、楽観値が450万$である場合の、加重平均はいくらですか？（小数点は四捨五入しなさい。）1つ選択してください:

- 492万$

- 267万$

- 517万$

- 592万$

计算公式是（650+450+500*4）／６＝517

コスト見積りプロセスにおいてもツールと技法に3点見積（PMBOK7.1.2.5）がございます。公式は（悲観＋4×最可能＋楽観）÷6　で算出ができます。

正答: 517万$

- あなたは今、コスト見積りを行っています。コストを見積るにあたって、3点見積を使用します。最可能値が500万$、悲観値650万$、楽観値が450万$である場合の、標準偏差はいくらですか？（小数点は四捨五入しなさい。）1つ選択してください:

- 47万$

- 33万$

- 25万$

- 40万$

3点見積におけるPERT技法と、標準偏差は抱き合わせで理解をしておきましょう。　標準偏差（1σ）＝（悲観－楽観）÷6　で算出ができます。

正答: 33万$

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あるアクティビティの所要期間をPERTを使用して、見積もりをしたところ、320日という数値がでました。その場合は標準偏差が±2日である時、このアクティビティが99.5％で納めるための日数幅は、次の内どれですか。1つ選択してください:★

- 314日～326日

- 318日～322日

- 316日～324日

- 312日～328日

標準偏差（1σ）＝2日　であるので、99.5％というのは、3σを表しています。従いまして、3σ＝6日となります。つまり320日±6日となるので、【　314日～326日　】となります。

正答: 314日～326日

- あなたはスケジュール作成を行っています。あるタスクの１つに、最早開始日が9日、最早終了日が15日、最遅開始日12日、最遅終了日18日のタスクがあります。スラックはいくつかですか？1つ選択してください:★

- 6

- 3

- 12

- 9

スラック（フロート）とは余裕時間の事です。スラックの算出方法は、同アクティビティ内の最遅終了－最早終了　もしくは、最遅開始－最早開始　で算出ができます。

正答: 3

- あなたはプロジェクトマネジャーです。現在、アクティビティの依存関係を検討しています。AとBの各アクティビティは強制依存の関係で、Aの後にBという形式となります。アクティビティAは所要期間は4日で、アクティビティBの所要期間は5日です。アクティビティAが作業に入り、4日目からアクティビティBは作業に入ることができそうです。アクティビティAとアクティビティBの作業完了をさせるには、何日かかりますか。1つ選択してください:★

- 9

- 8

- 10

- 11

この問題はリードに関する問題です。アクティビティAは4日、アクティビティBは5日で、アクティビティAが作業に入り、4日目からアクティビティBは作業に入るということは、1日だけ作業を同時並行で行うという事です。つまり4日＋5日－1日で算出ができます。

正答: 8

- あなたはプロジェクトマネジャーです。ある時上司に呼ばれ、残コストに関する効率指数を出すように命じられました。あなたは、これからTCPIを算出します。BACの数値が実現不可能な場合、BAC＝2,000、EV＝500、AC＝750、PV＝1,000、EAC＝2,500である時、TCPIはいくつですか？1つ選択してください:

- 0.85

- 1.69

- 0.52

- 1.50

- あなたは、プロジェクトマネジャーです。プロジェクトも終わり近づき、VACを算出するように上司から指示をうけました。BAC＝2,000、EV＝1,500、AC＝1,250、ETC＝700である時、VACはいくつですか？1つ選択してください:

- 200

- 50

- 500

- 750

- あなたは、EVMを使用して、測定時点でのプロジェクトの状況を把握しようとしています。PV＝500、AC＝700、EV＝1,000である時の、SVがいくつですか？1つ選択してください:

- 300

- 400

- 500

- 350

- あなたは、プロジェクトマネジャーです。あなたはプロジェクトの状況はコスト面であまり良い数値ではありません。PV＝800、AC＝1,250、EV＝950である時、CVはいくつですか？1つ選択してください:

- 100

- －300

- －350

- 150

トピック 4 復習

- あなたはプロジェクトマネジャーです。ETCが500$、BACが2,000$、ACが1,300$の時の、VACはいくつですか？1つ選択してください:

- 700

- 200

- 500

- 300

- あなたはプロジェクトマネジャーです。EVMを使用して、EACを算出します。前提として、今後、測定時点でのコスト差異は継続すると予測されました。BACが2,000$、EVが800$、PVが1,000$、ACが400$である時の、EACがいくつですか？1つ選択してください:

- 1,000$

- 1,100$

- 900$

- 1,200$

- あなたはEVMを使用して、プロジェクトの状況を把握しようとしています。EVが2,000$、SVが800$、CVが1,800$の時、SPIはいくつですか。1つ選択してください:

- 1.66

- 1.11

- 2.5

- 1.03

- あなたは、アクティビティ所要期間見積プロセスを行っています。あるアクティビティにおいて、最可能値50日、楽観値40日、悲観値60日である時の、PERTを使用した加重平均はいくつですか？1つ選択してください:

- 46日

- 50日

- 47日

- 44日

- あなたは、アクティビティ所要期間見積プロセスを行っています。あるアクティビティにおいて、楽観値250日、最可能値270日、悲観値286日である時の、標準偏差はいくつですか？1つ選択してください:

- 5日

- 3日

- 4日

- 6日

- あなたのプロジェクトにおけるステークホルダーが5名であったところ、急遽12名に増員させることになりました。コミュニケーションチャネルはいくつ増えましたか？1つ選択してください:

- 56

- 40

- 15

- 21

事例問題1

トピック 1 ＬＥＳＳＯＮ５　事例問題モジュール１回目

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたは建設会社によって雇われ、完成する建物に家具を設置する担当です。このプロジェクトのためにプロジェクトマネジャーがしないといけない、初めのアクションは次の内どれですか？1つ選択してください:

- WBS作成

- プロジェクトマネジメント計画書作成

- コストパフォーマンスベースライン作成

- プロジェクト憲章作成

プロジェクト憲章作成プロセス（PMBOK4.1）において、【プロジェクト憲章において、イニシエーターやスポンサーがプロジェクト憲章を作成することもあるが、その任務をプロジェクトマネジャーに委任することもある】という記載があります。従い、プロジェクト憲章となります。

正答: プロジェクト憲章作成

- 体調が悪い同僚のプロジェクトマネジャーに代わって、あなたは好意で、その同僚のプロジェクトのためのプレゼンテーション資料を作成しています。プロジェクトは、70％程度完了していて、あなたが調査した結果のプロジェクトの最終コストは、当初の計画の1.5倍になるということがわかりました。このような状況において、理由となりえないものは次の内どれですか？1つ選択してください:

- 先日実施された状況レビュー会議で、コストにおける予測について誤った

- ビジネスケースにおける投資効果分析が妥当ではなかった

- プロジェクトチームのスキルが低く、当初の計画通りの生産ができなかった

- プロジェクト計画が妥当ではなかった

ビジネスケースとは、プロジェクト憲章作成プロセスのインプット（PMBOK4.1.1.2）です。プロジェクトを実行する上での、投資効果を図るプロセスになります。本問題では実行した結果、コストが超過することが把握できたという記載があります。この段階で、立ち上げプロセスまで遡るのは妥当な方法ではなく、まずは計画を評価・分析する方が望ましい方法です。また投資効果とは、本プロジェクトにおいて掛かる費用対効果を検討することであり、直接的な原因分析にはなりません。

正答: ビジネスケースにおける投資効果分析が妥当ではなかった

- あなたは大型プロジェクトのプロジェクトマネジャーです。あなたは、最近、母体組織が入札で獲得した国家絡みのプロジェクトにも参加しようとしています。あなたは、プロジェクトのいくつかのフェーズで作業を行うのに、最適だと思われる下請業者のリストを入手するために、母体組織の調達部門に接触しました。しかし調達部門マネジャーは、新しいプロジェクトの存在を知らない為、あなたの協力要請を拒んでいます。しかもその調達部門マネジャーは、そのようなリストは部門特有の重要な書類であるため、そのような特別な要求には応えることができないと主張しています。このような事態を防止することができるのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- 作業範囲記述書

- 作業認可システム

- 情報配布

- コミュニケーションマネジメント計画書

作業認可システム（PMBOK用語集）とは、プロジェクトを実行するために必要な作業の認可を行うための段階（プロセス）の事です。本問題での調達部門マネジャーは、プロジェクトの存在をしらないため、作業認可システムを発動する必要があります。コミュニケーションマネジメント計画書とは、すでにプロジェクトは周知されていることが前提で作成される計画書です。

正答: 作業認可システム

作業認可システムは、承認されたプロジェクト作業が適切な時期に実行されることを確認するための公式的な手続きである。また、組織体の環境要因の一つである。

- クライアントとのプロジェクトに関する会議の際、あなたは、クライアントが今回のプロジェクトから生成される成果物に満足していないことに気づきました。詳細な打ち合わせの後、あなたは、クライアントの要求がプロジェクト開始後に変更され、現在、成果物の特性がクライアントの新しい要求事項に合致していないことを把握しました。プロジェクトに関する全ての疑問に関して、クライアントとの対話を行い、新しいと思われる要求事項についてもクライアントと話し合いました。これらの要求には、当然の如く、対応する予定です。オフィスに到着してから、あなたはこの変更の影響を見積もりました。次に何を行うべきですか？1つ選択してください:

- プロジェクトの開始時に同意を得た手順により、変更要求を始める

- 新しい要求事項が、同意を得たスコープに入っていないことを、クライアントに知らせる文書を作成する

- 情報共有のため、チームの会議を招集し、この変更要求に関する状況について報告する

- この問題に関する今後の話し合いのため、ステークホルダーとの会議を始める

本問題では変更要求を開始するのが正しい回答です。【この変更要求に関する状況について報告する】【ステークホルダーとの会議を始める】というのは、変更要求後に実行すべき事柄となります。変更については、しばしば本試験には出題されます。変更要求提案後に行うことは【連絡・報告】【（他のプロセスにも影響が出る場合は、その箇所に関する）承認】とされています。また変更要求提案前に行うことは、【（現状の）分析・評価】とされています。

正答: プロジェクトの開始時に同意を得た手順により、変更要求を始める

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたは現在、進行している既存のプロジェクトをマネジメントするために長期間勤務している企業から話しを受けています。しかしあなたは、このプロジェクトが行われている分野に精通していません。このプロジェクトは、プロジェクトマネジメント計画書が既に作成され、ベースラインを変更するほどの限界値は越えていません。しかし現時点で、クライアントはそのプロジェクトの状況に満足していません。あなたはどうしますか？1つ選択してください:

- クライアントの要求事項を満たすため、事前にクリティカル・パスのフロートを特定する

- クライアントのプロジェクトにおけるニーズと期待を検証する

- プロジェクトを実行するための、正しいアクションプランを準備する

- チームの効率化をはかるため、全てのステークホルダーとチーム形成活動を行う

本問題では、【クライアントはそのプロジェクトの状況に満足していない】とされています。そのような状態でプロジェクトを進めることは、危険です。従い、計画段階に戻り、再度クライアントのニーズを検証することが、この場合では妥当な判断です。また本問題では、また変更が実行されていない為、まずはその状況を【分析・評価】をする必要があります。

正答: クライアントのプロジェクトにおけるニーズと期待を検証する

- あなたは大規模のプロジェクトマネジャーです。プロジェクトの進捗評価をするため、チームメンバーを会議に招集し、EVMを使用して、プロジェクトのパフォーマンスを分析しました。その中でいくつかのアクティビティが遅延していること、また予定していたアクティビティにおいて、当初の予算以上のコストが使用されていることを把握しました。この会議のアウトプットはどれですか？1つ選択してください:

- 承認済み変更要求

- 変更要求

- 教訓

- 是正処置

実行フェーズにおいては、しばしば変更要求が出されます。プロジェクト作業の指揮マネジメントの変更要求（PMBOK4.3.3.3）において、【プロジェクト実行中に問題が発見された場合、変更要求が提出される】とされています。従い、この問題での回答は変更要求です。是正処置はあくまで変更要求の一部であるため、この設問ではベターは選択肢であり、回答とはなりません。

正答: 変更要求

トピック 2 ＬＥＳＳＯＮ６　事例問題モジュール２回目

- あなたのチームのメンバーが、プロジェクトマネジャーに就任しました。しかし彼は、プロジェクトにおいてWBSの必要性を理解していなく、あなたにその必要性を聞いています。次の内、彼の質問に対する有効な解答はどれですか。1つ選択してください:

- プロジェクトが契約を含んでいる場合、WBSが要求されるケースがある

- WBSは、やるべき作業を全て明確にされていることを保証するものである

- WBSはリスクを特定する唯一の方法である

- 彼は、優秀な人材なので、WBSなしでもプロジェクトスケジュールを作成することができる

WBSにおける目的を指し示すことが必要です。WBSとは100％ルールに沿って、プロジェクトにおいてすべき事を全て洗い出し、ワークパッケージ毎に資源・コスト・スケジュールを明確にするための手法です。PMMOK5.4.3.1で確認をしましょう。

正答: WBSは、やるべき作業を全て明確にされていることを保証するものである

- あなたは、あらゆるハードウェア開発業者に部品の出荷依頼を瞬時に行うためのWebサイト構築プロジェクトのプロジェクト・マネジャーです。ユーザー受け入れ試験の最終段階で、あるステークホルダーから、要求事項収集プロセスにおいて明確に要求されたはずの成果物が納品されていないという問題事項が挙げられました。あなたが次のとるべきアクションは、どれですか？1つ選択してください:

- WBSを参照し、その後、ステークホルダーからのクレームを承認するか却下するかを決める

- この項目がプロジェクト憲章に含まれているかどうかを確認するために、プロジェクト憲章を参照する

- この項目が、要求されていたかどうかを確認するために議事録を参照し、スコープに含まれるかどうかを判断する

- スコープ・マネジメント計画書を参照し、その後クレームを承認するか却下するかを決める

本問題では【要求事項収集プロセスにおいて明確に要求されたはずの成果物が納品されていない】という記載があります。要求事項収集プロセスとはPMBOK5.2に記載がある通り、スコープマネジメントのプロセスです。要求事項を収集して、プロジェクト・スコープ記述書を作成し、プロジェクト・スコープ記述書の成果物をベースに、WBSを作成します。従い、この選択肢では、WBSを参照するのが、正しい選択肢です。

正答: WBSを参照し、その後、ステークホルダーからのクレームを承認するか却下するかを決める

- あなたは、大規模都市開発のプロジェクトマネジャーです。あなたは計画通り、プロジェクトを進行させていました。しかしある時クライアントから、スコープを変更したいという依頼を受けました。この承認は、CCBにより承認を受け、WBSも更新されています。次に修正が必要なのは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- 品質マネジメント計画書

- スケジュールマネジメント計画書

- スケジュール

- スコープ

本問題では【WBSも更新されています】という記載があります。従い、既にスコープは変更になっていると考えることができます。スケジュールマネジメント計画書は、タイムマネジメントの6つのプロセスの方針を決定する補助計画書であるため、スコープが変更になった段階で、スケジュールマネジメント計画書を見直すのは妥当ではありません。従い、この場合では【スケジュール（スケジュールベースライン）】となります。

正答: スケジュール

- プロジェクトの実行段階において、あるメンバーは、プロジェクトを達成するために必要な仕事が何かについて業務の妥当性について確信を得ることができなかったので、あなたのところに来ました。次の文書の内、ワークパッケージの説明を詳述に記載しているのはどれですか？1つ選択してください:

- アクティビティリスト

- プロジェクト・スコープ記述書

- スコープマネジメント計画書

- WBS辞書

本問題では【ワークパッケージの説明を詳述に記載しているのはどれか】という記載があります。ワークパッケージの詳細を記載しているのは、WBS辞書（PMBOK5.4.3.1）となります。PMBOKで確認をしましょう！アクティビティリストは、ワークパッケージを要素分解した結果であるスケジュールアクティビティ（作業）をまとめた一覧表であるため、この設問では正しい回答ではありません。

正答: WBS辞書

- あなたは、レジャー施設建設プロジェクトのプロジェクト・マネジャーです。EVMにおいて、プロジェクトはスケジュールどおりに進んでいます。クライアントとの進捗会議で、PMOから、「クライアントからの申し入れで資金不足により期間未定でプロジェクト作業を停止してほしい」という正式な報告を受けました。あなたは会議から戻り、今日までに完了した作業のレポートを提出するよう、チームメンバーに依頼し、母体組織の法務部に契約書のコピーを要求しました。この状況を正しく説明しているのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- プロジェクトやフェーズの終結プロセスを始めた

- スコープ妥当性確認プロセスを始めた

- コミュニケーションマネジメントプロセスを始めた

- 調達終結プロセスを始めた

スコープ妥当性確認プロセス（PMBOK5.5）とは、品質コントロールプロセス（PMBOK8.3）を通して、完成した作業結果（検証済み成果物）を、クライアントに正式に受け入れてもらう（受入済み成果物）プロセスです。従い、まずはクライアントに今までの作業結果を受け入れてもらい、その分の対価をもらう必要があります。その後でプロジェクトやフェーズが終結となります。

正答: スコープ妥当性確認プロセスを始めた

- あなたはPMOからの依頼で、現在進行中のプロジェクトの管理を、突然任されました。あまりに突然のことでしたが、プロジェクトは実行中で、あなたはスコープ修正を承認する権限をもっているのが誰なのかを特定したいと考えています。この情報を提供するのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- プロジェクト憲章

- WBS

- スコープマネジメント計画書

- 要求事項マネジメント計画書

プロジェクト憲章とは、ハイレベルの要求事項等、あくまでプロジェクトに対する目的を記載したものです。また要求事項マネジメント計画書とは要件定義書の書き方を記した計画書です。またスコープマネジメント計画書とは、スコープマネジメント（PMBOK5章）における方針を記載したものであるため、【スコープ修正を承認ずる権限】についての記載も含みます。

正答: スコープマネジメント計画書

トピック 3 ＬＥＳＳＯＮ７　事例問題モジュール３回目

- WBSとWBS辞書は完成しています。プロジェクトチームはリスク特定を始めています。またイニシエーターはプロジェクトマネジャーであるあなたに連絡をとり、RAMを要求しています。このプロジェクトは100万＄の予算を持ち、30名のメンバーを雇い、5カ国で実施しようとしています。このプロジェクトで予測されるリスクはほとんどなく、あなたは今回のプロジェクトに似たようなプロジェクトを多く経験しています。このような状況で考えられる次のアクションはどれですか？1つ選択してください:

- プロジェクト・スコープ記述書を作成する★

- このプロジェクトに関係するステークホルダーを特定する

- リスクマネジメントを完了し、RAMを提出する

- アクティビティリストを作成する

本問題では、【WBS・WBS辞書】が完成しているという記載があります。つまり既にプロジェクト・スコープ記述書も完成しているという事になります。また選択肢の中で【ステークホルダーを特定する】とありますが、この記載はステークホルダーマネジメントのステークホルダー特定プロセス（PMBOK13.1）であり、立ち上げプロセス群の1プロセスであるため、選択肢として妥当ではありません。また、たとえ【予測されるリスクはほとんどない】という状態でも、リスクマネジメントが完了することはあり得ないため、ここでは【アクティビティリストを作成する】という選択肢が正解です。アクティビティリストとは、WBSの最小の構成要素であるワークパッケージをベースに、要素分解を行い、作業までブレークダウンした作業のリストです。

正答: アクティビティリストを作成する

- あなたが担当するVPNを使用した会計システム構築プロジェクトは、アクティビティ順序設定プロセスにあります。その中で、会計システムのプログラミングはターミナルサービスサーバー構築前に完成する予定です。会計システムのプログラミングは、完成した段階でほぼ修正をしない予定です。そのため、プロジェクトマネジャーであるあなたは、会計システムのプログラミングが完全に完成した後ではなく、ある程度プログラムが完成した段階で、会計システム操作マニュアルを編集スタッフが書き始めることができることを発見しました。このような事実は、どの用語で表すことができますか。1つ選択してください:★

- ラグ

- 強制依存

- リード

- 外部依存

この問題でのポイントは【ある程度プログラムが完成した段階で、会計システム操作マニュアルを編集スタッフが書き始めることができることを発見しました。】という記載です。つまり、プログラムが完成する前に、マニュアル作成を行うことができるという事なので、リード（PMBOK6.3.2）となります。

正答: リード

- あなたは新商品開発プロジェクトのプロジェクトマネジャーです。あなたのプロジェクトはレベル5のWBSを持っており、依存関係・リードとラグを考慮し、PDMを使用して順序設定を行っている。アクティビティ所要期間見積りが実施された後、あなたは、次にどれを行いますか？1つ選択してください:★

- スケジュールの確定

- アクティビティリストを作成する

- スケジュールの短縮

- アクティビティの資源を見積もる

本問題では【アクティビティ所要期間見積りが実施された後】（PMBOK6.5）という記載があります。つまり、次のプロセスは【スケジュール作成プロセス】（PMBOK6.6）となります。そこで、選択肢から考えると、【スケジュールの短縮】もしくは【スケジュールの確定】のいずれかが正解となりますが、【スケジュールの短縮】はスケジュール作成プロセスのツールと技法（PMBOK6.6.2）です。また【スケジュールの確定】はスケジュール作成プロセスのアウトプット（PMBOK6.6.3）です。従い、【スケジュールの短縮】となります。

正答: スケジュールの短縮

个人认为正确答案是D

- あなたは新商品開発プロジェクトのプロジェクトマネジャーです。WBS作成も終了し、現在、タイムマネジメントのプロセスを行っており、スケジュール作成プロセスはスケジュール短縮について完了した。次のアクティビティとして考えられるのは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- コミュニケーションマネジメント計画書を作成する

- スケジュール変更のコントロールを行う

- リスク特定により、再度スケジュールを更新する

- スケジュール作成プロセスを完了させ、スケジュールの承認をえる

本問題では、スケジュール作成プロセスがほぼ終了していることが、問題文から読み取ることができます。選択肢の【コミュニケーションマネジメント計画書】（PMBOK10.1.3）は、計画立案初期段階で完了させるべき計画書です。また【スケジュール変更のコントロールを行う】というのは、変更が発生する際に行うプロセス（PMBOK6.7）であるため、【スケジュール作成プロセスを完了させ、スケジュールの承認をえる】が正解となります。

正答: スケジュール作成プロセスを完了させ、スケジュールの承認をえる

- あなたはプロジェクトマネジャーです。上司から指示を受け、スケジュールの短縮を考えています。A-B-E-F-G-Hは、あなたのプロジェクトのクリティカルパスです。1日5,000$のコストで、A　もしくは　G　のアクティビティを1日間短縮することができます。あなたは、20,000$の予算を持っています。プロジェクトを最も早く完了させるために、あなたはこの予算をどのように使用すべきですか？1つ選択してください:

- A および G の両方を、それぞれ1日ずつ短縮させる★

- Gを2日間短縮する

- Aを2日間短縮する

- A および G の両方を、それぞれ2日ずつ短縮させる

基本として、プロジェクト後半のアクティビティを短縮することがNGとされています。その理由は、スケジュールを短縮させるための資源の投下（クラッシング）による弊害に関係しています。まず、該当のアクティビティの期間を短縮させるために、最少の資源を投下します。投下した結果、その投下した資源だけでは足らなくなり、更に、資源が必要であった場合、プロジェクトの後半段階であると、そのアクティビティにかけた追加資源を、他のアクティビティでカバーすることが難しくなります。その為、後半のアクティビティの期間短縮は、基本的に行わないのが、PMBOK上のルールとなります。

正答: Aを2日間短縮する

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたはとても大きな建設プロジェクトの実行プロセスを行っています。プロジェクトを完了させるためには、当初の計画していたスケジュールより長くなることがわかりました。その時の行いとして、次の内、最も良いのは次の内どれですか。 1つ選択してください:

- 成果物スコープを変更する

- スケジュール短縮の選択を明確にして、マネジメント層にあなたがすすめる選択肢を伝える。

- マネジメント層に会い、要求された日には完納できないと伝える

- 残業

この問題では、まずは当初の計画に合わせるため、スケジュール短縮技法を使用するべきです。成果物スコープを変更する。またスケジュールベースラインを変更するのは、次のステップとなります。

正答: スケジュール短縮の選択を明確にして、マネジメント層にあなたがすすめる選択肢を伝える。

トピック 4 ＬＥＳＳＯＮ８　事例問題モジュール４回目

- あるプロジェクトマネジャーは、プロジェクトに任命され、担当プロジェクトに関して、以下のことを特定しました。

・プロジェクトにおけるタスクについて、最可能値5、悲観値10、楽観値3

・組織で作業可能なチームは、他のタスクも実行する

・プロジェクトのCPIは0.6、SPIは1.5

このような情報において、プロジェクトマネジャーが最も懸念すべきことは、どれですか。1つ選択してください:　★

- 資源不足

- スケジュール

- コスト

- PERT

このプロジェクトでの問題は、CPIが0.6という数値です。つまりこの数値では実コスト（AC）が完了している作業にあてた予算（EV）よりも上回っているため、コスト超過を示しています。つまりコストについては、慎重に診る必要があるという事を示しています。資源不足は問題文から読み取ることができません。

正答: コスト

- あなたは建設プロジェクトのプロジェクトマネジャーです。プロジェクトの期間は36ヵ月で、予算は300万＄です。あなたは、プロジェクトスケジュールを作成するためにWBSを作成し、更に要素分解をしてアクティビティを定義して、作業はスケジュールに従って、チームメンバーを割り当て、作業項目の見積りを行いました。しかし、そのプロジェクトは、半年が経過した段階で、計画通り進行していません。あなたの計画によると、現時点までで、30万＄のコストを使用する予定でしたが、20万＄程、超過しています。更にスケジュールも若干遅れています。その原因として最も妥当は考え方は、次の内どれですか。1つ選択してください:★

- シミュレーション技法が妥当ではなかった

- アクティビティ順序設定が適切ではなかった

- WBSが完全ではなかった

- 個々のアクティビティの評価は、メンバーが行うべきだった

本問題では【あなたは、プロジェクトスケジュールを作成するためにWBSを作成し、更に要素分解をしてアクティビティを定義して】という記載があります。つまり、プロジェクトマネジャーが1名で、要素分解を行っています。PMBOK6.2.2.1の要素分解を確認すると、【チームメンバーが参加すると、より優れた結果を得ることができる】とされています。従い、【個々のアクティビティの評価は、メンバーが行うべきだった】が正解となります。

正答: 個々のアクティビティの評価は、メンバーが行うべきだった

- あなたは、プロジェクトマネジャーです。このプロジェクトにおける利益は低く、そのため、あなたはプロジェクトを続けるために、コスト見積りが正確であることは極めて大切だと考えています。今、あなたはこのプロジェクトにおけるコスト見積りを確認しています。そのような中、WBSにおける1つの構成要素の見積りが、今までの類似したプロジェクトと比較すると、10％近く、高コストになっていることに気が付きました。あなたは何をしないといけませんか？1つ選択してください:

- チームメンバーを信用しているため、その見積りを受け入れる。見積もりに対する責任はメンバーがとる。

- 見積を出したメンバーを呼び、どのようにしてそのコストを見積もったのかをヒヤリングする

- 見積を見直し、不測の事態に備え、マネジメント予備を加える

- 見積を見直し、不測の事態に備え、コンティンジェンシー予備を加える

本問題は、コスト見積りプロセスのアウトプットである見積りの根拠（PMBOK7.2.3）からの問題です。PMBOKで確認をしてみましょう。

正答: 見積を出したメンバーを呼び、どのようにしてそのコストを見積もったのかをヒヤリングする

- あなたの上司であるPMOが、ある時、あなたにコストベースラインについて聞いてきました。あなたは小さなプロジェクトの立ち上げフェーズが、ちょうど今完了し、計画フェーズの準備を始めたところでした。あなたが、そのPMOに伝えるべきこととして、最も良いのは次の内どれですか。1つ選択してください:　★

- プロジェクト予算は、先ほど完成したプロジェクト憲章から見出すことができる

- プロジェクトが小規模なので、コストベースラインは持つ必要がない

- 計画フェーズが完成するまで、コストベースラインは確定しない

- プロジェクトマネジメント計画書を作成する前に、見積を出すことは不可能である

計画フェーズが完成するまで、コストベースラインは確定しないが正しい回答です。

正答: 計画フェーズが完成するまで、コストベースラインは確定しない

- あなたは、大きなコスト危機に直面しています。あなたの経験を遡っても、以前に同じようなプロジェクトを請け負ったことがなく、似たような事例のプロジェクトをマネジメントしたこともないため、プロジェクトのコストを見積もるのに、大変苦労をしています。あなたは、たった今、EVMを通して、コスト差異があることを認識しました。コスト差異の原因を判断するために、あなたが最初にすべきことは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- プロジェクト完了時の総コスト（完成時総コスト）を反映させるために、コストパフォーマンスベースラインを変更する

- 原因と分析の結果を受けて、教訓を更新する

- 是正処置を必要とする差異なのかを確認する

- 是正処置を計画する

コストコントロールプロセスのツールと技法のパフォーマンスレビュー（PMBOK7.4.2）がポイントです。従い、この問題では【是正処置を必要とする差異なのかを確認する】が正しい選択肢となります。

正答: 是正処置を必要とする差異なのかを確認する

- あなたは、ベテランのプロジェクトマネジャーです。あなたは、ある時突然プロジェクトに関する潜在的なアイディアを思いつきました。あなたの考えでは、プロジェクトはおそらく成功する予定ですが、プロジェクトにはあなたの知識が及ばないいくつかの新しいテクノロジーが含まれています。あなたは、次に何をすべきですか？1つ選択してください:

- 新しいプロジェクトのために、まずはコミュニケーションマネジメント計画書を作成する

- プロジェクト憲章を作成する

- 就業時間中の運転休止期間に、新しいテクノロジーについて調査する

- スポンサーに、実行可能性調査のために資金を用意してもらえるよう依頼する

この問題は、プロジェクト憲章作成前段階の状況です。実行可能性調査を行った上で、本プロジェクトにおける投資効果分析・母体組織の戦略計画などと擦り合わせを行い、プロジェクト憲章を作成します。従いこの問題では、【実行可能性調査のための資金をスポンサーに依頼する】が正解となります。

正答: スポンサーに、実行可能性調査のために資金を用意してもらえるよう依頼する

トピック 5 ＬＥＳＳＯＮ９　事例問題モジュール５回目

- プロジェクトマネジャーは、完成した成果物が要求事項を満たすか否かを確認するため、様々な要因がどのように潜在的問題との関連があるかについて明確にするために、チームとともに特性要因図を使用しています。プロジェクトマネジャーは現在、どの品質マネジメントプロセスに、参加していますか？1つ選択してください:

- 品質監査

- 品質保証

- 品質コントロール

- 品質マネジメント計画

【様々な要因が、どのように潜在的問題との関連があるかについて明確にするため】の手法は、特性要因図（PMBOK8.3.2）です。また特性要因図は品質マネジメント計画プロセスやリスク特定プロセスでの図解の技法（PMBOK11.2.2）として使用される場合もあります。

正答: 品質コントロール

- あるプロジェクトマネジャーは、品質に関するある問題について対策を行っています。今後、このような問題を起こさないために、どのポイントで注意を集中をはらうべきかを考えています。そのため、そのポイントを決定するために問題の根本原因を確認したいと考えています。その場合、もっとも最適なツールは、次の内どれですか。1つ選択してください:

- パレート図

- コンフリクトマネジメント

- 魚の骨ダイアグラム

- 傾向分析

特性要因図（PMBOK8.3.2.1）は［なぜ］または［どのように］と質問を続けることで根本原因を分析手法です。特性要因図は魚の骨ダイアグラム、または石川ダイアグラムとも呼ばれます。

正答: 魚の骨ダイアグラム

- あなたは、ITプロジェクトにおいて、品質マネジメント計画プロセスに不備があったことにより、クライアントの要求事項に合わない結果が生じました。このことは検査で検出され、あなたのプロジェクトチームはいくつかのプロジェクト作業をやり直すことになりました。この作業のやり直しにより、あなたの母体組織に、50,000＄の外部不良コストがかかります。このコストの内、マネジメントに起因するのは、いくらですか。1つ選択してください:

- 0＄

- 42,500＄

- 7,500＄

- 25,000＄

TQMの提唱者であるデミングによると、【品質コストにおける、85％はマネジメントに起因する】と言われています。従い、50,000＄×85％＝42,500＄がマネジメントに関わることになります。

正答: 42,500＄

- あなたは、新携帯電話開発のプロジェクト・マネジャーです。あなたは、新しいGPSシステムを実践するプロジェクトを指揮しており、このシステムは、今期の会計年度内に実装されなければなりません。プロジェクトの一部として、あなたは、既存のデータを古いシステムから新しいシステムへ移行しようとしています。これには、大部分のデータを変換する作業が含まれます。その作業について、1名のソフトウェア開発者は、GPSシステムに関する広い知識を持っています。あなたがプロジェクトの前提条件として文書化すべきなのは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- 新しいGPSシステムは、今期の会計年度内に実装されなければならない

- 品質は、データ変換が成功することを保証するよう、実装されなければならない

- プロジェクトマネジャーであるあなたは、実装される予定のGPSシステムの権限を委託された

- GPSシステムに関する広い知識を持った1名のソフトウェア開発者は、プロジェクトを進める上で不可欠である

制約条件とは、メンバー（プロジェクト）の動きを制限する条件のことです。また前提条件とは、PJを成功させるために必要だと思う条件のことです。端的に言うと、［実証できない真実］とされています。上記問題のその他の選択肢は制約条件です。

正答: GPSシステムに関する広い知識を持った1名のソフトウェア開発者は、プロジェクトを進める上で不可欠である

- あなたは、GPS開発のプロジェクトのプロジェクトマネジャーです。あなたは、プロジェクトの成果物に関して、ステークホルダーの要求事項を調整するのに、大変苦労しています。ステークホルダーとの打ち合わせの後、全てのステークホルダーを満足させることは不可能だろうという結論に達しました。あなたは、何をすべきですか？1つ選択してください:

- 総意に達することができないという事実を受け入れ、年長のステークホルダーの要求に専念する

- ステークホルダーの要求する成果物を収集および分析し、すべてのステークホルダーに共通する成果物を生産する

- どのステークホルダーをプロジェクトから撤退させるかについて合意を得るために、各ステークホルダーと会う

- すべての主要な成果物に関して、スポンサーがサインした正式な同意書を得る

スポンサーとは、プロジェクトに対して財政的資源を提供する人であり、プロジェクトにおいてエスカレーションの受け手となる人物です。プロジェクトにおいては、全ステークホルダーの意見をまとめ、全員が共通する成果物を生産することはかなり難しいことです。しかしそのような状況でもプロジェクトマネジャーが、極力、各ステークホルダーの期待をマネジメントしますが、その状況を打開できない場合は、スポンサーがサインした正式な同意書を得ることが必要です。

正答: すべての主要な成果物に関して、スポンサーがサインした正式な同意書を得る

- あなたはA社から依頼を受けたWebサイト構築のプロジェクトマネジャーです。あなたはプロジェクトは、業界の技術進歩が著しく、その技術進歩の影響を受けやすいため、新しいWebベースを開発をするために、プロトタイプを作成することを決定しました。このプロトタイプは、プロジェクトが進行するにつれて、内容が具体的になります。プロジェクト進展のためのアプローチとして、該当しているのは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- クリティカルチェーン法

- ローリングウェーブ計画法

- 要求事項トレーサビリティマトリックス

- TQM

【プロジェクトが進行し、新しい技術が使えるようになると共に進化します】というのが、ポイントです。上記内容は段階的詳細化を表し、その１手法である【ローリングウェーブ計画法】が正しい解答となります。

正答: ローリングウェーブ計画法

トピック 6 復習

- あなたの会社は、あなたに複写機機械の新商品の設計と生産を管理するよう依頼しました。プロジェクトを開始してから、2ヵ月程経過します。そして、あなたは今までのプロジェクトパフォーマンスを評価したいと考えています。こうするために、あなたは何を計算する必要がありますか？1つ選択してください:　★

- FV、AC、EAC

- EV、PV、BAC

- CV、SV、EAC

- CV、SV、PV

問題文中に【今までのプロジェクトパフォーマンスを評価したい】という記載があります。つまり今までのパフォーマンスは、EV・PV・ACで測る事ができます。またBACを含めた現時点での数値を基に、EACを算出することができるので、正しい選択肢は【CV、SV、EAC】となります。

正答: CV、SV、EAC

- あなたのプロジェクト計画が完了しつつある時に、マネジメント上層部からプロジェクトに関わる要員を削減する可能性があると知らされました。人的資源の減少が、プロジェクトスケジュールにどの程度影響があるかを明確にする必要があります。あなたは次の内、どの手法を使用しますか？1つ選択してください:　★

- モンテカルロ分析

- 資源平準化

- クリティカルチェーン法

- PDM

人的資源の減少による影響として考えられるのは、各アクティビティの期間延長です。つまりクリティカルパスが変更になる可能性があるということ示しています。従い、この状況では資源平準化を使用するのが妥当です。PMBOK第5版6.6.2で確認をしてみましょう。正答: 資源平準化

- サラは、新しいソフトウェアパッケージを母体組織の適材適所に使用させるため、検査・管理をするプロジェクトマネジャーです。彼女のプロジェクトは現在、実行フェーズにいます、そして、彼女はちょうど今彼女のプロジェクトマネジメント計画書の文書化が完了しました。計画の一部にならないのは、次の内どれですか？ 1つ選択してください:

- プロジェクト選定基準

- リスク登録簿

- コストパフォーマンスベースライン

- マイルストーンリスト

プロジェクト選定基準は、PMBOK第5版4.1.1.2ビジネスケースにおける投資効果分析の箇所のことを示しています。つまりプロジェクト選定基準は、プロジェクト憲章を作成する上で、重要な要素（INPUT）であるので、本問題の選択肢は【プロジェクト選定基準】となります。残りの選択肢は、計画を立案する上で、重要な要素となります。正答: プロジェクト選定基準

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたは、大型ショッピングセンターのプロジェクトマネジャーです。あなたは店舗設定のための新しい機器を実装するプロジェクトを指揮しています。プロジェクトのために文書化する前提条件ではないのは、次の内どれですか？1つ選択してください:　★

- サプライヤーが取り付けスケジュール日以外に機器を納入できると予測される

- あなたのチームメンバーを機器の実装になれているので、クライアントの要望を叶えることが可能である

- あなたが過去に開発したプロジェクト計画には、正確性がある

- 生産のピーク時期であるため、月の最終週には新しい機器を実装することができない

前提条件は【現時点では実証ができない、真実（事実）】のことです。また制約条件とは【メンバーの行動を制限する条件】ことです。選択肢の中で【生産のピーク時期であるため、月の最終週には新しい機器を実装することができない】というのは、制約条件です。

正答: 生産のピーク時期であるため、月の最終週には新しい機器を実装することができない

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたのプロジェクト要素成果物を完成させるために、必要なアクティビティを確認し、PDMを使用してネットワーク図を作成しました。現在は、プロジェクトにおけるアクティビティのための所要期間を見積もっているところです。それぞれのアクティビティの所要期間見積りは、次の内どれの影響をもっとも受けると思いますか？1つ選択してください:

- 組織構造

- プロジェクトにおいて多くのアクティビティが行われる時間

- アクティビティに割り当てられた資源

- ネットワーク図に中で確認された先行しているアクティビティ

この問題では、タイムマネジメントのプロセスの順序で考えてみましょう。【スケジュールマネジメント計画→アクティビティ定義→順序設定→資源見積→所要期間見積→スケジュール作成→スケジュールコントロール】の順序です。つまり、アクティビティ所要期間見積に対して、一番影響を与えるのは、前プロセスのアウトプット（アクティビティ資源要求事項）です。

正答: アクティビティに割り当てられた資源

- あなたは、会社の社運をかけた新しいソフトウェア開発プロジェクトのプロジェクト・マネジャーです。あなたは、プロジェクトのゴールと目標を明確にしました。さらに、プロジェクトのための資源の要件を決定する必要があります。資源の要件の説明として、正しくないものはどれですか。1つ選択してください:

- 開発すべき個々のモジュールのプログラミングの割り当て

- 特定のプログラミング作業を行うために必要なベンダー

- ソフトウェア開発のために必要なネットワーク接続

- プロジェクトのテストフェーズで必要となる、追加のサーバー

資源とは、材料・人員・機器・消耗品等とされています（PMBOK第5版6.4）。上記選択肢において【プログラミングの割り当て】は資源とは言えません。正答: 開発すべき個々のモジュールのプログラミングの割り当て

事例問題2

トピック 1 ＬＥＳＳＯＮ10　事例問題モジュール６回目

- あなたは、当初のスケジュール通り、予算通りに完了した大きなプロジェクトを担当していたプロジェクトマネジャーです。ステークホルダーは全員、その結果に満足します。プロジェクトを成功させたその結果として、あなたのマネジャーは、あなたに25,000ドルのボーナスを承認しました。あなたのプロジェクトには、15人のチームメンバーがいます。そのプロジェクトチームに所属するメンバーの内、1人は標準以下のパフォーマンスであり、他の14名すべては、標準以上のパフォーマンスでした。あなたは、ボーナスをどうしなければなりませんか？1つ選択してください:

- 標準以下のメンバーを除いて、等しくお金をチームメンバーに分ける。

- 全員の成果でプロジェクトが完成したので、チームメンバーに等しく分配する。

- どのようにお金を分けるかについて、チームメンバーに尋ねる。

- あなたを評価し、マネジャーはあなたに与えたので、あなたがボーナスを受け取る。

報奨については、プロジェクトマネジャー１名の判断で難しい場合は、メンバーに尋ねます。しかし最終決定権はプロジェクトマネジャーにあります。メンバーに尋ねる考え方として、妥当な報奨をメンバーに与えるためには、トップダウンの考え方を押しつけるよりも、メンバー間で調整した方がより明確な評価基準を設定することができ、メンバーのモチベーションを維持できるためです。正答: どのようにお金を分けるかについて、チームメンバーに尋ねる。

- あなたは、先月退社したプロジェクトマネジャーが担当していたプロジェクトを引き継ぐようにと上司に言われました。そこで、あなたは前任のプロジェクトマネジャーと打ち合わせを行いました。打ち合わせの中で、前任のマネジャーは、あなたに、メンバーにはプロジェクトを遂行するために、常に無理を強要してきたため、プロジェクトはスケジュール通りに進んでいると言いました。新任である、あなたが最初に行うのは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- リスクの状況を確認する

- このプロジェクトでのマネジメント手法を明確にする

- スケジュールの状況を把握するために、コストベースラインを確認する

- プロジェクトによるあなたの目標をメンバーに伝える

この問題は、チームマネジメントプロセスのツールと技法における人間関係スキルでの効果的な意思決定（PMBOK9.4.2.4）に関する問題です。プロジェクトマネジャーがチームをマネジメントする際には、人間関係スキルが必要であり、その中で、プロジェクトにおける目標などを含めた意思決定プロセスを示す必要があります。従い、この問題では【リスクの状況を確認する】【目標をメンバーに伝える】だけでなく、その内容を含めた、マネジメント手法を明確にする必要があります。正答: このプロジェクトでのマネジメント手法を明確にする

- あなたは大規模なプロジェクトのプロジェクトマネジャーです。このプロジェクトはほぼ成功し、あなたの上司はその結果にとても満足しています。このプロジェクトは大規模であるため、フェーズで分け、5つのチームで構成されています。それぞれのチームは1名のリーダーと5名メンバーがそれぞれのチームに在籍しています。その内、1名のリーダーは期待された仕事ができず、チームメンバーに無理強いを強いる態度で接しているため、メンバーからの不満が上がっています。しかし、メンバーのプロジェクトマネジメントに対する理解も充分とは言えない状況でもあります。そのようなメンバーの行動を知ったPMOは、あなたにメンバーを説得するように依頼をしてきました。あなたはどうしますか？1つ選択してください:　★

- 上司からのフィードバックについて、チームで話し合う

- 上司はメンバーの行動に満足していないとメンバーに伝える

- メンバーのプロジェクトマネジメントに対する理解について話し合う機会を設ける

- 未解決の課題を発見するため、建設的なフィードバックをメンバーと共有してもらう

この問題は、チームマネジメントプロセスのツールと技法におけるプロジェクトのパフォーマンス評価（PMBOK9.4.2.2）に関する問題です。パフォーマンス評価の目的は、役割と責任の明確化や、未解決の課題の発見　等です。従い、この問題では、【上司からのフィードバックについて、チームで話し合う】のではなく、メンバー自身のプロジェクトマネジメントについての理解が充分ではないので、【未解決の課題を発見するため、建設的なフィードバックをメンバーと共有してもらう】が妥当です。正答: 未解決の課題を発見するため、建設的なフィードバックをメンバーと共有してもらう

- 財務会計スキルに長けているプロジェクトマネジャーが、情報技術系プロジェクトのプロジェクトマネジャーに就任した。このプロジェクトマネジャーは、情報技術についての知識を持ち合わせていなかったので、プロジェクトチームメンバーに、WBS作成・スケジュール作成・予算設定・リスク特定のタスクの決定およびタスクに対する資源の割り当てのような主要な計画アクティビティを委任することにより、プロジェクトマネジメントを行うことにした。このプロジェクトマネジャーは、調整役を務めながら、イニシアチブをとるように指導することが最善の方法だと考えている。このような方法で引き起こしそうな結果は、次の内どれですか。1つ選択してください:

- チームの協力体制など、チーム形成段階の各フェーズが縮小されることかもしれないが、段階的に、チームは高度に生産的になる　★

- プロジェクトマネジャーが環境を構築してくれたことにより、高度な生産性、また高い業務遂行レベルを維持するチームになる

- 低いパフォーマンス、低いモチベーション、摩擦及びメンバー入れ替えなどが頻繁に発生する

- プロジェクトマネジャーが環境を構築してくれたことにより、適度な生産性、また高い業務遂行レベルを維持するチームになる

プロジェクトマネジャーは、プロジェクト目標を達成することに責任をもつチームをリードするために母体組織が任命する人物（PMBOK1.7）とされています。従い、メンバーに対して主要な【WBS作成・スケジュール作成・予算設定　等】の重要なタスクの決定を任せてはいけません。プロジェクトの全責任はプロジェクトマネジャーにあります。つまり、プロジェクトマネジャーが主導となり、メンバーと共有することでWBS等を作成することが望ましいとされています。その点は注意をしておきましょう。正答: 低いパフォーマンス、低いモチベーション、摩擦及びメンバー入れ替えなどが頻繁に発生する

- あなたは建設会社の中で承認された大都市計画のプロジェクトマネジャーです。あなたの組織はマトリックス組織であり、あなたはプロジェクトの計画フェーズを行っています。最近、ステークホルダーの要求事項を明確にして、プロジェクト・スコープ記述書を確認したところで、プロジェクトがあまりに大規模であるため、資源管理部から追加の人員を受け入れる必要があります。あなたはどうしますか？1つ選択してください:

- 人的資源に影響を受けるRAMチャートを改訂する

- プロジェクトに選ばれた人的資源に連絡し、チームミーティングに参加するよう伝える。

- 追加の資源について話し合うため、資源管理部のマネジャーと交渉する

- 追加の要求をスポンサーに依頼し、資源の獲得について承認をもらう　★

この問題は、チーム編成プロセスのツールと技法（PMBOK9.2.2）からの出題です。プロジェクトマネジャーは自ら、機能部門マネジャーと交渉することが必要です。人材確保のために、スポンサーに承認をもらうことはありません。正答: 追加の資源について話し合うため、資源管理部のマネジャーと交渉する

- あなたのメンバーは、レポートを提出するのに3日遅れます。レポートの話題が議論されることになっている会議の５分前に、彼女はあなたにレポートを持ってきました。受け取ったあなたは、そのレポートの中で、重大なミスに気がつきました。あなたは、何をしなければなりませんか？1つ選択してください:

- 会議に行き、レポートにミスがある事を、会議に参加する他のステークホルダーに伝える。

- 会議を中止して、あなたがレポートを書き直す。

- 会議を中止して、レポートが完了するときに再度スケジュールをとる。

- メンバーには、プレゼンテーションをさせ、他の出席者がミスを見つける時まで、ミスの事は黙っておく。

問題文の中で、回答を見つけ出すのがポイントです。この問題文において、与えられる条件は【会議5分前の提出されたレポートに重大なミスがある】【レポートの話題が議論される】という条件のみです。遠方からのステークホルダーが参加する等の条件がありません。従い、この問題の解答は【会議を中止して、レポートが完了するときに再度スケジュールをとる】となります。またレポートの話題が議論される中で、重大な欠陥を回避しながら、話を進展させることは難しく、逆にコストがかかってしまいます。この問題はPMI倫理職務規定の誠実という箇所からの出題となります。正答: 会議を中止して、レポートが完了するときに再度スケジュールをとる。

トピック 2 ＬＥＳＳＯＮ11　事例問題モジュール７回目

- プロジェクトの進捗会議において、あなたはクライアントにプロジェクトの進捗報告をしました。EVMを通して確認をすると、プロジェクトは計画どおりに進んでおり、全体の90％近い、作業が完了しています。しかし進捗会議では、クライアントから、今回プロジェクトに対して細かな指摘がありました。クライアントはこの時期に、プロジェクトを通して生成される成果物をより良いものにしてほしいという意図で変更要求を提案してきました。しかしプロジェクトがほぼ終了した現段階では、クライアントの要求であっても聞き入れることができません。あなたは、変更せずにプロジェクトを完了させる必要があります。あなたはどうしますか？1つ選択してください:

- ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセスにより、注意を払うようにする

- プロジェクトの成功には、クライアントの要求事項は必要な項目であるので、変更管理プロセスを発動する

- 進捗会議を頻繁に行い、様子を伺う

- 変更管理プロセスを変更し、変更が受け入れられないようにする

この問題はステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセス（PMBOK13.3）に関する問題です。

問題の条件は【変更をせずにプロジェクトを完成させる必要がある】という条件です。従い、【変更管理プロセスを発動する】は妥当ではありません。【変更管理プロセスを変更し】は当初決定していた変更管理プロセスを変更するというものなので、妥当ではありません。また進捗会議を実施するということは、現時点でのプロジェクトの状況（進捗・プロジェクトをすすめる上でのリスク確認　等）を知ることになりますが、状況を理解しても、変更することはできないので、この場合は【ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセスにより、注意を払うようにする】となります。ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセスのツールと技法（PMBOK13.3.2）を駆使して、ステークホルダーの期待に極力、対応するのが妥当です。正答: ステークホルダーエンゲージメントマネジメントプロセスにより、注意を払うようにする

- プロジェクト実行段階で、プロジェクトマネジャーであるあなたは、プロジェクトのある特定のフェーズを管理するための中堅マネジャーの必要性を感じています。プログラムマネジャーの意見としては、そのような中堅層は存在しない方がマネジメントがしやすいという事でしたが、あなたは、クライアントの要求事項を叶えるためには、今のタイミングだと感じています。このマネジャーの追加は、あなたと特定のフェーズで仕事をしているメンバーとの間のマネジメント層を追加することを意味しています。次のアクションの内、適切だと思われるのは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- 情報配布ツールを用いて、特定のフェーズのメンバーに連絡をする

- チームメンバーを集めて、新しい中堅マネジャーを紹介する

- プロジェクトチームの体制全体の再構築を行う

- コミュニケーションマネジメント計画書を修正する

この問題は、中間管理職ような位置づけのメンバーを1名採用するという問題です。【メンバーに連絡をする・中堅マネジャーを紹介する】については、コミュニケーションマネジメント計画書を作成した後の作業となります。また新しく採用するメンバーは、事前に就けるポジションが決定しているため、チームの体制全体の再構築を行うことはありません。正答: コミュニケーションマネジメント計画書を修正する

- あなたはWebサイト構築のプロジェクトマネジャーです。このプロジェクトはあなたの会社にとって、社運をかけたものであり、CEOも本腰をいれて、取り組むと言及しています。またCEOはこのプロジェクトの投資効果に非常に興味を持っています。このプロジェクトの話を聞きつけた情報システム部のマネジャーは、何名ぐらいの要員が必要なのかをヒヤリングしてきました。また、営業部のマネジャーは、今回のプロジェクト告知のためのマス広告の提案を、あなたにしてきました。このような状況の中で、あなたはまず何をする必要がありますか？なお、現時点で、このプロジェクトは企画段階にあり、正式に認可されていない。1つ選択してください:

- あなたがプロジェクトマネジャーになることは決定案件であるため、そのような提案が来ても対応ができるように、自分自身の意見をまとめておく

- スポンサーの意見を中心に考えるように、関係者に通知を早急に出す

- このプロジェクトにおけるステークホルダーが誰なのかを認識し、その意見を調整する場を設定する

- 社内でのコミュニケーションは大切であるため、早々にコミュニケーションマネジメント計画書を策定する

この問題は、ステークホルダー特定プロセス（PMBOK13.1）に関する問題です。この問題において【このプロジェクトは企画段階にあり、正式に認可されていない】という記載があるため、まだ立ち上げ段階であると考えることができます。従い、まずは、ステークホルダーを特定することからスタートします。

正答: このプロジェクトにおけるステークホルダーが誰なのかを認識し、その意見を調整する場を設定する

- あなたは多くのステークホルダーが関係するプロジェクトのプロジェクトマネジャーです。プロジェクトでは、汎用性の高いソフトウェアを開発しています。あなたの上司はこのソフトウェアを自社で使用することを考えているため、そのソフトウェアの仕様要件について、強い関心を持っています。しかし、最近実施された要求事項収集プロセスにて、ステークホルダー間で要件の相違が発生していることを把握しました。上司の考え方に従う事は、クライアントの要求に従わないことになります。あなたはどうしますか？1つ選択してください:

- できる限りステークホルダーの意見をヒヤリングして、要件の相違を解消するため、相違の解消に努める

- クライアントの要求がもっとも大切なので、クライアントの意見を聞く

- クライアントの要求する内容は優先順位が高いため、クライアントの意見を聞く

- クライアントの意向を尊重したい為、上司の要件を満たすために別のプロジェクトを立ち上げる

プロジェクトマネジャーは、クライアントを含めたステークホルダーの意見を調整し、期待をマネジメントをする必要があります。従い、クライアントだけの期待を優先させるのではなく、極力、その他のステークホルダーの意見も調整する必要があります。PMBOK13.3で確認をしましょう！正答: できる限りステークホルダーの意見をヒヤリングして、要件の相違を解消するため、相違の解消に努める

- あなたは新任のプロジェクトマネジャーです。あなたは、新しいプロジェクトを計画するよう、上司に頼まれました。この状況において、チャンスを成功させるため、あなたがプロジェクトの計画において、利用するものは、次の内どれですか。 1つ選択してください:

- ステークホルダー特定

- あなたの経験を生かした直観力と、今までのトレーニング

- プロジェクトは変更が絶えないので、コンフィギュレーションマネジメントに関する知識

- 過去のプロジェクト情報

この状況は過去の事例を参考に、プロジェクトを進行するのが良い方法です。過去のプロジェクトを参考にすること、ドキュメントのテンプレートなどが利用できる可能性があります。正答: 過去のプロジェクト情報

- あなたはプロジェクトマネジャーです。ある時突然、クライアントから品質に関する基準に変更があったため、あなたはプロジェクト・スコープを変更しました。そのことに応じて、プロジェクトマネジメント計画書と成果物受入基準が更新されました。次の段階であなたは何をしますか？1つ選択してください:

- ステークホルダーに伝える

- スポンサーとクライアントから公式な承認を得る

- 母体組織の品質基準を変更する

- 更新版の文書を作成する

この問題は変更関係の問題です。変更実施前に行う事は【プロジェクトにおける現状の評価・分析】です。つまり計画性の妥当性・実行レベルの妥当性を探ることです。また変更要求提案後に行う事は【承認・連絡】です。承認とは、今回の変更において、関連する知識エリアについて承認をもらうことです。また連絡とは、ステークホルダー（メンバー）への連絡です。従いこの問題では、既に変更要求は提案されているので、【ステークホルダーに伝える】というのが正解となります。また更新版の文書作成は、連絡後の作業となります。

正答: ステークホルダーに伝える

トピック 3 ＬＥＳＳＯＮ12　事例問題モジュール８回目

- あなたはプロジェクトマネジャーです。あなたは、新商品開発の生産ラインを作るプロジェクトをマネジメントしています。リスク特定において、あなたはプロジェクトの進行を危うくさせる程のリスクを確認しました。あなたはリスクを発生する可能性を完全に取り除くために、プロジェクトの範囲を狭めることを決意しました。どのタイプのリスク対応戦略ですか？1つ選択してください:

- 転嫁

- 回避

- 受容

- 軽減

- プロジェクトマネジャーはプロジェクトチームを集めて、プロジェクトにおける56個のリスク特定をして、何がリスクトリガーなのかを明確にして、発生確率・影響度マトリックスにおいて、その56個のリスクを評価し、データの品質を査定しました。このチームは、今後もリスクマネジメントプロセスを続けます。この時点でプロジェクトマネジャーは、何をするのを忘れましたか？ 1つ選択してください:

- リスク軽減

- モデリング技法

- プロジェクト全体におけるリスクの等級づけ

- ステークホルダーを参加させる

- あなたは、あるシステム開発のプロジェクトマネジャーで、内部設計から本番始動までを担当しています。しかし、プロジェクト・チームが作成した要件定義書は、わずかのページ数であり、不確定な要素が多い。あなたは、スケジュールとコストに関する計画を作成し、リスクに関する検討を行おうとしている。作成したスケジュールとコストに関する計画は、リスクマネジメントの中では、どこに位置づけられますか？1つ選択してください:

- リスク特定のインプット

- 定性的リスク分析のインプット

- リスクマネジメント計画のインプット

- 定量的リスク分析のインプット

- あなたはプロジェクトマネジャーです。プロジェクトの進捗をはかるため、EVMを行っている。あなたのプロジェクトの状態はとても悪く、コスト差異・スケジュール差異ともに大きく１を割り込んでいる。しかし現時点では、その理由が明確ではない。あなたはどうしますか？1つ選択してください:

- コストパフォーマンスベースライン・スケジュールベースラインを変更する

- 現状を考えると早急に対応をする必要があるので、リスク対応計画を策定する

- 是正処置を実行する

- 最新情報をベースに、リスク特定とリスク分析を再度実行する

- あなたはプロジェクトマネジャーです。プロジェクトを実行するあたり、プロセスのテーラリングを行っています。現在あなたは、リスクマネジメントを行っています。リスクマネジメントにおいて、行ってはならないものは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- 定性的リスク分析を行ってから、定量的リスク分析を行い、また定性的リスク分析を行い、そしてリスク対応計画を行う

- リスク特定の前に、定量的リスク分析を行う

- 定性的リスク分析の次に、リスク対応計画を行う

- リスク対応計画の次に、定量的リスク分析を行う

- 毎週金曜日の会議にて、あなたの会社の財務部が、新しい会計システムを既に稼働しようとしていると公表しました。現時点では特に懸念される問題ではありませんが、仮に問題が発生した場合は、あなたのプロジェクトに影響を与え、プロジェクトスケジュールを調整するために、残業する必要があります。組織構造はマトリックス組織です。プロジェクトマネジャーとして、あなたはどのような対応をしますか？1つ選択してください:

- プロジェクトの実行フェーズにおいて、このアクティビティによるコストに対する影響を査定する

- プロジェクトは社運をかけているため、プロジェクトが完了するまで、会計システムの実行延期を依頼する

- このアクティビティのリスクを特定し、リスク対応計画を立てる

- 万が一の策として、財務部の責務を書面にしたものを、財務部部長に要求する

トピック 4 ＬＥＳＳＯＮ13　事例問題モジュール９回目

- あるトラック輸送会社は、1年を通して525本のトラックタイヤを購入することを予測しました。そこで同社は、地元のタイヤベンダーにタイヤ購入のための一括注文を出します。しかし同社は、年末に、当初の計画とは異なり500本のタイヤを購入するだけでした。契約を終了させるためにしなければならないために必要なことは、次の内どれですか？1つ選択してください:

- 年も変わっていて、調整の必要もないので、契約は終了となる

- 今後の事を考え、新しい一括注文の方法を、双方で協議しないといけない

- トラック輸送会社は25本分のタイヤの代金を支払い、タイヤベンダーはトラック輸送会社にタイヤを届ける必要がある

- 一括注文の総価格は、調節する

- 競合他社があなたの会社の買収しました。新しいCEOは、あなたが、LEC株式会社にプロジェクトの一部を外注していたeラーニング構築プロジェクトの打ち切りを決定した。その理由としては、更に低コストでの生産が可能な事業提携先に移行させようとしているためである。そのような状況において、プロジェクトマネジャーとして、あなたがとるべき最もよい方法は次の内どれですか。1つ選択してください:

- 既に完了している作業を確認し、LEC株式会社との契約完了を申請する

- 調達監査を実行する

- 新しいCEO及び、事業提携先のマネジャーとミーティングを設定し、現行のプロジェクトを続けようと試みる

- プロジェクトの完了手続きを申請する

- あなたはドキュメントサービスを提供してもらうために、4社のベンダーからプロポーザルを受けた。プロポーザルを受けた後、あなたは、どのベンダーがプロジェクトに取り組むために最も適した技術スキルを持っているかを検討しています。そこで、あなたがとるべき行動は次の内どれですか？1つ選択してください:

- 提出されたプロポーザルを情報が不十分であり、プロジェクトを理解していないので、再度、調達マネジメント計画プロセスを行う

- あなたが必要とする追加情報を付けてプロポーザルを再提出するよう、納入候補者に依頼する

- 追加情報を提供するためのプレゼンテーションを準備するように、それぞれのベンダーに依頼をする

- 直接ベンダーと話をするべきなので、まずはベンダーの所在地への現地訪問をスケジュールする

- あなたは、調達マネジメント計画プロセスを行っています。あなたは外部の建設会社と契約を取り付ようとしています。その建設会社は、会議の中で、設備構築を行うための作業の流れを促進する新しい用具一式と作業工程を用意する5年プロジェクトを請け負います。契約に沿って、建設会社は必要とされている作業を、＄1,000,000の料金で提供することに合意しようとしています。契約では、プロジェクトが計画されているよりも早く完了した場合、建設会社は追加で＄200,000を受け取ることも規定されています。次の内、どの契約タイプですか？1つ選択してください:

- CPIF

- FPIF

- CPFF

- FFP

- あなたはプロジェクトマネジャーです。LANハブ50台に関する評価基準を作成している。そのLANハブは1機種であり、特定の納入者以外からも簡単に入手ができるものである。LANハブに関する性能や信頼性の検討は完了していて、購入予定の機種は既に決定している。あなたは、この場合、どのような選定基準を作成しますか？1つ選択してください:

- 上記すべてを含んだ選定基準を作成する

- 納入候補者の技術力に限定した選定基準を作成する

- 調達品の価格に限定した選定基準を作成する

- 納入候補者の資金能力に限定した選定基準を作成する

- チームメンバーは、ワークパッケージから成っている活動がもはや適切でないとプロジェクトマネジャーに通知します。プロジェクトマネジャーがプロジェクトマネジメントプロセスの一部として行うべきこととして、何がよいですか？ 1つ選択してください:

- 監視コントロールプロセス群において、作業を見直す

- やむを得ず、プロジェクトを終結させる

- プロジェクトには制約条件があるので、メンバーの行動を補正する

- 統合変更管理プロセスを通して、作業を見直す

トピック 5 ＬＥＳＳＯＮ14　事例問題モジュール10回目

- あなたはリタイアするプロジェクトマネジャーから、仕事を引き継ぐことになりました。引き継いだプロジェクトに関する文書に目を通したところ、プロジェクトは、当初の計画どおり、予算内に納まっているようです。あなたは、現在のプロジェクトの進捗について、メンバーとクライアントと話をしました。そうしたところ、あなたは計上されていないコストがあるため、実際はコストが超過していることを知りました。コストは、当初の計画より20％近く超過しています。あなたが取るべき、最も適切な方法は次の内どれですか？1つ選択してください:

- 当初の話とは違うので、別のプロジェクトマネジャーを任命するように、上司に相談する

- 不要なスケジュールアクティビティを見つけ、多少ではあるがコスト削減を行う

- 上司に異常を報告する

- レビューを完了した後に現状を明確にして、その後、プロジェクトの作業を開始する

- あなたは、幼児向け玩具メーカーでの新商品開発のプロジェクトマネジャーです。あなたが企画した玩具は人気が高く、良く売れており、新商品も売れるだろうと期待されています。あなたの知り合いは、広告会社に勤めていて、あなたが企画する玩具に非常に興味をもっています。その時、その知り合いから、雑誌の中で紹介記事を書くために、開発中の玩具を貸し出してほしいという依頼を受けました。新商品の宣伝にもつながるので是非に、ということでした。あなたはどうしますか？1つ選択してください:

- 守秘義務契約を結び、会社の不利益にならないようにすれば良いと回答する

- 玩具の著作権は、会社にあるので無理だと断る

- 新商品の告知になり、母体組織にメリットがあるので、玩具を送る

- とりあえず、開発中の玩具を送る。但し、知り合いだからという理由で、玩具を渡した思われると困るので、母体組織の宣伝部長に連絡するように、知り合いに依頼する

- あなたはY社から依頼を受けたシステム構築のプロジェクトマネジャーです。あなたは株式会社X社に所属しています。X社とY社は、CPAF契約を締結した。品質・スケジュール・コストは、すべて当初の計画通りにすすんでいます。プロジェクトは、既に終盤に差し掛かっており、当初の見積額よりも少ない金額で完了する見込みが明らかになっています。この状態であると、X社の売上見込は下回ってしまい、その分、あなたの報酬も少なくなることが予想されます。あなたはどうしますか？1つ選択してください:

- 予算は余っているので、スコープを少し変更し、より多くの成果物を生成する提案をY社に提案する

- 何もしない。予定どおり完了をむかえる。

- 今回のプロジェクトはこの内容で終了させ、余った予算で別プロジェクトを立ち上げるよう、Y社に提案する

- 成果物より良くするための、改良作業を追加する

- あなたは、ある町の小さなボランティア団体に参加しています。ボランティア団体に所属しているメンバーは、それぞれに本業があり、アルバイトとしてボランティア団体に参加しています。あなたは、このボランティア団体にプロジェクトのアドバイスをすることとなりました。メンバー間でビジネスの機会を見つけることができるため、あなたのボランティア団体のミーティングでは名刺交換が良く行われます。あなたが名刺交換をおこなうことに対する説明として、正しいのは次の内どれですか？1つ選択してください:

- 非営利法人からビジネスチャンスを得ることは違法であり、名刺交換をしてはいけない

- 利害の衝突が起こるか可能性があるため、名刺交換ができない

- ボランティア団体は非営利法人であるので、あなたは名刺交換ができる

- 特定のビジネスチャンスをあなたが利用することはないとメンバーは理解しているので、名刺交換ができる

- プロジェクトの成果物が完成し、クライアントによる受入および承認を得たところである。プロジェクトが完了して20日ほど経過している。現在、あなたは同僚のプロジェクトマネジャーと一緒に成果物を調査していた。その時、あなたは成果物に関連する結果の中に、将来安全性の問題に影響を与えるかもしれない欠陥を発見した。しかしこの欠陥が大きなリスクになるとは、現時点では考えにくい。あなたは何を行うべきか。1つ選択してください:

- 安全性に関連したリスクは非常に少ないので、クライアントに伝える必要はない

- プロジェクトが完了してから、20日程経過しているので、これらの安全問題をクライアントに伝える必要はない

- すぐにクライアントに連絡をとり、現状を報告する

- あなたの上司に、あなたは発見した成果物の欠陥を、口頭と文書で伝える

- あなたはプロジェクトマネジャーです。スポンサーからの依頼で急遽、別のプロジェクトを立ち上げる必要があります。そこで、あなたはプロジェクトマネジャーを探しています。あなたが探していたところ、2名の候補者が見つかりました。Aさんは、先月から雇用され、あなたの会社では実績がありません。Bさんは、あなたの会社では数年間の経験があり、あなたと親睦が深い人物です。両者とも、プロジェクトマネジャーとしてほぼ同じような経験をもっています。あなたが確認をした内容では、2名のスキルにそれほどの違いはありません。あなたなら、どのような判断を下しますか。1つ選択してください:

- 個人の利害に関連した決断になりえるため、上司に任命権を委ねる

- 2名について、より詳細な評価を実施する

- Aさんの将来性をみて、Aさんをプロジェクトマネジャーとする

- Bさんの今までの自社での経験をみて、Bさんをプロジェクトマネジャーとする

トピック 6 復習

- 非常に大きな米国資本の多国籍企業が、新薬の臨床試験をするために、あなたの会社に依頼をしてきました。あなたはそのプロジェクトのプロジェクトマネジャーです。あなたは一連の研究者、科学者と検査技師をまとめて、今回の大規模プロジェクトについての詳細を彼らに対して、キックオフミーティングの中で説明しました。またあなたは、その場で、クライアントの要望で、最終期限はどのような状況であっても遵守する必要があると彼らに話しました。しかし１点問題があります。その問題とは、チームメンバーが、あなたに不満を漏らすほど、1人のチームメンバーが常に遅刻をするようです。あなたは、どんな行動をしなければなりませんか？1つ選択してください:

- 課題ログにその事を記載してこの問題を報告し、メンバーにそのことを浸透させるようにする

- ある1名のメンバーに、遅刻を頻繁にしてしまうメンバーと話し合ってもらい、彼に警告するよう依頼する

- チームメンバーが報告する機能部門マネジャーに報告をする

- チームで情報共有を行い、常に遅刻をするそのメンバーの理由について話し合い、遅刻することを慎むよう依頼をする

- あなたは広告代理店のプロジェクトマネジャーです。 あなたは、現在、成長伸び悩んでいるシャンプーブランドを再展開するためにコピーライター、デザイナー、およびクライアントサービス担当のチームと共に働いています。チームは、以前同じようなプロジェクトを担当しています。また現在のプロジェクトは実行段階です。そして、あなたはここ1週間の業績として、表彰と報奨を行おうとしています。表彰と報奨はだれに与えたほうが良いですか？1つ選択してください:

- ジョン（ここ1週間、5回に渡り、彼の仕事を完了させ、現状報告を提出する）

- ジャック（オフィスにこもり、3夜連続で残業を行う）

- ジル（週末の家族サービスを妥協して、仕事においてプラスアルファの努力する）

- ジェーン（遅れた分の仕事を含め、ここ2週間で今週期限内に仕事を終える）

- あなたは大型プロジェクトのプロジェクトマネジャーです。WBSを作成し、アクティビティを定義したのち、現在、リスクマネジメントを実行しています。あなたは潜在的なリスクを確認しています。使用しないであろう技法はどれですか？1つ選択してください:

- デルファイ法

- インタビュー

- ブレーンストーミング

- ベンチマーク

- あなたはPMIメンバーであり、且つプロジェクトマネジャーです。5年近くプロジェクトマネジメントを実行しています。そこであなたはクライアントの機密情報の扱いに責任を負っています。PMI倫理・職務規定に基づき、正しいと考えられるのは次の内どれですか？1つ選択してください:

- 利害の衝突が起こらない限り、あなたは、クライアントの機密情報とプライバシーを順守しなくてもよい

- 機密情報を維持することが、法律に違反している場合は、あなたは、クライアントの機密情報とプライバシーを順守しなくてもよい

- いかなる状況であっても、クライアントの機密情報とプライバシーを順守する必要がある

- あなた個人の利害に関係しない限り、あなたは、クライアントの機密情報とプライバシーを順守しなくてもよい

- あなたは新設医療施設のプロジェクトマネジャーです。あなたはたった今、ベンダーの製造施設で大規模な火災が起きたことを知らされました。この状況は、まったくの想定外で、リスク対応計画に明らかになったものではなく、限られたスケジュールの中で、ベンダーから注文した材料を受け取ることが出来ない可能性があることを懸念しています。あなたは何をすべきですか？1つ選択してください:

- 変更要求の理由を分析する

- やむをえず、スケジュールを改訂する

- 迂回策を作成する

- プロジェクトマネジメント計画書を改訂する

- あなたは他国において、社会基盤を構築する国家プロジェクトに参加しています。物資を移動させるには、どうしてもA地域の道路を通過する必要があります。しかしその場所を通るためには警察に交通整理をしてもらう必要があり、そのために警察にある程度の金銭を支払う必要があります。あなたはどうしますか？　1つ選択してください:

- 賄賂になるので、支払わない

- 警察に金銭を支払

- 警察に賄賂を払い、移送を実行する

- やむをえず、物資の移動を見送る