PMP受験模擬問題集1：

- プロジェクトの終結フェーズにおいて、最もメンバーが不安に感じるのは、どの組織構造の時ですか。1つの答えを選択してください。

- プロジェクト型組織

- 強いマトリックス型組織

- 機能型組織

- 弱いマトリックス型組織

- あなたはプロジェクトマネージャーです。あなたは今、プロジェクト憲章を作成しています。作成にあたって、参照すべき文書は次のうちどれですか。1つの答えを選択してください。

- コミニュケーションマネジメント計画書

- プロジェクト・スコープ記述書

- 作業範囲記述書（SOW）

- ステークホルダー登録簿

- スケジュールも前倒し､コストも予算内の状況で､顧客から追加で要望が出された。その要望はスケジュ-ル･コスト･品質にほとんど影響のないことが判明した｡あなたが取る行動はどれか?1つの答えを選択してください。

- メンバーに指示をして対応する

- 変更管理を行なう

- スケジュールベースラインを変更する

- スコ-プベ-スラインを変更する

- コストベースラインの変更を特に必要としない状況は、次の内どれですか1つの答えを選択してください。

- 成果物の追加

- 成果物の減少

- 原料のままの材料を購入するためにかかる費用

- アクティビティに対するコスト見積りの修正

- リスク特定プロセスの記述として、もっとも妥当なものはどれですか？1つの答えを選択してください。

  - プロジェクトに与える潜在的な影響度に応じてリスクを等級付けすること

  - それぞれの潜在的なプロジェクト・リスクを扱うためのリスク対応計画を綿密に考えること

  - 個々のプロジェクト・リスクの発生確率を明らかにすること

  - プロジェクトに影響を与える恐れのあるリスクを文書化すること

- あなたの同僚のプロジェクトマネージャーは、大体1年程前くらいから、非常に羽振りがよいみたいです。あなたは、メンバーからの告発により、その同僚が、納入業者から多くの贈答品を受け取っていることを知りました。そのような状況で、PMPであるあなたがすべきアクションは、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- この状況は確実に利害の衝突にあたるので、PMP職務規定違反であるので、PMIに報告されるべきである

- 友人に現時点での状況は不適切であると伝え、そのままにしておく

- 同僚に、どの納入業者が贈答品をくれるのかを確認する

- 現時点で納入候補者に返せる贈答品は返品し、今後は受け取らないと約束させる

- プロジェクトを通して最終成果物が完成しました。プロジェクトの最終成果物の受け入れ承認を行うのは誰ですか。1つの答えを選択してください。

- クライアント

- ステークホルダー

- 上位のプロジェクトマネージャー

- スポンサー

- 最近プロジェクトに関わったA氏は、以前、競合他社B社に在籍していた。A氏は、競合他社B社の情報を、新プロジェクトに提供すると申し出ました。確かにこの情報はプロジェクトの成功を確実にさせる最良の情報であることは間違いありません。しかし、あなたは、A氏がB社を退職する時に、守秘義務契約を結んでいるはずだということに、気がつきました。あなたはプロジェクトマネージャーとして、取るべき行動は、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

  - A氏の申し出を受け、プロジェクトに利用する

  - A氏の申し出を無視して、プロジェクトをこのまま進める

  - 守秘義務契約の内容を確認し、A氏に申し出を、再度検討するよう、アドバイスをする

  - プロジェクト成功のためには、A氏の情報は必要であるため、プロジェクトに関係する内容だけを、提供してもらう

- WBSの分岐が、ワークパッケージレベルまで詳細になっていない場合、WBS分岐の最下層の構成要素にスケジュール・コストの割り当てを行います。その場合の計画構成要素はどれですか。1つの答えを選択してください。

- コントロールアカウント

- スケジュールアクティビティ

- アクティビティリスト

- 成果物

- プロジェクトの成功は、次の内、どのような場合ですか。1つの答えを選択してください。

- 最終成果物が製造された

- クライアントの期待を達成した、あるいは超えた

- スポンサーからプロジェクトの完了が伝えられた

- 最終成果物が関連部署に引き継がれた

- あなたはプロジェクトマネージャーです。ある時、あなたのプロジェクトでは、スコープが確定せず、実行フェーズで少しずつ変更していくことが予想されています。計画フェーズでの対応として最も適切なものは、次のうちどれですか。1つの答えを選択してください。

- 変更要求は一切受けず、確定したスコープを固定化することを明記する

- 変更要求を集約し、各プロセスへの影響を検討した上で、各スポンサーや各ステークホルダーの承認を取る手続きを考慮する

- スコープの確定は、やむを得ず実行フェーズで行うようにする

- スコープのある程度の変更を予測したスコープ暫定版を仮定して、計画策定する

- EV=350、AC=400、PV=325である場合、コストパフォーマンス指数は次の内、どれですか。1つの答えを選択してください。

- 1.077

- 0.875

- 0.813

- 1.143

- リスク・トリガーに該当するものは、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- リスク対応計画

- リスクが発生しそうだということを表すイベント

- リスクの発生確率・影響度を測る基準

- 特定されたリスクが発生した時に、チームに知らせる重要な要員

- プロジェクトの終了日がすでに決められている中、クライアントが終了日を変更することなく追加作業を含めてほしいと依頼してきた場合、あなたはどうしますか。1つの答えを選択してください。

- 変更管理プロセスを発動する

- チームに終了日に間に合うよう残業を依頼する

- 追加作業を含めるために、元のプロジェクト・スコープを修正する

- 追加作業を扱う新しいプロジェクトを立ち上げる

- あなたは、プロジェクト･マネージャーです。最近、あなたの会社のCEOは、顧客に追加のサービスを提供することを可能にする新技術における新たな情報を得ました。あなたは、このサービスを開発するプロジェクトの指揮を執るよう依頼を受けました。このプロジェクトが発生した理由は、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- ビジネスニーズ

- 社会的ニーズ

- 技術の進歩

- 市場の要求

- 次の選択肢のうち、責任分担マトリックス（RAM）に記載されない内容は次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- 作業内容

- 実行責任

- 予定された引渡日

- 作業割り当て

- 法改正により、来期より会計処理を変更しなければなりません。そこで、来期より、今までとは種類の異なる情報をシステムに登録させるべく、会計処理変更に伴うシステム開発プロジェクトが立ち上がりました。一方、今回のプロジェクトにおいて、対応するコストについての制約を受けています。この場合、プロジェクトの最優先事項は、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- コスト

- スケジュール

- スコープ

- 品質

- あるメンバーが著しくコンピテンシーを満たしていないことによって、プロジェクトの遅延リスクが実体化した場合、そのリスクを除去するための方法として、妥当な方法は以下の内、どれですか。1つの答えを選択してください。

- スキルのあるメンバーに交替させる

- スケジュール遅延に対応する予防処置を講じる

- リスクの影響を受けるアクティビティの作業を外部に委託する

- プロジェクトスケジュールを見直す

- あなたはプロジェクトにおいて、チームメンバーの動機付けを行うため、人間の欲求を５段階に分けて動機付け理論を採用することにしました。次のどの理論にあてはまりますか。1つの答えを選択してください。

- ハーツバーグの動機付け理論

- ハロー効果

- マズローの欲求階層説

- マクレガーのX理論・Y理論

- マクレガーのY理論について正しいのは、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- 勤労者は、社会的欲求を満たす必要があるため、仕事する

- 勤労者は、高収入を得ることを目的として、熱心に働くことができる

- 勤労者は、細かい管理を必要とし、責任をとることが出来ない

- 勤労者は、管理されずに働くことを望んでおり、設定した目標を達成することを欲している

- あなたはプロジェクトマネージャーです。あなたのプロジェクトにおいて、これ以上プロジェクトを進行することができない程の問題が発生しました。プロジェクトマネージャーであるあなたは、誰に続行の可否についての判断を仰ぎますか。1つの答えを選択してください。

- メンバー

- ステークホルダー

- スポンサー

- クライアント

- ハーツバーグにより、維持されない場合には意気喪失に繋がる、しかし改善されたとしても動機付けを改善することにはならない、とされているものは、以下の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- 期待理論

- 衛生要因

- 達成理論

- 動機付け要因

- あなたは、Webサイト構築のプロジェクトマネージャーです。設計工程が終了し、現在、開発工程を実施中です。設計工程への手戻りなしに実施できることはどれですか。1つの答えを選択してください。

- クライアントからの技術内容面での要求事項の変更

- インターフェースの変更

- スコープの変更

- マイルストーンの変更

- 品質マネジメント計画プロセスのインプットのひとつで、経営陣によって作成されたプロジェクトの品質に関するガイドラインは、次のうちどれですか1つの答えを選択してください。

- 品質尺度

- 品質方針

- 品質監査

- 標準と規制

- ハロー効果の記述として、最も適切なものは、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- ヒトは、報酬やはっきりした成果を期待することによって動機付けられるものである、という理論

- ヒトは、一般的に動機付けされないものであり、基本的に怠ける、という動機づけ理論

- ひとつの要素が高い、または低い格付けの印象だったということで、全ての要素において高い、または低い格付けをする傾向

- ヒトは、一般的に動機付けされるものであり、目標に向かって、勤勉であるという理論

- 作業範囲記述書（SOW）の説明として、正しい記述は、次の内どれですか1つの答えを選択してください。

- 製品やサービスの詳細や必要事項をまとめた文書

- プロジェクトの目的などを記載され、スポンサーに承認をうける文書

- 外部業者に提案を依頼する文書

- 補助計画書の内容を含め、プロジェクト全体の計画文書

- プロジェクトマネージャーの責任に当てはまらないのは、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- 誠実な行動をする

- 正しいプロジェクトプロセスを行う

- 状況報告は良い報告から行う

- インティグリティーを守る

- あなたは、CRM構築プロジェクト・マネージャーです。受け入れ最終段階で、クライアントから、初期の要求事項調査で要求された要素成果物が納入されていないという問題事項が挙げられました。あなたが次のとるべき行動は、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- この項目が、要求されていたかどうかを確認するために会議の議事録を参照し、スコープに含まれるかどうかを判断する

- WBSを参照し、その後、クライアントからのクレームを承認するか却下するかを決める

- この項目がプロジェクト憲章に含まれているかどうかを確認するために、プロジェクト憲章を参照する

- スコープ・マネジメント計画書を参照し、その後、クライアントからのクレームを承認するか却下するかを決める

※10/02はここまで

- あなたはプロジェクトマネージャーです。適切な人材を集めたつもりでしたが、当初、計画していたコンピテンシーレベルを一部のメンバーは全く満たしていません。あなたはどうしますか。1つの答えを選択してください。

- コストはかかってしまうが、計画外のトレーニングを実施する

- 要員マネジメント計画書に基づいて、計画書通りにトレーニングをすすめる

- なぜコンピテンシーを満たせないのかとメンバーを問いただす

- 今からトレーニングをしても時間がかかるので、そのままにしておく

- あなたはプロジェクトマネージャーです。実行フェーズにおいて、あなたのプロジェクトは当初の計画とは大分異なり、コストの大幅超過・スケジュールの大幅遅延、またリソースの不足が発生しています。以下の選択肢の内、最も妥当な判断はどれですか。1つの答えを選択してください。

- プロジェクトの中断

- 納入者との緊急ミーティング

- プロジェクト内メンバーの叱責

- ひとまず上司に相談する

- あなたは新商品開発のプロジェクトマネージャーです。ある時上司から、品質規格に見合っているかの品質チェックは徹底しなさいという指示を受けました。あなたはこの場合、どうしますか。1つの答えを選択してください。

- 検査のために新しくシステムを開発し、そのシステムを利用して検査をする

- 検査は徹底的に行うよう、メンバーを叱咤激励する

- 品質検査の工数を通常2倍にする

- 検査チームを作り、開発者とは別の人間を担当にさせる

- 予算設定プロセスで、プロジェクトのパフォーマンスを測定してコントロールするため設定されるものは、次のうちどれですか。1つの答えを選択してください。

- 資金限度額による調整

- 作業パフォーマンス情報

- アクティビティコスト見積り★

- コストベースライン

- プロジェクトやフェーズの終結プロセスでのインプットではないものは、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- プロジェクトマネジメント計画書

- 組織のプロセス資産

- 検証済み成果物

- 受入済み成果物

- 行動規範の目的は、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- 条件に叶うよう、チーム・メンバーの行動について明確な期待を設定する

- プロジェクト・チームの役割を文書化する

- チーム・メンバー各個人にプロジェクトにおける役割を確実に知らせる

- プロジェクト・チームの結束を強める

- プロジェクト・マネージャーとして、プロジェクト作業の監視コントロール・プロセスの間に、行わないものは、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- プロジェクトの最終コストおよびスケジュールの予測

- 承認済み変更が生じた際の、実施状況の監視

- プロジェクトの実行の中で得た教訓をまとめる

- 計画書と比較した実際のプロジェクトの進捗

- 納入者にとってリスクが高い契約的形態は次のうちどれですか?1つの答えを選択してください。

- 定額インセンティブ・フィー契約

- CPIF契約

- T&M契約

- CPFF契約★

- プロジェクト目標が達成できないリスクがもっとも高まる時期は、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- 立ち上げフェーズ

- 終結フェーズ

- 計画フェーズ

- 実行フェーズにおけるリスク対応時

- ステークホルダーエンゲージメントマネジメントのインプットは、次の内どれですか。1つの答えを選択してください。

- マネジメントスキル

- 課題ログ

- 変更ログ

- 人間関係のスキル

あなたはプロジェクトマネージャーです。あなたのプロジェクトは顧客の機密情報を扱っています。あなたが顧客情報を整理している時、主要なステークホルダーが偶然にもあなたの整理している顧客データを見てしまいました。その顧客データは、ステークホルダーが、かねてから欲しがっていた情報でした。このような状況において、プロジェクトマネージャーであるあなたはどのようなアクションをおこしますか。

1つの答えを選択してください。

a. PMIに報告する

b. ステークホルダーに、この状況は利害の衝突にあたることを伝える

c. このステークホルダーは情報に対するアクセス権があり、偶然に見てしまったことなので、特に何もしない

d. 顧客データの流出を、上司に相談し、ステークホルダーへの処分を決定する

40

あなたはプロジェクトマネージャーです。ステークホルダー間の対立により、スケジュールが遅延しました。対立の解消後、スケジュール遅延を解消するために、あなたが検討すべきことはどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. クリティカル・バス上のタスク期間の短縮

b. スコープの縮小

c. スケジュール遅延に関する連絡をスポンサーに伝達

d. 対立していたメンバーへの処罰

41

あなたは最近、某企業のプロジェクト・マネージャーとして転職をしました。あなたは規模の大きいプロジェクトを任され、現在プロジェクトは計画段階にあります。あなたは、プロジェクトマネジメント計画書に基づいて資源を得るため、シニアマネージャーのところへ行く際、あなたが使用する権威の種類は、次の内のどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 専門的権威

b. 合法的権威

c. 報奨を与える権威

d. 参照的権威

42

あなたは、自動車新製品開発のプロジェクト・マネージャーです。あなたは、次の3つのプロジェクトレビューを行っています。プロジェクトAのIRRは10％、プロジェクトBのIRRは20％、そしてプロジェクトCのIRRは18％です。どのプロジェクトを薦めるべきですか。

1つの答えを選択してください。

a. どのプロジェクトも薦めない

b. プロジェクトB

c. プロジェクトC

d. プロジェクトA

43

EV=500＄、AC=700＄、PV=1,000＄です。この場合のSPIは以下の内、どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 0.8

b. 0.5

c. 0.71

d. 0.7

44

重み付け得点モデル、DCF、経済評価モデルは、次の内、どの手法に属していますか。

1つの答えを選択してください。

a. 数学的モデル。プロジェクト憲章プロセスのインプット

b. 利益測定法。プロジェクト憲章プロセスのインプット

c. 代替案分析。スコープ定義プロセスのツールと技法

d. 利益測定法。スコープ定義プロセスプロセスのツールと技法

45

あなたはクライアントとT＆M契約を結んでいるプロジェクトを担当しています。クライアントはこの契約内容の詳細を良く分かっていません。あなたは、契約した内容の80％のコストでプロジェクトが完了しそうであるという報告を、メンバーから受けました。あなたは取るべき行動は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクトのコストについて、上司に相談する

b. 当初の契約通り、100％の金額をクライアントに請求し、20％についてはマージンとする

c. 100％の金額が請求できるように、作業を追加する

d. 当初の予算以下で、プロジェクトが完了しそうであると、クライアントに伝える

46

プロジェクト・スコープ記述書の内容を具体化するために作成するのは、次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. アクティビティリスト

b. ワークパッケージ

c. WBS

d. マイルストーン

47

契約の中止に関する記述として、次の内、正しい記述はどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 契約を中止した場合、購入者は契約を中止した部分に関する補償を納入者にしなくてもよい

b. 購入者は契約条件に基づき、正当な理由、また自己都合でも、契約の中止ができる。

c. 購入者は契約条件に基づき、正当な理由でなければ、契約の中止はできない。

d. 契約の中止は、調達コントロールプロセスにおいて、契約変更管理システムを通して処理をする。

48

チームメンバーのモラールの低下で、プロジェクトのスケジュールに大きな遅れが出ています。プロジェクトマネージャーであるあなたは、その主因が精神的な疲労にあると判断し、イベントを企画しました。このイベントを実施する改善目的は何でしょうか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクトにおける品質プロセスの改善

b. メンバー個人のパフォーマンス

c. チームのパフォーマンス

d. メンバーの勤労意欲向上

49

プロジェクト･ステークホルダーとの効率的なコミュニケーションを持つことがプロジェクト･マネージャーにとって重要である理由として、正しくないものは次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. ステークホルダーの要求事項は、プロジェクトのスコープを定義するために重要であるため

b. 全てのステークホルダーは、プロジェクトのための財務上のサポートを直接提供するため

c. ステークホルダーは、プロジェクトのためのビジネスニーズに関する価値ある情報を提供するため

d. ステークホルダーのニーズを理解することは、プロジェクトの成功のために重要であるため

50

コンフィギュレーション・マネジメントについて、正しく述べていないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. コンフィギュレーシヨン・マネジメントは、要求事項への適合を検証するために、システムなどを監査する際に使用される

b. コンフィギュレーシヨン・マネジメントは、項目またはシステムの特性を特定する手順を定義する

c. コンフィギュレーシヨン・マネジメントは、プロジェクトのチーム資源を最大限利用するために、どのようにチーム・メンバーを組織するかを略述する

d. コンフィギュレーション・マネジメントは、項目またはシステムの特性への変更をコントロールする際に使用される

51

あなたは新商品開発のプロジェクトマネージャーです。現在、プロジェクトは立ち上げ段階にあります。あなたはCEOから、コスト面の関係で、すぐにプロジェクトを実行してほしいという依頼を受けました。あなたはどうしますか。

1つの答えを選択してください。

a. 上司と話をして、プロジェクト憲章を作成する

b. WBSを作成し、要素分解を行い、スケジュールアクティビティを決め、メンバーに指示を与える

c. プロジェクト資金のため、スポンサーと打ち合わせをする

d. プロジェクトマネジメント計画書を作成し、すぐにプロジェクトを進める

52

あなたは、プロジェクトの作業のいくつかを、外部業者に依頼したいと考えています。あなたはプロジェクトマネージャーとして、候補の外部業者からプロポーザルを引き出す必要があります。これは、どのプロセスですか。

1つの答えを選択してください。

a. 調達マネジメント計画

b. 調達終結

c. 調達実行

d. 調達コントロール

53

コストコントロールプロセスに含まれないのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. コスト見積りを準備する

b. コストパフォーマンスを監視する

c. 変更についてステークホルダーに知らせる

d. コストベースラインへの適切な変更を記録する

54

3点見積りを用いて、アクティビティ所要期間見積りを行うことになりました。所要期間見積りの最可能値が10日、楽観値が8日、悲観値が12日とした場合の加重平均値は次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 10

b. 11

c. 12

d. 9

55

正式に承認されたプロジェクト成果物を引き渡す際に、顧客支援のために計画し開始すべきものはどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクト成果物の品質結果

b. ヘルブデスク設置のための計画

c. 作業パフォーマンスの実績評価

d. プロジェクトのおける費用便益分析

56

あなたは大手建築メーカーのプロジェクト・マネージャーです　あなたは、重要なクライアントの1社のために、新しいビル建設のプロジェクトを管理しています。あなたは、予備のプロジェクト・スケジュールを作成しましたが、クライアントとの話し合いから、完了日を受け入れてもらえないことを知りました。スケジュールを短縮するために、あなたはどの技法を使いますか。

1つの答えを選択してください。

a. クリティカル・チェーン法

b. ファスト・トラッキング

c. 資源平準化

d. デルファイ法

57

あなたは、ネットワーク構築のプロジェクトマネージャーです。プロジェクトのプロトタイプモデルを実行中にある設計ミスを発見しました。あなたはどうしますか。

1つの答えを選択してください。

a. その設計ミスがひっかからないように、コスト削減も視野に入れ、技術面を少し減らす。

b. 作業はすすめる。クライアントにはその問題を伝えない。

c. その設計ミスに対処するために、代替案を作る。

d. 完成を見据えて、ミスを無視する

58

アクティビティ所要期間見積り結果、クリティカル・バス作業の所要時間の期待値は400日、標準偏差は10日ということが分かりました。次のうち、99.5％の確率で正しいと言えるのはどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 所要期間は、380日から420日の間にある

b. 所要期間は、360日から440日の間にある

c. 所要期間は、390日から410日の間にある

d. 所要期間は、370日から430日の間にある

59

イニシエーターから委任され、あなたは、経営陣の意見を含んだプロジェクト憲章を作成しています。その際、あるステークホルダーから、現在検討されているプロジェクトに投下する費用について相談を受けています。そのような状況の中で、あなたがステークホルダーを納得させるために、詳細に記述すべき事柄は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 成果物の詳細

b. プロジェクト組織の体制

c. プロジェクト目標

d. 投資効果

60

あなたはプロジェクトマネージャーです。状況レビュー会議を行っている際、1名のチームメンバーから、クライアントの要求としてプロジェクト・スコープに入っていないプロダクト作成のための追加業務が組み込まれたことを、あなたに報告しました。あなたはその会議の中で、その追加業務の内容を確認しました。プロジェクト・マネージャーとして、あなたが最初にすべきことは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 同じ会議の中で、プロジェクトへの影響について分析する

b. この変更について、スポンサーに報告する

c. 今後のアクションについて、変更管理委員会に報告する

d. プロジェクト・スコープの変更について、クライアントに知らせる文書を作成する

61

あなたは、都市開発プロジェクトのプロジェクト・マネージャーです。プロジェクトはスケジュール通りに進んでいます。ある時、クライアントとの定例進捗会議の中で、資金不足によりプロジェクトを停止してほしいという、正式な報告を受けました。あなたは会議から戻り、今日までに完了した作業のレポートを提出するよう、チームメンバーに依頼し、母体組織の法務部に契約書のコピーを要求しました。この状況を正しく説明しているのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 調達終結のアクティビティを始めた

b. ステークホルダーに対する実績報告のアクティビティを始めた

c. 現時点までの完成状況を確定するために、スコープ妥当性確認のアクティビティを始めた

d. プロジェクト終結のアクティビティを始めた

62

バーチャル・チームを使用するメリットにならないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 移動に問題のある要員を含めることができる

b. 出張費用が掛かるため、これまで無視してきたようなプロジェクトに取り組むことができる

c. チーム・メンバーが、より効果的にコミュニケーションを取れる

d. 専門家が同じ地域にいなくても、特殊な専門知識をプロジェクト・チームに加えることができる

63

教訓の主な目的は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. チームメンバーのトレーニング計画に関する詳細を管理する

b. これからのプロジェクトチームの効率性を向上させる

c. チームの目的意識を具体化させる

d. 品質を管理する

64

BAC=25,000＄、EAC=20,000＄、CPI=2である時、完成時差異は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 5,000＄

b. 2,500＄

c. 6,500＄

d. 3,000＄

65

プロジェクトファイルの記述として、適切なものは次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 作業結果の検査を行うための公式な文書

b. プロジェクトの活動の結果として生成される文書

c. クライアントに対する成果物への移管を示す公式な文書

d. スコープに関する受入基準などが記載されている文書

66

コロケーションが不可能なプロジェクトで、代替となる方法は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. コミュニケーションを管理する上位のプロジェクト・マネージャーをおく

b. 顔を突き合わせた会議を通例の会議としてスケジュールする

c. プロジェクト作業を外部委託する

d. プロジェクト・コストを低く抑える

67

あなたは経験豊富なプロジェクト・マネジャーです。あなたはプロジェクトに関する潜在的なアイディアを思いつきました。あなたの推測では、今回プロジェクトは成功しますが、プロジェクトにはあなたが精通していないいくつかの新しいテクノロジーが含まれています。あなたは、次に何をすべきですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクト・スコープ記述書を作成する

b. 新しいテクノロジーを補うため、調達マネジメント計画書を作成する

c. スポンサーに、実行可能性調査のために資金を用意してもらえるよう依頼する

d. プロジェクトにおいては、ステークホルダーを把握することは重要であるため、ステークホルダー特定を行う

68

プロジェクトのコストベースラインの特徴をもっとも捉えている記述は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. コスト・ベースラインは、今までプロジェクト進行においてかかった累積コストを表している

b. コスト・ベースラインは、コストを測定・監視するために使われる時間軸に展開した予算のことである

c. コスト・ベースラインは、プロジェクトに関わるアクティビティのコストを見積もるため、計画プロセス群の中で使用されるベースライン

d. コスト・ベースラインは、最初に計画されたプロジェクトのコスト見積もりをベースに文書化したもの

69

プロジェクト憲章に掲載する内容として必要ではないものは、次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクトの目標・妥当性

b. 要約予算

c. 成果物

d. プロジェクトマネージャーの責任

70

組織のプロセス資産は、他の多くのプロセスにおいてインプットとしてよく使用されます。組織のプロセス資産でないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 組織または会社の文化

b. プロジェクト記録と文書

c. 作業認可を承認し、発行する手順

d. 品質コントロールのためのチェックリスト

71

あなたはプロジェクトマネージャーです。プロジェクトにおいてコミュニケーションスキルは極めて重要なスキルです。そこで次のうち、効果的なコミュニケーションの障害とならないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 能動的な聞き方

b. 受け手が詳しくない専門用語の使用

c. 正確性を欠く、外部からの情報

d. 乏しい文章構造

72

プロジェクト作業の監視コントロールプロセスのインプットでないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 作業パフォーマンス情報

b. スケジュール予測

c. コスト予測

d. 作業パフォーマンス報告書

73

あなたは、定量的リスク分析プロセスを行っています。その中に含まれない活動はどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. ステークホルダーにインタビューを行うこと

b. プロジェクトの達成される可能性を明らかにすること

c. 欠点のある前提条件が存在するかどうかを明らかにするために、前提条件分析を行う

d. どのリスクが影響力を持つかを明らかにするために、感度分析を行う

74

あなたは、プロジェクトの一部を外部業者に委託するため、3つの業者からプロポーザルを受け取りました。プロポーザルを受け取った後、あなたは、どの業者がプロジェクトに取り組むために最も適した技術スキルを持っているかについて考えています。次の内、最も適した行動はどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 各業者の本社に訪問するための、スケジューリングを行う

b. 追加情報を提供するためのプレゼンテーションを準備し実行するよう、各納入候補に依頼する

c. 技術スキルの内容に関する詳細が記されていなかったので、3社が提出してきたプロポーザルを一旦棄却し、再び調達実行プロセスを行う

d. 追加情報をつけてプロポーザルを再提出するよう、各納入候補に依頼する

75

プロジェクト・スコープ記述書の中に含まれないものは、以下のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 成果物の詳細なリスト

b. 要約されたプロダクトの記述

c. プロジェクトの境界

d. プロジェクト目標

76

調達コントロールプロセスにおけるツールと技法でないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 納入者からの請求書

b. 記録マネジメントシステム

c. 支払システム

d. 契約変更管理システム

77

プロジェクトの途中で、契約を中止するケースは次のうちどれですか

1つの答えを選択してください。

a. 支払完了

b. サービスの納入時期

c. プロジェクト途中において納入者のパフォーマンス能力の低下

d. 当事者の債務不履行

78

チームメンバーから、プロジェクトの開始後に発生した問題によって、1名のステークホルダーが支援できないと言っていると報告を受けました。あなたはどうしますか。

1つの答えを選択してください。

a. 上司に相談し、上司の判断に任せる

b. 無視をして、そのままプロジェクトを継続する

c. ステークホルダーをチームミーティングに呼んで意見を聞く

d. ステークホルダー全員に現在の状況をメールで送付する

79

あなたは、新任のプロジェクトマネージャーです。ある時、COOが事業主側の労働契約について、違反していることを発見しました。あなたが取るべき行動は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. CEOに相談する

b. 違反していることを告発する

c. あなたには直接関係ないので、何もしない

d. COOについて、法律に違反していることに気がついているかを確認する

80

プロジェクト途中でチームメンバーが5名から11名に変更になりました。コミュニケーションチャネルはいくつ増えますか。

1つの答えを選択してください。

a. 45

b. 35

c. 25

d. 15

81

BAC=1,000＄、EV=500＄、AC=250＄である時、今後も差異は発生する場合の残コストはいくらですか

1つの答えを選択してください。

a. 600＄

b. 350＄

c. 250＄

d. 500＄

82

次の選択肢のうち、定量的リスク分析のインプットでないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. ランキング・スコアがつけられたリスクのリスト

b. 特定されたリスクのリスト

c. 期待金額価値分析

d. コストマネジメント計画書

83

プロジェクトの完了に関して重要ではない事柄は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. リスクに対する最終評価文書

b. プロダクトの正式な受入

c. 最終プロダクト要件の文書化

d. 学んだ教訓の文書化

84

あなたの会社の役員が、プロジェクトの成功を評価して、部下である5名のチームメンバーで分けるようにと、プロジェクトマネージャーのあなたに30,000$のボーナスを渡しました。5名の内、2名は、充分な成果を上げていないように、あなたには見えました。このような状況において、あなたはがとるべき適切な行動は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. どのように分配するべきか、チームメンバー内で決めるように依頼する

b. 会社の役員に分配率を決定してもらう

c. チームメンバーの業績を推定し、その内容に応じて分配する

d. 対立が起こらないよう、全員に均等に配分する

85

特別なスキルが必要なプロジェクトを計画しています。その技術は、社内の特定の技術者にしかもてないスキルです。プロジェクトマネージャーがとるべき行動は、次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 特殊なスキルが必要なので、プロジェクトの中止を提案する

b. メンバーよりもまずプロジェクトの計画に承認がえられるように注力する

c. 他のスキルで代替できないかを検討する

d. 人事部に対して、特別なスキルをもつ技術者がこのプロジェクトに参加するよう打診する

86

品質コントロールについて述べているのは、次のうちどれですか？

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクトに適切な品質尺度を明らかにすること

b. 品質に大きく関わる作業結果の受け入れ

c. 組織の品質基準に適合しているかどうかを判断するために、特定の作業結果を監視すること

d. プロジェクト全体のパフォーマンス評価

87

見積を引き出すためにプロジェクトの特性値や数学的モデルを使うコスト見積は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 独自見積り

b. 類推見積り

c. パラメトリック見積り

d. ボトムアップ見積り

88

あなたは大型プラント建設のプロジェクトマネージャーです。あなたが担当しているプロジェクトは、重大なコスト超過に直面しています。あなたがまず行うべきことは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. コスト超過の規模とその原因を分析する

b. 問題が解決するまで、プロジェクトを凍結する

c. マネジメント予備費でカバーできるのかを確認する

d. 重大なコスト超過であるので、スポンサーの協力を得て、この難局を乗り切る

89

あなたは、クライアントからの依頼を受けた新商品開発のプロジェクトマネージャーです。あなたは、このプロジェクトの広告宣伝用として、Web開発を外注する計画です。そこで早速、明後日、Web開発を担当する予定の開発請負業者と、電話で会議をする予定になっています。そのような状況の中、クライアントの近くで仕事をしているステークホルダーから、クライアントが決算期直前で財務上のトラブルを抱えており、プロジェクトの断念を選択する可能性があるとの情報をもらいました。あなたのとるべき、最も適切な行動は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 予定通り電話会議を実施し、プロジェクト・スケジュールについて話し合うための電話会議の予定を立てる

b. 開発請負業者との電話会議を延期する

c. 電話会議を中止する。しかし、レビューのためにプロジェクトのWBSのコピーを開発請負業者に転送する

d. プロジェクトのWeb開発に関わる部分について、WBSを作成し、電話会議の際の参考資料として使用する

90

あなたは、昨年退職したA氏から、以前一緒に行ったプロジェクトに関する資料を、参考資料として、今後に役立てたいという理由で、A氏より資料を送ってほしいという依頼を受けました。あなたが取るべき行動は、次の内どれですか

1つの答えを選択してください。

a. A氏との人間関係を大切にしたいので、渡す

b. 機密保持契約を結び、A氏に資料を渡す

c. 隔離された部屋で、こっそり渡す

d. 断る

91

プロジェクトマネージャーは、プロジェクト憲章においてステークホルダーの役割やニーズを定義します。ステークホルダーとして、記載しなくてもよいのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. メンバーとして雇われるかもしれない従業員

b. ベンダー・サプライヤー

c. スポンサー

d. プロダクトマネジャー

92

WBS作成における要素分解に当てはまるのは次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクトの成果物を、各組織構造の職務範囲に結びつく階層的な構造まで、細分化を行う

b. プロジェクトを、より小さなサブプロジェクト、もしくはプログラムまで細分化する

c. プロジェクトスコープ記述書に文書化された目標に見合った成果物まで細分化する

d. プロジェクトの成果物を、評価・管理といったマネジメントが可能な構成要素まで細分化をする

93

あなたはプロジェクトマネージャーです。プロジェクトの40％が完成し、スポンサーは使用したコストに基づいて最終予算の予測が欲しいと言っています。そこで、あなたはSカーブを作成しました。これは、どの種類の報告を表したものですか。

1つの答えを選択してください。

a. 傾向分析

b. 状況報告

c. アーンドバリュー

d. 感度分析

94

進捗会議の際、クライアントから、実装される予定のソフトウェアに、最初には計画されていなかった追加の機能を加えてほしいという提案を受けました。あなたは、この要求についてクライアントと話し合い、要求仕様の変更を提案しました。あなたは、以下の内、どのプロセスを実施していますか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクト作業の指揮・マネジメント

b. 調達交渉

c. 変更管理システム

d. プロジェクトマネジメント計画書作成

95

あなたはプロジェクトマネージャーです。あなたは今、スコープ定義プロセスにおいてプロジェクト・スコープ記述書を検討しています。スコープ記述書に最も影響がある項目として調査すべき内容は、次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 具体的な業界の規制

b. プロジェクトを承認する手続き

c. 過去の同様のプロジェクトのスコープ定義

d. 各ステークホルダーの経歴について

96

あなたは、工場施設のプロジェクトマネージャーです。あなたは、作業ラインに新しい機器を実装するプロジェクトを指揮しています。プロジェクトのために文書化する前提条件でないのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 生産のピーク時期であるため、月の最終週には新しい機器を実装することができない

b. あなたが過去に開発したプロジェクト計画には、正確性がある

c. ベンダーが、取り付けスケジュールの日以前に、機器を納入できると予測される

d. 上位マネジャーは、新しい機器のテストをアシストするために、製造ラインの従業員へのアドバイスに専念することができる

97

あなたは、プロジェクトが完了しつつある時に、上位のマネージャーからプロジェクトの人的資源が削減されそうだと知らされました。人的資源の減少がスケジュールにどのように影響するかを明らかにする必要があります。あなたはどのツールを使いますか？

1つの答えを選択してください。

a. 資源平準化

b. 差異分析

c. 要素分解

d. デルファイ法

98

あなたのプロジェクトにおいて、品質上の不具合が多発しています。原因を分析するために使用するツールは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 特性要因図

b. 散布図

c. ランチャート

d. 管理図

99

あなた、都市開発プロジェクトのプロジェクトマネージャーです。現在プロジェクトは、納入者回答依頼プロセスの段階です。入札説明会に参加する外部業者の内、1社が主要なチームメンバーの父が社長として勤めている企業です。このような状況において、あなたはどうしますか。

1つの答えを選択してください。

a. 該当する企業を、納入候補者から外す

b. そのような状況は関係なく、淡々と納入者回答依頼プロセスをすすめる

c. その主要なチームメンバーを、納入者回答依頼プロセス・納入者選定プロセスには関与させないようにする

d. よい条件が提供してもらえるよう、主要なチームメンバーに働きかける

100

アクティビティのフリー・フロートは10日、プロジェクトのトータル・フロートは13日です。アクティビティの最早開始日が13日遅れた場合、プロジェクトへの影響はどのようになりますか。

1つの答えを選択してください。

a. 後続アクティビティの最早開始日が3日遅れ、プロジェクト終了日が2日遅れる

b. 最早開始日が2日遅れるが、プロジェクト終了には影響がない

c. 後続アクティビティの最早開始日が3日遅れ、プロジェクト終了日が3日遅れる

d. 後続アクティビティの最早開始日が3日遅れるが、プロジェクト終了日には影響がない

101

あなたはプロジェクトマネージャーです。順調に進んでいるプロジェクトにおいて、クライアントからの要求を受け、プロジェクトを変更する必要が発生しました。この変更をプロジェクトに反映されるために、あなたが行うべきことはどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクトマネジメント計画書を変更する

b. 必要な変更要求を準備する

c. 影響を受けるステークホルダーに通知する

d. プロジェクトのリスク分析を行う

102

プロジェクトにおける問題点の対応方法や解決予定日、解決責任者などを決め、日々管理するものは、次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. スコープ記述書

b. 課題ログ

c. 進捗報告書

d. 情報配布手法

103

クライアントから未承認の変更要求に着手してくれと依頼を受けた。上司が2週間後出社したら、その変更要求についてサインをすると言われた。あなたはどうしますか？

1つの答えを選択してください。

a. クライアントに変更管理について説明する

b. 2週間後に再度変更要求を出す

c. 変更を実施する

d. クライアントの変更要求を無視する

104

アクティビティAの所要期間は6日、その後のアクティビティBの所要期間は5日です。アクティビティCの所要期間は5日ですが、アクティビティCは、アクティビティBが作業に入って5日目から、作業に入ることができます。アクティビティCの作業が最短で完了するのに、何日かかりますか。

1つの答えを選択してください。

a. 13日

b. 12日

c. 14日

d. 15日

105

あなたはプロジェクトマネージャーです。納入者からプロジェクトに必要な部品の納品が２週間遅れるとの連絡がありました。クリティカル・パスへの影響が想定されます。まず何を行いますか。

1つの答えを選択してください。

a. 納入者に遅延原因を確認する

b. プロジェクトスケジュールを2週間延期する

c. 納入者の作業を内製に変更し、実施する

d. 他の納入者と交渉する

106

あなたは今、調達実行プロセスにいます。入札説明会のために各ベンダーに集まってもらったところ、あるベンダーの担当者が、以前お世話になった友人であった。説明会終了後、その友人から便宜を図るよう、一言いわれました。あなたはどうしますか。

1つの答えを選択してください。

a. 調達マネジメント計画書どおり、プロセスをすすめる

b. 人間関係（ネットワーク）を崩したくないので、便宜をはかる

c. 調達マネジメントプロセスから外れる

d. ひとまず上司に相談する

107

スケジュール変更による影響を判断する際、必要とされないのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. スケジュール・ベースライン

b. スケジュール・マネジメント計画書

c. 作業パフォーマンス情報

d. パフォーマンスレビュー

108

あなたは外部業務と契約を結びました。その外部業者は、あなたのプロジェクトにおいて、ある資源を必要とする2年分のプロジェクトを請け負う事となりました。契約に沿って、外部業者は必要とされている作業を1,000,000＄／2年の料金で請け負うことに合意しました。また契約では、予定の納期よりも早めに納入した場合、外部業者は追加で100,000＄を受け取ることも規定されています。あなたはどの契約タイプを選択しましたか。

1つの答えを選択してください。

a. CPIF

b. FPIF

c. T＆M契約

d. CPFF

109

現在、プロジェクトは、調達実行の段階にあります。3つの会社からしかプロポーザルは提出されず、プロポーザルが、あなたが予想していたよりも高いコストとなっていました。あなたは、次のどのようなステップを踏むべきですか。

1つの答えを選択してください。

a. 調達交渉に入る

b. スクリーニングシステムを使用した適格納入者リストを確認する

c. 再度、調達実行プロセスを再開する

d. 独自見積もりを入手する

110

【ヒトは達成した時の報酬などを目的として、担当している作業が効率の良いパフォーマンスとなる】という動機づけ理論は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 期待理論

b. X理論・Y理論

c. コンティンジェンシー理論

d. 達成理論

111

品質マネジメント計画プロセスにおいて、プロジェクトの品質プロセスの価値を高めるアクティビティを特定するために行うプロセス分析手順を明確にした文書を作成します。この作業結果として作成されるものは、次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 品質尺度

b. 品質チェックリスト

c. 品質マネジメント計画書

d. プロセス改善計画書

112

近代的品質管理として重視していることとして、適切でないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 品質の85％がマネジメントに関係する

b. 顧客満足度

c. 検査

d. PDCAサイクル

113

スコープ妥当性確認プロセスについて正しく述べているのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. ステークホルダーによるスコープの公式な承認を受けるプロセス

b. 大きなプロジェクト成果物を、より小さくマネジメントしやすい構成要素に細分化するために使用される技法

c. プロジェクト・スコープを確認し、文章化するプロセス

d. 新しいプロジェクトまたはフェーズを、公式に承認するプロセス

114

プロジェクト終了時の作業として、適切なものはどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクト憲章の正式承認

b. プロジェクトの差異分析

c. プロジェクトの費用便益分析

d. プロジェクトファイルの作成

115

あなたはプロジェクトマネージャーです。外部業者に依頼をしたはずの追加の製品について、外部業者とチームメンバーとの間で、意見が異なっています。あなたは、この状況をどのように対処しますか。

1つの答えを選択してください。

a. メンバーを信頼しているので、メンバーの意見を受け入れる

b. 上司に相談する

c. 外部業者の意見を受け入れる

d. 外部業者とチームメンバーの交えた会議を行う

116

あなたは、プロジェクトの進捗を評価するために、現在のEV数値に基づいてプロジェクト・パフォーマンスを分析しました。そこで、幾つかのアクティビティがスケジュールより遅れていること、また予定された以上のコストを費やしていることに気づきました。この会議のアウトプットは、どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 欠陥修正

b. 変更要求

c. 承認済み変更要求

d. 教訓

117

あなたは輸入販売プロジェクトのプロジェクトマネージャーです。そのプロジェクトはあまりコストがかけられません。しかし海外にいるステークホルダーにプロジェクト過程の承認を得なければなりません。あなたは、次のうちどうしますか。

1つの答えを選択してください。

a. インターネットを通して、TV会議システムを利用して説明を行う

b. ステークホルダーから質問があった事項について、その都度説明を行う

c. 海外のステークホルダーを訪問し、プロジェクトの説明を行う

d. Eメールでプロジェクトの詳細情報を送付する

118

スクリーニング・システムを使用する際の特長は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 納入候補が、評価基準に対して、重み付けされた値で採点される

b. 納入候補のためのパフォーマンス上の最低必要条件が文書化される

c. 概算見積が作成される

d. 提示された価格を評価するために、市場価値が見直される

119

プロジェクト･チーム育成プロセスに関する説明として、誤っているものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 個人のスキル育成は、チームの育成にとって重要である

b. チーム育成のアクティビティは、プロジェクト開始前にほぼ完了するべきである

c. チームとしての育成は、プロジェクトの成功にとって重要である

d. チーム育成は、チームに貢献するようステークホルダーのスキルを向上することも含まれる

120

あなたはプロジェクトマネジャーです。立ち上げフェーズで最もよく使用されるコスト見積もりの種類はどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. マネジメント予備

b. 概算見積

c. 詳細見積

d. コンティンジェンシー予備

121

あなたの会社のシニアマネージャーは、以下4つのプロジェクトについて検討しています。コスト面での制約があるため、すべてのプロジェクトを同時に進めることは出来ません。

プロジェクトAの回収期間は18ヶ月・NPVは320万円、プロジェクトBの回収期間は22ヶ月・NPVは295万円、プロジェクトCの回収期間は16ヶ月・NPVは270万円、プロジェクトDの回収期間は34ヶ月・NPVは320万円です。あなたは、どのプロジェクトを薦めるべきですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクトA

b. プロジェクトD

c. プロジェクトC

d. プロジェクトB

122

調達実行のツールや技法でないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 重み付け法

b. 調達交渉

c. 公告

d. 内外製分析

123

ワークパッケージの表現として、正しいのは次の内どれですか

1つの答えを選択してください。

a. ひとつの組織体に割り当てられたアクティビティの集合体

b. WBSの分岐の最下位にあるアクティビティ・作業

c. ひとつのプロジェクト内で同じ日に完了すると判断された作業

d. プロジェクトのために完了しなければならない評価・照合が可能な1作業に相当するアクティビティ

124

プロジェクト憲章が完成した段階で、プロジェクトマネージャーが変更になりました。新しいプロジェクトマネージャーは次のどのフェーズからこのプロジェクトに参加することになりますか。

1つの答えを選択してください。

a. 計画フェーズ

b. 実行フェーズ

c. 立ち上げフェーズ

d. 終結フェーズ

125

あなたは、プロジェクトマネージャーです。プロジェクトは完了までに少なくとも5年は要すると予想されます。また、このプロジェクトは、会社のあらゆる機能部門に影響を与え、チームメンバーは、影響のあるそれぞれの機能部門から招集される予定です。このプロジェクトに適したチーム構造の種類、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. マトリックス型組織

b. プロジェクト型組織

c. ライン組織

d. 機能型組織

126

リスク・マネジメント計画プロセスのインプットでないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. ステークホルダー登録簿

b. プロジェクト憲章

c. プロジェクトマネジメント計画書

d. 要求事項マネジメント計画書

127

プロジェクト全体の、パフォーマンスを計るために使用されるのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. アクティビティリスト

b. フローチャート

c. WBS

d. アーンド・バリュー・マネジメント

128

CVおよびSVが、両方とも0より大きい場合の説明として、正しいものはどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクトは、タイムおよびコストの超過に直面する

b. プロジェクト開始から、人件費が増大している

c. この差異は、コスト面・スケジュール面ともにプロジェクトにとって望ましい

d. コスト差異は、スケジュール遅延の主因となっている

129

あなたは、CRM構築のプロジェクトマネージャーです。クライアントへの成果物の受け入れが終了し、あなたが担当したプロジェクトが終了しました。このプロジェクトの終結は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 統合

b. 付加

c. 消滅

d. 欠乏

130

PMP倫理・職務規定に規定されている内容として、適切でないのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 顧客に対する責任

b. 職業に対する責任

c. スポンサーに対する責任

d. 社会に対する責任

131

プロジェクトやフェーズの終結プロセスで、クライアントが受入れのテストを行い、承認するものは何ですか。

1つの答えを選択してください。

a. ビジネスバリュー

b. プロジェクトの課題ログ

c. プロジェクトの最終成果物

d. プロジェクトの承認基準

132

クライアントとの良好な関係を維持するための方法として、妥当な選択肢は以下のうち、どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 些細な変更内容でも口答で伝える

b. 定量的あるいは客観的な事実を整理し、クライアントと共有する

c. たとえ間違いであっても、迅速に伝達することを優先する

d. 多くのクライアントと連絡をとるために、コミニュケーションチャネルを増やす

133

あなたの会社では、外部的な要因によってリストラを行いました。それは、あなたのプロジェクトでも例外ではなく、あなたはチーム・メンバーの何人かを失いました。あなたは、失った資源の代わりとなる予定の要員とミーティングを行いました。話し合うべき最も重要な内容は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. WBSなどを通して、プロジェクトスコープの内容について伝える

b. マネジャーとしてあなたが採用したリーダーシップ・スタイルを見せる

c. 既存のチーム・メンバーの技術スキルを伝える

d. プロジェクトの期待値、及びコスト面での状況を把握させるために、プロジェクト予算を伝える

134

あなたは、海外に日本料理屋を展開するプロジェクトマネージャーです。海外赴任初日、この国の風習通り、関連するステークホルダーから贈答品をもらいました。この状況で、最も妥当なアクションは次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 利害の衝突にあたるので、贈答品を断る

b. 贈答品を受け取り、会社の上司に報告をする

c. 風習なので快く受け取る

d. 利害の衝突にあたることを、メンバーに伝え、今後はしないように伝える

135

プロジェクトの立ち上げ時に、スポンサーなどからの承認を必要とするプロジェクト目的やマネジメントに関する事項が記述されている文書は、次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクトマネジメント計画書

b. プロジェクト憲章

c. 作業範囲記述書（SOW）

d. プロジェクト・スコープ記述書

136

あなたはプロジェクトマネージャーです。あなたがT＆M契約を納入者と結んだ場合、あなたがもっとも監視する必要があるのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクト・スコープ

b. プロジェクト・スケジュール

c. プロジェクト・コスト

d. 納入者の材料コスト

137

あなたが担当しているプロジェクトはスケジュールが遅延していますが、現時点ではまだ予算内です。この状況をあなたはスポンサーにどのように説明しますか。

1つの答えを選択してください。

a. 予算を超えてもリソースを投入し、遅延の挽回を目指すことを報告する

b. 残業をすれば、スケジュール遅延を回復できると思っているので、問題ないと報告する

c. スケジュールは遅延しているが、予算は超過していないので、問題ないと報告する

d. 遅延対策を検討した上で、対策案を報告する

138

コンフリクトマネジメントの対立対応の内、事態の解決にはならない、最も望ましくない対応方法は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 鎮静

b. 妥協

c. 強制

d. 撤退

139

管理図の分析で、異常な状態を示していないのは、次の内どれですか

1つの答えを選択してください。

a. 管理限界線の間に点がある

b. 下方管理限界線の外側に点がある

c. 上方管理限界線の外側に点がある

d. 上方管理限界線内に7つの連がある

140

コスト見積りは、プロジェクトの進行に応じて何度も見直されます。最も見積精度が高くなる時期は、次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 詳細設計終了

b. 構築開始時

c. プロジェクト立ち上げ時

d. 概要設計終了時

141

あなたは、自動車新製品開発のプロジェクトマネージャーです。この新製品は、来年に2,000台生産され、全国で販売される。自動車であるため、あなたは品質には特に、注意して開発を行う予定である。そこで、あなたは設計段階から、専門のレビューチームを創設し、全ての設計書・プログラムをチェックさせたいと考えている。しかし、あなたの上司はコストがかかることを理由に、その案について難色を示している。そのような状況の中、あなたはどのように上司を説得させますか。

1つの答えを選択してください。

a. コストは無視してでも、とにかく欠陥の発生は起こしてはならないと説得する

b. 品質はコストよりも優先するべきものであるため、コストのために品質を下げてはいけないと説得する

c. 欠陥が発生した場合の不良コストよりも、予防コストの方が結果として安くすむ

d. 欠陥が発生したら、責任者である上司が責任をとることを説明する

142

資源にタスクを割り当てすぎた場合にとる方法は?

1つの答えを選択してください。

a. 資源平準化

b. 差異分析

c. クラッシング

d. ファストラッキング

143

あるクライアントから、あなたの会社は、大規模な新プロジェクトを任されそうな状況です。しかし、現在、あなたは、このクライアントから以前に依頼を受けた小規模プロジェクトを担当しています。クライアントが依頼しようとしている新プロジェクトは、あなたがマネジメントしている小規模プロジェクトの、スケールを大きくしたバージョンになる予定です。そのような状況で、シニア・マネージャーから、あなたの会社がこの大規模プロジェクトに関する契約を取ったという報告を受けました。現在のプロジェクトのプロジェクト・マネージャーとして、あなたが最初にとるべき行動は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 新しい大規模プロジェクトで資源が必要となるため、現在のプロジェクトの資源を解放する計画を立てる

b. プロジェクト・チームとこの情報を共有し、大規模プロジェクトへの準備を整える

c. 新しい契約を結んでくれたことに対して、クライアントに感謝を述べる

d. このプロジェクトが現在のプロジェクトに与える影響について、情報を集める

144

調達マネジメント計画プロセスのツールと技法は次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 契約タイプ

b. 市場調査

c. 内外製決定

d. 独自見積

145

資源平準化の結果、起こりうる事柄について、正しいのは次の内どれですか？

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクトの終了日を延期させる

b. プロジェクト全体のコストを削減させる

c. より少ない資源で済む

d. プロジェクト全体のコストを増加させる

146

調達マネジメント計画プロセスのアウトプットとして作成される、納入業者からのプロポーザルを得るために提供すべき情報をまとめたものは、次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 調達SOW

b. 内外製決定

c. 調達文書

d. 発注先選定基準

147

プロジェクト活動の遂行に必要なコンピテンシーが、メンバーに不足している場合、最初に検討すべき対応策として、正しくないのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. スケジュールの変更

b. スコープの変更

c. トレーニング

d. コストの変更

148

あなたはプロジェクトマネージャーです。大雪のため、飛行機が欠航になりました。そのため、技術者を派遣してもらえません。プロジェクト・スケジュールを遅延させないため、あなたがまず行うことは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 天候が好転し、技術者が派遣してもらえるよう、依頼をする

b. スケジュールの予備日を使用して、遅延しないようにする

c. 過去の情報をもとに、このような状況の対応策を検討する

d. 現地にいる技術者を雇うことができるかを確認する

149

スコープ・クリープが発生した場合の対処方法としては、次のうちどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. すぐに変更を実施する

b. プロジェクトの進行に影響が出るまでプロジェクトを継続する

c. 変更内容を明確にし、変更管理対象とする

d. 特別に対応する必要がないので、一旦そのままにしておく

150

品質において、品質上でのブレをなくすため、偏差の縮小を狙った測定法は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. シックスシグマ

b. 品質監査

c. プロセス改善計画

d. 品質尺度

151

あなたはプロジェクト･マネージャーです。あなたはオンライン・システム実行プロジェクトを担当しています。リスク･マネジメント計画書を用いて、プロジェクトに影響を及ぼす可能性のあるリスクを文書化する必要があります。あなたはどれをつかいますか？

1つの答えを選択してください。

a. リスク監査

b. チェックリスト分析

c. 感度分析

d. リスクデータ品質査定

152

あなたは、工場建設プロジェクトの見積もりをしています。建設コストは、＄1,500,000と予測されます。現在の不動産市場価値および、他の確定要素に基づいて、新しい施設を＄2,300,000で売却できると見積もりました。BCRはどれになりますか。

1つの答えを選択してください。

a. 0.62

b. 1.00

c. 0.65

d. 1.53

153

アクティビティ順序設定プロセスのアウトプットは、以下の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. PDM

b. プロジェクトスケジュール

c. 内部依存

d. プロジェクトスケジュールネットワーク図

154

あなたはプロジェクトマネージャーです。あなたは、プロジェクトの一部の業務を、外部業者と定額契約を交わし、依頼をしています。そのような状況において、ある1人のチーム・メンバーが、契約で結んだSOWの範囲外の作業を行うように、外部業者に口頭で指示していたため、300％の予算超過が発生したということに、あなたは気が付きました。あなたはプロジェクト・マネージャーとして、このチームメンバーが行ったことについて、あなたが用いるコンフリクト解決方法は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 問題解決の方法

b. 強制的な方法

c. メンバーの名誉を傷つけるような方法

d. 平穏な方法

155

あなたが担当しているプロジェクトチームは、契約を取り付けました。その契約条件では、あなたのチームは納入者の設備整備のための資源を供給することになっています。また契約書では、もしスケジュールどおりに納入者に資源を引き渡すことが出来なければ100,000＄のペナルティが発生することが条件として取り決められています。あなたのチームがスケジュールどおりに資源を引き渡すことが出来ない見込みが20％と仮定すると、このリスクと結びつけて考えられる金銭的価値はどのように予想されますか。

1つの答えを選択してください。

a. ＄40,000

b. ＄20,000

c. ＄30,000

d. ＄10,000

156

コロケーションに含まれないのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 最も活動的なチーム・メンバーの大部分を、物理的に同じ場所に集める

b. チームとしての実行能力を高めるために、チーム・メンバーを同じ場所に集める

c. チーム・メンバーを同じ場所に集めるために、War Roomを設ける

d. 物理的に離れた場所にいるチーム・メンバーに、別の生産目標を割り当て、作業の効率化をはかる

157

組織の品質方針に関する記述として正しいものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 品質に対する会社の全体的な方向性、指針として役割を果たす

b. 本来はプロジェクト・マネージャーによってチームメンバーに公表される

c. 他のどんな品質管理よりも優先される

d. プロジェクトに影響を与えそうな外部の品質規定を確認する

158

プロジェクトマネージャーとチームメンバー間の最適なコミュニケーション方法は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 毎日の状況レポート報告での連絡方法

b. 承認された文書を通じたコミュニケーション

c. 文書化および場合によっては口頭でのコミュニケーション

d. 正式な指示命令を通したコミュニケーション

159

あなたはプロジェクトマネージャーです。納入者と契約を結ぶ時、契約の中にインセンティブの条項を入れる主な理由は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 納入者と購入者の目標を合わせるため

b. 納入者のリスクを減らすため

c. 納入者のコストを管理するため

d. 購入者にかかるコストを削減するため

160

リスクコントロールプロセスに含まれないのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクトリスク

b. リスク対応計画の更新版

c. 期待金額価値分析

d. リスク対応の実施

161

あなたはプロジェクトマネージャーです。現在、あなたのプロジェクトは実行段階にあります。ある時、クライアントから要求された変更が、プロジェクトにおけるいくつの要素（コスト・スケジュール）に影響を与える可能性があります。この状況でプロジェクトマネージャーとして、まず何を行いますか。

1つの答えを選択してください。

a. 影響を与えることはすでにわかっているので、変更管理委員会（CCB）に伝える

b. プロジェクトを更に進める前に、コスト・スケジュールへの影響を見積もる

c. 変更時期の延期を、クライアントに依頼する

d. コスト、スケジュールに与える影響を詳しく分析し、プロジェクトチーム会議でメンバーに伝える

162

スコープ妥当性確認プロセスのアウトプットは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 受入済み成果物

b. スコープ・ベースライン

c. スコープ・マネジメント計画書

d. プロジェクト・スコープ記述書

163

クライアントとの状況レビュー会議の際、あなたは、最新の成果物にクライアントが満足していないことに気づきました。詳細な話し合いの後、あなたは、クライアントの要求がプロジェクト開始後に変更になり、現在の成果物の仕様がクライアントの新しい要求に合っていないことを理解しました。再度クライアントからの要求を把握し、当初の計画には入っていないその要求に対応する予定です。あなたはオフィスに戻ってから、この変更の影響を見積もりました。次に何を行うべきですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクト・チームの会議を招集し、この状況について報告する

b. 早速、クライアントからの要求を含んだスコープの作成にとりかかる

c. この問題に関する今後の話し合いのため、ステークホルダーとの会議を始める

d. プロジェクトの開始時に同意を得た手順により、変更要求を始める

164

プロジェクトの例として正しくないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 社内ネットワーク・インフラ構築

b. 製造業務発注システムの実装

c. 都市開発における新しいビル建設

d. 提供したサービスに対する顧客への請求業務

165

あなたはプロジェクト型組織下のプロジェクトマネージャーです。チームメンバーの1名が、プロジェクトマネージャーに昇進し、チームから外れようとしています。そのメンバーのプロジェクトへの貢献度から推察すると、そのことは、現在進行中のプロジェクトに大きな痛手になることは間違いありません。しかし、上司であるあなたは、その昇進をプロジェクトが完了するまで遅らせることができる権限をもっています。このときの対応として、最も適切なのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 昇進を支援する。しかし代替要員は自身で探すようにと、そのメンバーに伝える

b. 昇進を支援する。しかしそのメンバーと、そのメンバーの新しい上司と一緒に、ベストな移行プランを検討する

c. どちらにしても昇進をするのだから、プロジェクトが完了するまで昇進を拒否するよう、そのメンバーに依頼をする

d. プロジェクトが完了するまで、昇進を遅らせるよう手配する

166

スポンサーは品質を重視しています。重視しているあまり、当初の予算を超えてしまいそうです。コスト面の変更についてスポンサーの承認を得るために行うことはどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 品質を犠牲にしても、予算を超過しない案を作成する

b. 新しいコストとROI（投資資本利益率）を提示する

c. スポンサーの要望である品質は守れるので、特にコストに関しては何もする必要はない

d. 増加するコストを提示する

167

品質監査によって、あなたは直す必要があると思える欠陥を特定し、変更要求を行いました。あなたは、今どのプロセスにいますか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクト作業の監視コントロール

b. 品質コントロール

c. ステークホルダーエンゲージメントマネジメント

d. 統合変更管理

168

あなたはプロジェクトマネージャーです。同僚のプロジェクトマネージャーに代わって、その同僚のプロジェクトのための、ステークホルダーに対するプレゼンテーション資料を作成しています。そのプロジェクトは、全体の内の30％が完了していて、現時点での予測されるプロジェクトの最終コストは、当初の計画の5倍になると予想されます。この状況に対する理由となりえないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. プロジェクト・チームが、スキルおよび知識を持っていなかったため、内製ができなかった

b. プロジェクト選定が適切でなかった

c. プロジェクト計画が適切でなかった

d. 以前に実施されたプロジェクトの状況レビュー会議で、コストの状況把握に失敗した

169

バーチャートが、通常使用されるのは、どの状況を把握する時ですか。

1つの答えを選択してください。

a. クリティカル・パス上のタスクの確認

b. スケジュール上でのコスト超過の確認

c. 各アクティビティの依存関係の確認

d. プロジェクトスケジュールの進行度

170

クライアントとの良好な関係を構築するために、実行中のプロジェクトの状況報告を行います。その報告に含まれる情報として最も適当なものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. チームのパフォーマンス状況

b. プロジェクトの目標

c. 今までのプロジェクト進行で得た教訓

d. スコープ・コスト・タイム・品質に関する情報

171

あなたのプロジェクトは、海外でも展開する一大プロジェクトです。ある時CEOから、海外にメンバーを派遣するよう指示を受けました。文化的な相違がプロジェクトに支障をきたさないよう、プロジェクトマネージャーとして、実施すべきことは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 文化の多様性を適用するためのトレーニングをメンバーに課す

b. プロジェクト実施基準を海外に合わせるため、見直す

c. どのメンバーでも海外で活躍できるように、メンバー間のプロジェクトにおける共通認識を共有する

d. 共通語である言語を学習させる

172

定期的に開催される会議では議論は沸騰していますが、その決定事項が周知徹底されていません。プロジェクトに会議結果を反映させるために、あなたが行うべきことはどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 議論内容が脱線しないように注意する

b. 速やかに議事録を作成し、関係者に連絡する

c. メンバーが期待どおりに発言しているか確認する

d. 事前にメンバーに会議資料を配布し、議事に目を通すよう指示を出す

173

あなたは、プロジェクトマネージャーです。リスク特定プロセスにおいて、あなたはプロジェクトの中でマイナスリスクを確認しました。あなたはリスクを発生する可能性を取り除くために、プロジェクトの範囲を狭めることを決意しました。あなたが選択したのは、どのタイプのリスク対応戦略ですか。

1つの答えを選択してください。

a. 受容

b. 軽減

c. 回避

d. 転嫁

174

あなたは、個人情報保護システムを構築するプロジェクトマネージャーです。ベンダー2社の製品をレビューしている段階で、その内の1社から昼食の誘いを受けました。まず最初にあなたが行うこととして、最も適切な対応はどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. このことがベンダー側の利害の衝突になる可能性があるので、断る

b. 利害の衝突、個人のインテグリティにも関係しないので、快く受ける

c. 礼を言う。しかしまだベンダー選定をしていないので、これが利害の衝突にあたる可能性があることを伝える

d. 個人の利益を追求していると思われ、あなたのインテグリティが疑われるので、きっぱり断る

175

あなたは、ステークホルダー間の利害を調整しています。要求調整後、ステークホルダーを納得させるために、あなたはどうしますか。

1つの答えを選択してください。

a. ステークホルダー分析をおこなう

b. 利害を調整したことを、ステークホルダーに承認してもらう

c. 要求事項を文書化する

d. 特に調整結果は気にせず、そのままにしておく

176

上級マネージャーにプロジェクトスケジュールに関する報告を行います。どの内容が報告として妥当ですか。

1つの答えを選択してください。

a. AON

b. マイルストーンチャート

c. ネットワーク図

d. PERT

177

プロジェクト予算が足らなくなりそうです。その時、ある機能部門マネージャーから、メンバーを通して、他のプロジェクトチームの予算を使って、今後発生したコストについては処理をさせるよう、指示を受けました。あなたが取るべき行動は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 会社の関連部署に、このような指示を受けたこと伝えて、各部署と連携をとる

b. 指示通り、早速行動する

c. そのような指示を受けても、プロジェクト自体に、予算がないので、プロジェクトを中止させる

d. 行動に移す前に、機能部門マネージャーがこのような指示を出した背景を理解し、確認する

178

スポンサーから大幅な変更要求をうけ、プロジェクトで承認されました。この変更内容をどのようにチームメンバーに伝えますか。

1つの答えを選択してください。

a. 関連する全ての外部業者にメールで送信する

b. メンバーに一斉メールで送信する

c. メンバーミーティングで説明する

d. 電話を使用して、ステークホルダーに報告する

179

あなたは、プロジェクトマネージャーです。クライアントから完了したプロジェクトへの支払にお金が不足していると聞きました。プロジェクトマネージャーとして、あなたが取る行動は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. クライアントは信用できない状況なので、すぐに作業をとめる

b. 作業が遅れるようにメンバーに伝え、クライアントの資金ができる時間を少しでも稼ぐ

c. クライアントに訴訟をおこす

d. 既に投資した資金を回収するために、完了した作業の成果物をクライアントに納品して、プロジェクト終了の作業をすすめる

180

アクティビティを同時並行して進めて、スケジュールを短縮する技法はどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. CPM

b. 資源平準化

c. ファストトラッキング

d. クラッシング

181

あなたは、Webサイト開発プロジェクトのプロジェクト・マネージャーです。開発は終了し、クライアントがWebサイトの受入れ検査を行っています。受入れ検査の最終日、チームメンバーから、コピーライト告知のテキストの中で、2009年とすべきところを、2008年と表示されているという欠陥が報告されました。しかしスコープ記述書およびWBSには、「Webサイト上に適切なコピーライト告知を表示する」と書いてあり、あなたは、クライアントが2008年と提示したことを示す書面を持っています。あなたは、以下の内、何を行いますか。

1つの答えを選択してください。

a. 成果物は、スコープ記述書およびWBS、提供された情報に従って終了しているので、その項目に、立証する文書とともに「欠陥ではない」というタグをつけ、終了したものとして処理をする

b. その項目に、立証する文書と一緒に「欠陥ではない」というタグをつけ、クライアントにとってこの変更がどれだけ重要か判断を、事前に行う

c. 変更を行うためにどれくらいの作業が必要かをチームメンバーに尋ね、プロジェクト終了日に影響を与えることなく、スケジュールに変更を組み込むことができるかを確認する

d. その項目に、立証する文書と一緒に「欠陥ではない」というタグをつけ、変更要求を提出するよう顧客に依頼する

182

あなたは、これからのプロジェクトを計画するにあたり、チーム編成プロセスを行っている。しかしあなたの組織は、決算期前で、どのメンバーの佳境になっており、これから実施するプロジェクトに十分な人材を確保することが難しい状況です。このような状況において、あなたがすべきことは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 他のプロジェクトへの交渉

b. バーチャルチームの形成

c. 先行任命

d. 外部への調達

183

あなたはプロジェクトマネージャーです。クライアントの要求事項を理解した上で、スポンサーからテスト項目を簡略化し、スケジュールを短縮するように求められました。あなたはどのように回答しますか。

1つの答えを選択してください。

a. 品質への影響を検討した上で、短縮可能かどうかを回答する

b. スポンサーに省略したいテスト項目を明示するよう依頼をする

c. テスト項目もスケジュールも決定事項なので、変更できないと回答する

d. スポンサーの要望なので、納期を早めることができると回答する

184

プロジェクト実行中、プロジェクトチームに新しい資源が追加されました。そのプロジェクトの結果として考えられるのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 資源が追加されることで、スコープが変更される可能性が高まる

b. 資源が追加されることで、更に高品質が追求される

c. 資源が追加されることで、プロジェクトスケジュールが短縮される

d. 不確定効果

185

あなたは、工場設立のプロジェクト・マネジャーです。あなたはプロジェクトのリスク特定を完了し、今、定性的リスク分析プロセスを開始する必要があります。あなたが定性的リスク分析プロセスの中で使用するであろうツールは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. トルネード分析

b. 要素分解

c. デシジョン・ツリー分析

d. リスク緊急度査定

186

あなたはプロジェクトマネージャーです。現在、あなたが担当するプロジェクトは、ステークホルダーによってスコープの公式な承認を受けるプロセスにあります。このプロセスであなたが使用する技法は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 要素分解

b. 予備設定分析

c. 代替案生成

d. 検査

187

プロジェクトマネージャーとして、プロジェクトにおける会社の知識ベースの構築、およびプロジェクトマネジメントの専門性向上に、最も効率的に貢献するものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. レビューを実行して、教訓を集める

b. 知的財産権を守るために、ガイドラインを作成する

c. チーム形成前に、全てのプロジェクトマネジメント計画が作成されるように徹底する

d. プロジェクトにおける秩序が守られるよう、管理を徹底する

188

特定のリスクを扱うため、コンティンジェンシー許容値を拡大することは、次の内、どのタイプのリスク対応例ですか。

1つの答えを選択してください。

a. 受容

b. 回避

c. 軽減

d. 転嫁

189

組織体の環境要因は、他の多くのプロセスにおいてインプットとしてよく使用されます。組織体の環境要因でないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 政府規格や業界標準

b. 人事管理

c. 市場状況

d. 教訓の知識ベース

190

チーム形成活動の目的として最も適切なのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. チーム・メンバーを感情的に連携させること

b. 時間外作業を行っても苦にならないよう、チーム・メンバーを説得すること

c. チームのパフォーマンスを向上させること

d. プロジェクトマネージャーの言われたとおりに作業をこなすこと

191

あなたはプロジェクトマネージャーです。あなたのプロジェクトはコスト予算内ですが、スケジュールは遅延しています。このような状況をスポンサーにどのように説明しますか。

1つの答えを選択してください。

a. スケジュールの挽回策を説明する

b. コストの重要性を説く

c. 品質を重視するのであれば、やむを得ないと伝える

d. 新たなプロジェクト完了日を伝える

192

プロジェクト・チーム編成プロセスにおいて、要員マネジメント計画書の変更理由に該当しないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. チーム・メンバーがニュージョージア支店に異動した

b. チーム・メンバーが、定年をむかえ会社を退職した

c. チーム・メンバーが深刻な病状であると診断され、期間未定の入院が必要となった

d. チーム・メンバーが、プロジェクトマネージャーとなり、別のプロジェクトを担当することになった

193

WBSの最小の構成要素は、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. ワークパッケージ

b. WBSコード

c. 計画パッケージ

d. スケジュールアクティビティ

194

あなたは、大規模なネットショップ企画のプロジェクトマネージャーです。あなたは、業務処理を合理化し、注文品の顧客への配達時間を減らすための新しい機器をライン上に実装し、新しいプロジェクトに任命されました。このプロジェクトでは、機器がベンダーから納入されることになっており、その後、外部業者によって取り付けられます。プロジェクトを成功させるために、ベンダーは取り付け業者が到着する日以前に機器を納入する必要があります。あなたは、過去の他のプロジェクトでこのベンダーを使用したことがあり、約束どおり機器の納入をしてもらえると考えています。これは、何の例ですか。

1つの答えを選択してください。

a. 制約条件

b. 調達契約締結

c. 前提条件

d. ワーク・パッケージ

195

あなたは、納入候補者からプロポーザルを受けました。プロポーザルを分析した結果、外注予定になっている製品仕様について、多数の納入候補者のプロポーザルに大きな相違があることがわかりました。この相違の原因と考えられるのは、どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 調達文書が明確でなく無制限であった

b. 調達の評価基準が決められていなかった

c. プロポーザル形式が、適切に作成されていなかった

d. 納入者が要求事項を理解していなかった

196

ステークホルダーはプロジェクトスケジュールを最重要視しています。プロジェクトマネージャーのあなたはコストを重視しています。このとき、優先順位を下げられるのはどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. リスク

b. マイルストーン

c. プロジェクトの開始時期

d. コスト

197

統合変更管理に含まれないものは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 請求変更のコントロール

b. コスト変更のコントロール

c. スケジュール変更のコントロール

d. スコープ変更のコントロール

198

ベンダーの納入後の評価が重要な理由として考えられるのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 契約料が契約者のパフォーマンスに関係している

b. その評価は司法の及ぶ範囲で法的に必要とされている

c. 選定納入者を決定するにあたって事実に基づく基礎をつくる

d. 適法な調達を行うための参照項目の役割を果たす

199

スケジュールコントロールの結果として、提案済み是正処置の提案がしばしば実施されます。この是正処置を決定するために必要となるものはどれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 原因分析

b. スケジュールベースラインの再設定

c. パフォーマンス測定

d. 督促

200

表彰と報奨の内容として、正しくないのは、次の内どれですか。

1つの答えを選択してください。

a. 納税義務を回避するための、チームメンバーへのインセンティブ

b. チームのパフォーマンスを向上するための、マネジメントによる1つの行動

c. チーム・メンバーが望ましい結果を達成するために役立つ行動

d. 望ましい行動にチームを導く仕組み